## Итоговый результат
Система | Наименование объекта/комплекта РД | Коды работ по выпуску РД | Тип | Пакет РД | Код KKS документа | Статус Заказчика | Текущая ревизия | Статус текущей ревизии | Дата выпуска РД по договору подрядчика | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком | Дата статуса Заказчика | Ожидаемая дата выдачи РД в производство | Письма | Источник информации | Разработчики РД (актуальные) | Объект | WBS | КС | Примечания
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 10UQA.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0005 | AKU.1324.10UQA.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-27 |  | исх.№ 2-CC-01/06523 от 06.03.2023 вх.№01-01-02-10333 от 06.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0014 | AKU.1324.10UQA.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-02 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UQA.E.B00.D-1130 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0016 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-02 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2401 от 03.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0015 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-02-23 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2184 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UQA.E.B00.D-1000 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0002 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-13 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-9788 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1140 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0017 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-23 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 10UQA.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0007 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2401 от 03.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0006 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-02 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 10UQA.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.78-U1-3-0011 | AKU.1324.10UQA.0.EM.PA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-29 | 2023-04-10 | б/н |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
МиЗ | Планы внутреннего заземления | 10UQA.E.BAU.D-1020 | МиЗ | 02.78-U1-3-0064 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2401 от 03.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
МиЗ | Планы наружного заземления | 10UQA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.78-U1-3-0056 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-17 |  | Акт № АП.РД.2023.0515 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 | План расположения | 02.78-U1-3-0003 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-20 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0012 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.12.2022 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2022-12-12 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11604 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0010 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 02.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-02 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 10UQA.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.78-U1-3-0018 | AKU.1324.10UQA.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 10UQA.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0020 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UQA.E.CA1.D-1020 | КЖ | 02.78-U1-3-0021 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UQA.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.78-U1-3-0019 | AKU.1324.10UQA.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-26 | исх.№640-03-02-04/722 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4345 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 10UQA.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0061 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.78-U1-3-0027 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-28 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 10UQA.J.C00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0039 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0003 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-13 | исх.№01-01-03-9031 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ НЭ | 10UQA.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0065 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Внешние присоединения кабелей | 10UQA.J.C00.D-1050 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0030 | AKU.1324.10UQA.0.EE.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Журналы контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.78-U1-3-0031 | AKU.1324.10UQA.0.EE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Схемы вторичных соединений | 10UQA.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0029 | AKU.1324.10UQA.0.EE.MA0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-13 | исх.№01-01-03-8702 от 16.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы внешних электрических соединений | 10UQA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0079 | AKU.1324.10UQA.0.AT.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-28 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы импульсных трубных проводок | 10UQA.J.C00.D-1230 | Схемы ИЛ | 02.78-U1-3-0080 | AKU.1324.10UQA.0.AT.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3074 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 10UQA.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0024 | AKU.1324.10UQA.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0025 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UQA.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0032 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешних подключений к НКУ 0,4 кВ для сборок автоматики | 10UQA.J.C00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.78-U1-3-0026 | AKU.1324.10UQA.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0066 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.12.2022 |  |  | 2022-12-16 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11896 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 10UQA.J.CYE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0068 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-22 | 2023-03-30 | исх.№45-03-12281 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 10UQA.J.CYE.D-1070 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0067 | AKU.1324.10UQA.0.AK.FS0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 10UQA.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.78-U1-3-0072 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-04 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-105 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 10UQA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.78-U1-3-0048 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-20 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2024 от 21.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UQA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.78-U1-3-0046 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1292 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1090 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0069 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-11 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 10UQA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0051 | AKU.1324.10UQA.CYA.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.02.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-02-27 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UQA.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0050 | AKU.1324.10UQA.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 24.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-23 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UQA.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0073 | AKU.1324.10UQA.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-06 |  | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UQA.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0057 | AKU.1324.10UQA.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-29 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
МиЗ | Заземление | 11UQZ.E.000.D-1020 | МиЗ | 02.82-U1-3-0003 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 |  | 2022-06-02 | 2023-03-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-9788 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
ОРС | Освещение | 11UQZ.E.000.D-1030 | ОРС | 02.82-U1-3-0002 | AKU.1324.11UQZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.03.2023 |  | 2022-06-02 | 2023-03-14 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2777 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
МиЗ | Заземление | 12UQZ.E.000.D-1020 | МиЗ | 02.82-U1-3-0011 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.TB0002 |  |  |  |  | 2021-08-14 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
ОРС | Освещение | 12UQZ.E.000.D-1030 | ОРС | 02.82-U1-3-0012 | AKU.1324.12UQZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.03.2023 |  | 2022-03-29 | 2023-03-14 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2777 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 11UQC.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0023 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-27 | 2023-04-13 | исх.№45-04-3-3217 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1150 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0120 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-13 | исх.№45-04-3-3217 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQC.E.B00.D-1100 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0022 | AKU.1324.11UQC.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-14 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2777 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0025 | AKU.1324.11UQC.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-14 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2777 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 11UQC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0030 | AKU.1324.11UQC.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQC.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0027 | AKU.1324.11UQC.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 11UQC.E.CA1.D-1100 | КЖ | 02.79-U1-3-0024 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 11UQC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0032 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 11UQC.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0007 | AKU.1324.11UQC.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-27 | 2023-04-13 | исх.№45-04-3-3217 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
МиЗ | Планы внутреннего заземления | 11UQC.E.B00.D-1190 | МиЗ | 02.79-U1-3-1020 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 |  | 2022-09-30 | 2022-12-12 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
МиЗ | Планы наружного заземления | 11UQC.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.79-U1-3-0028 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 29.03.2023 | 2021-06-17 | 2021-07-21 | 2023-03-16 |  | Акт № АП.РД.2023.0579 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 11UQC.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.79-U1-3-0005 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0029 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1040 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0058 | AKU.1324.11UQC.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-09 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 11UQC.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.79-U1-3-0130 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-11 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0010 | AKU.1324.11UQC.0.EM.EC0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-02-23 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2184 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 11UQC.J.C00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0059 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 11UQC.J.C00.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1014 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-11 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1240 | КЖ | 02.79-U1-3-0217 | AKU.1324.11UQC.0.AP.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-09 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 11UQC.J.CYE.D-1250 | Не определено | 02.79-U1-3-0220 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-03 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-105 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQC.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.79-U1-3-0077 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-21 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2120 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQC.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.79-U1-3-0046 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-02 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1335 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UQC.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.79-U1-3-0089 | AKU.1324.11UQC.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.11.2022 | 2021-12-24 | 2022-09-23 | 2022-11-28 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UQC.J.CY0.D-1040 | Связь | 02.79-U1-3-0090 | AKU.1324.11UQC.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-24 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UQC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.79-U1-3-0086 | AKU.1324.11UQC.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-23 | 2023-04-22 | исх.№45-04-3-3130 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQC.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0055 | AKU.1324.11UQC.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 11UQC.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0056 | AKU.1324.11UQC.0.AP.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-09 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-0054 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (11SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.SG0.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0094 | AKU.1324.11UQC.SGC.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-09-15 | 2021-11-04 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 11UQC.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.79-U1-2-0022 | AKU.1324.11UQC.SGE.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 |  |  |  | 2023-04-04 | исх.№01-01-03-9440 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0037 | AKU.1324.12UQC.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 12UQC.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0039 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-1160 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0125 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 12UQC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0038 | AKU.1324.12UQC.0.AE.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0041 | AKU.1324.12UQC.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 12UQC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0035 | AKU.1324.12UQC.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQC.E.CA1.D-1020 | КЖ | 02.79-U1-3-0043 | AKU.1324.12UQC.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 12UQC.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0040 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 12UQC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0036 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0019 | AKU.1324.12UQC.0.EM.EC0006 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  |  |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 12UQC.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0018 | AKU.1324.12UQC.0.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 12UQC.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0016 | AKU.1324.12UQC.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2021-12-24 |  | 2023-03-27 | 2023-04-14 | исх.№45-04-3-3217 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
МиЗ | Планы внутреннего заземления | 12UQC.E.B00.D-2000 | МиЗ | 02.79-U1-3-1021 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-16 |  | исх.№2-CC-11/07880 от 20.03.2023 вх.№01-01-02-12602 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
МиЗ | Планы наружного заземления | 12UQC.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.79-U1-3-0034 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-16 |  | исх.№2-CC-11/07880 от 20.03.2023 вх.№01-01-02-12602 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 12UQC.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.79-U1-3-0013 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0012 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 12UQC.J.C00.D-1170 | КЖ | 02.79-U1-3-0135 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 12UQC.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0068 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 12UQC.J.C00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1015 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYE.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-0218 | AKU.1324.12UQC.0.AP.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 12UQC.J.CYE.D-1270 | Не определено | 02.79-U1-3-0221 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 12.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-11 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-296 от 12.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQC.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.79-U1-3-0084 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1292 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UQC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.79-U1-3-0260 | AKU.1324.12UQC.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 29.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-28 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UQC.J.CYB.D-1150 | Связь | 02.79-U1-3-0102 | AKU.1324.12UQC.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2021-12-24 | 2023-03-30 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-3130 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UQC.J.CYC.D-1170 | Связь | 02.79-U1-3-0104 | AKU.1324.12UQC.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-12 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQC.J.CYE.D-1180 | Не определено | 02.79-U1-3-0106 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-02-21 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2120 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQC.J.C00.D-1100 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0074 | AKU.1324.12UQC.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 12UQC.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0075 | AKU.1324.12UQC.0.AP.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.J.C00.D-1090 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-0073 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 12UQC.T.SG0.D-1050 | Не определено | 02.79-U1-2-0023 | AKU.1324.12UQC.SGE.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
СКУ ЭЧ ЭБ | (11-13UQX) Электротехническая часть | 1&UQX.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.72-U1-3-0007 | AKU.1324.11UQX.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 05.12.2022 | 2020-10-18 | 2021-12-31 | 2022-12-01 | 2023-04-14 | исх.№45-03-11130 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11-13UQX | E
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0010 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2020-04-30 | 2020-12-30 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0009 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 | 2020-04-30 | 2020-12-30 | 2023-03-20 |  | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0008 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 27.03.2023 | 2020-04-30 | 2020-12-30 | 2023-02-06 |  | исх.№01-01-03-9987 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0012 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2020-01-30 | 2021-05-08 | 2023-03-07 |  | Акт № АП.РД.2023.0439 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0013 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 27.09.2022 rev.C02 :: Передан в производство 27.09.2022 | 2019-12-30 | 2020-12-30 | 2022-09-26 |  | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0014 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.12.2022 | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2022-12-28 |  | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 01UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0003 | AKU.1227.01UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.06.2022 | 2019-11-20 | 2020-12-30 | 2022-05-31 |  | исх.№01-37-04-172 от 07.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0005 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 rev.C02 :: На согласовании AN 21.03.2023 | 2019-12-30 | 2020-12-30 | 2023-02-13 |  | исх.№01-01-03-9254 от 21.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.22-U0-3-0133 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.01.2023 | 2022-09-23 | 2023-03-30 | 2023-01-25 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 01UBG.E.BCY.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0121 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.02.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-02-09 |  | исх.№01-01-03-4080 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Параметрирование, параметры срабатывания | 01UBG.E.BCY.D-1070 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0143 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FQ0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-25 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП | 01UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 01UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.22-U0-3-0131 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FS0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.03.2023 | 2022-09-23 |  | 2023-03-15 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-2840 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 01UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0126 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.03.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-03-23 |  | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 01UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0122 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.04.2022 |  | 2021-12-31 | 2022-03-23 |  | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 01UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0132 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FS0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.02.2023 | 2022-09-23 |  | 2023-02-17 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1965 от 20.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 01UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0001 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.10.2022 | 2019-09-30 | 2020-12-30 | 2022-10-04 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 01UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0002 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.03.2023 | 2019-10-30 | 2020-12-30 | 2023-03-02 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-2398 от 03.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 01UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0011 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-11-23 |  | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
ОРС | Электрическое освещение | 01UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0004 | AKU.1480.01UBG.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 15.03.2023 | 2020-01-30 | 2020-12-30 |  |  | исх.№01-01-03-8502 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0019 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.01.2023 | 2020-03-15 | 2020-12-30 | 2023-01-19 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
КИП | Документация в части КИП | 01UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0016 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 03.10.2022 rev.C02 :: Передан в производство 03.10.2022 | 2019-12-15 | 2020-12-30 | 2022-09-30 |  | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 01UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0114 | AKU.1480.01UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.01.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-01-12 | 2023-05-13 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 | ТЗА | 02.22-U0-3-0018 | AKU.1480.01UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0103 | AKU.1227.01UBG.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.10.2022 | 2022-10-20 | 2021-12-30 | 2022-10-26 |  | исх.№01-01-03-23650 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0104 | AKU.1480.01UBG.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-20 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 01UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0022 | AKU.1227.01UBG.0.AP.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 | 2020-01-15 | 2020-12-30 | 2023-01-12 | 2023-04-17 | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПC (1 этап) | 01UBG.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0113 | AKU.1227.01UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.02.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-02-06 | 2023-05-07 | исх.№45-04-3-1426 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 01UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0024 | AKU.1227.01UBG.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.08.2020 | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 2020-06-19 | 2023-07-25 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 01UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0023 | AKU.1227.01UBG.0.AP.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.09.2020 | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2020-07-14 | 2023-07-25 | исх.№45-03-2236 от 17.09.2020 вх.№01-03/1494 от 17.09.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0021 | AKU.1227.01UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.02.2023 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2023-02-16 |  | исх.№45-04-3-1871 от 17.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 01UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0097 | AKU.1227.01UBG.0.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2023-02-21 | 2023-05-27 | исх.№45-04-3-2123 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 01UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0017 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 01.02.2023 | 2019-12-30 | 2020-12-30 | 2023-01-31 | 2023-05-01 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0006 | AKU.1480.01UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.12.2022 | 2019-12-30 | 2020-12-30 | 2022-12-19 |  | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 01UBG | T
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0034 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0033 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-10-27 | 2023-03-30 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0032 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0036 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-11-27 | 2021-05-08 | 2022-12-13 |  | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0037 | AKU.1227.02UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.09.2022 | 2020-08-30 | 2021-05-10 | 2022-09-07 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0038 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2020-10-30 | 2021-04-20 | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 02UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0027 | AKU.1227.02UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.09.2022 | 2020-07-30 | 2021-04-18 | 2022-09-06 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0029 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2020-08-30 | 2020-12-30 | 2023-02-13 |  | исх.№01-01-03-9440 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.BCY.D-1040 | КЖ | 02.22-U0-3-0134 | AKU.1480.02UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 02UBG.E.BCY.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0127 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2023-03-22 |  | Акт № АП.РД.2023.0544 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 02UBG.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.22-U0-3-0135 | AKU.1480.02UBG.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 02UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0128 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.FE0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 | 2022-09-23 |  | 2023-03-20 | 2023-05-20 | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 02UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0123 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 | 2022-10-30 | 2023-03-30 | 2023-03-20 | 2023-05-20 | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 02UBG.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0136 | AKU.1480.02UBG.0.AE.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 02UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0025 | AKU.1227.02UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.02.2023 | 2020-05-30 | 2020-12-30 | 2023-02-20 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 02UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0026 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2022-11-15 | 2022-04-16 | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 02UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0035 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 08.02.2023 | 2022-10-20 | 2021-11-19 | 2023-02-07 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
ОРС | Электрическое освещение | 02UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0028 | AKU.1480.02UBG.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2020-06-30 | 2021-04-18 |  |  | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0043 | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 09.03.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-03-27 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3219 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
КИП | Документация в части КИП | 02UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0040 | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 23.03.2023 | 2020-08-15 | 2021-12-30 | 2023-03-22 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 02UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0116 | AKU.1480.02UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.01.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-01-13 | 2023-05-16 | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0042 | AKU.1480.02UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.01.2023 | 2022-12-20 |  | 2023-01-26 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0105 | AKU.1227.02UBG.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 | 2022-11-10 | 2021-12-31 | 2022-11-29 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0112 | AKU.1480.02UBG.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 02UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0046 | AKU.1480.02UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 31.01.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-01-30 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 02UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0115 | AKU.1227.02UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.02.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-02-09 | 2023-05-10 | исх.№45-04-3-1620 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 02UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0048 | AKU.1480.02UBG.0.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 02UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0047 | AKU.1480.02UBG.0.AP.MB0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0045 | AKU.1227.02UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.01.2023 | 2020-07-30 | 2021-12-31 | 2023-01-16 | 2023-06-24 | исх.№45-04-3-533 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0100 | AKU.1480.02UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.01.2023 | 2022-12-20 |  | 2023-01-25 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 02UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0041 | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.02.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-02-20 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0012 | AKU.1480.02UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.12.2022 | 2020-05-30 | 2020-12-30 | 2022-12-19 |  | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG | T
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0058 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-09 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0056 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-20 | 2022-04-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0060 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-11-27 | 2021-04-03 | 2022-12-16 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0061 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.09.2022 | 2020-06-30 | 2021-04-25 | 2022-09-07 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0062 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2020-09-30 | 2021-05-17 | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 03UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0051 | AKU.1227.03UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.10.2022 | 2020-12-30 | 2021-04-18 | 2022-09-30 |  | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 03UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0053 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2020-06-30 | 2020-12-30 | 2023-02-13 |  | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 03UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0063 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2022-10-27 | 2021-09-15 | 2023-03-22 |  | Акт № АП.РД.2023.0544 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 03UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0129 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.FE0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.01.2023 | 2022-09-12 | 2023-03-30 | 2023-01-16 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 03UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0124 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 | 2022-11-30 | 2023-03-30 | 2023-03-20 | 2023-05-20 | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 03UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0049 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 31.01.2023 | 2020-10-30 | 2020-12-30 | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 03UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0050 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2022-09-23 | 2022-04-16 | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 03UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0059 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2022-11-20 | 2021-11-10 | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0067 | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-03-21 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3034 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
КИП | Документация в части КИП | 03UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0064 | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.03.2023 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 2023-03-07 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 03UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0118 | AKU.1480.03UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.01.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-01-13 | 2023-06-19 | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0066 | AKU.1480.03UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.01.2023 | 2022-12-20 |  | 2023-01-20 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0106 | AKU.1227.03UBG.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 23.11.2022 | 2022-11-10 | 2021-12-31 | 2022-11-21 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0107 | AKU.1480.03UBG.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0070 | AKU.1480.03UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-03-27 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3219 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 03UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0117 | AKU.1227.03UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.02.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-02-09 | 2023-06-19 | исх.№45-04-3-1620 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0072 | AKU.1480.03UBG.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0071 | AKU.1480.03UBG.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0069 | AKU.1227.03UBG.0.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 06.02.2023 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 2023-02-01 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 03UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0099 | AKU.1480.03UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 25.01.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-06 | 2023-01-24 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-907 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0065 | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.02.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-02-20 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0018 | AKU.1480.03UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 2023-03-27 |  | исх.№45-04-3-3219 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 03UBG | T
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0082 | AKU.1480.04UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-09 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0080 | AKU.1480.04UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-20 | 2022-03-28 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0084 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-12-27 | 2021-05-08 | 2022-12-16 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0085 | AKU.1227.04UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.09.2022 | 2020-12-28 | 2021-04-11 | 2022-09-07 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0086 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2020-12-28 | 2021-05-03 | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 04UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0075 | AKU.1227.04UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2020-12-28 | 2021-04-18 | 2022-11-23 |  | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 04UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0077 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2020-12-28 | 2021-12-30 | 2023-03-09 |  | исх.№01-01-03-9440 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 04UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0087 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2022-10-27 | 2021-09-17 | 2023-03-22 |  | Акт № АП.РД.2023.0544 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 04UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0130 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.FE0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.01.2023 | 2022-10-12 | 2023-03-30 | 2023-01-26 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-1005 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 04UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0125 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 | 2022-11-30 | 2023-03-30 | 2023-03-20 | 2023-05-20 | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 04UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0073 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.02.2023 | 2022-11-20 | 2023-03-30 | 2023-02-17 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 04UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0074 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.02.2023 | 2022-11-15 | 2022-04-16 | 2023-02-10 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 04UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0083 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2022-11-20 | 2022-04-16 | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
ОРС | Электрическое освещение | 04UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0076 | AKU.1480.04UBG.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2020-12-28 | 2021-04-13 |  |  | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0091 | AKU.1480.04UBG.0.AK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-03-23 | 2023-05-24 | исх.№45-04-3-3131 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
КИП | Документация в части КИП | 04UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0088 | AKU.1227.04UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.01.2023 | 2020-12-28 | 2021-12-31 | 2023-01-11 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 04UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0120 | AKU.1480.04UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.01.2023 | 2022-12-20 |  | 2023-01-16 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0090 | AKU.1480.04UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.01.2023 | 2022-12-20 |  | 2023-01-24 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0108 | AKU.1480.04UBG.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 |  | 2021-12-31 | 2022-12-16 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0109 | AKU.1480.04UBG.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0094 | AKU.1480.04UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.01.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-01-20 | 2023-10-25 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПC (1 этап) | 04UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0119 | AKU.1227.04UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.01.2023 | 2022-12-30 | 2021-12-31 | 2022-02-21 | 2023-04-24 | исх.№01-01-03-2289 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0096 | AKU.1480.04UBG.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0095 | AKU.1480.04UBG.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-03-28 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0093 | AKU.1480.04UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.01.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-01-26 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-1005 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 04UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0098 | AKU.1480.04UBG.0.PS.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2021-09-17 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0089 | AKU.1480.04UBG.0.AK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-03-10 | 2023-04-20 | исх.№01-01-03-9031 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0024 | AKU.1480.04UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2020-06-28 | 2020-12-30 | 2023-03-24 |  | исх.№45-04-3-3179 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | T
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.16-U0-3-0010 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2020-03-30 | 2020-12-30 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.16-U0-3-0009 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2019-12-30 | 2020-12-30 |  |  | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.16-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.02.2023 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2023-02-14 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0012 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.10.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-10-18 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0013 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.10.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-10-04 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0014 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2023-01-04 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 05UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.16-U0-3-0003 | AKU.1227.05UBG.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.10.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-10-21 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 05UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.16-U0-3-0005 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2023-02-24 |  | исх.№45-04-3-2188 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.16-U0-3-0032 | AKU.1480.05UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 05UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0015 | AKU.1480.05UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.09.2022 | 2022-06-24 | 2021-07-28 | 2022-09-30 |  | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 05UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.16-U0-3-0030 | AKU.1480.05UBG.0.AE.TB0002 |  |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 05UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.16-U0-3-0029 | AKU.1227.05UBG.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.09.2022 | 2022-10-11 | 2022-10-03 | 2022-09-30 |  | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 05UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.16-U0-3-0028 | AKU.1227.05UBG.BCY.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.09.2022 |  | 2022-09-27 | 2022-09-06 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 05UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.16-U0-3-0031 | AKU.1480.05UBG.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.16-U0-3-0001 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.02.2023 | 2019-10-30 | 2020-12-30 | 2023-02-08 |  | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 05UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.16-U0-3-0002 | AKU.1227.05UBG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 04.10.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-09-30 | 2023-09-24 | исх.№45-03-8396 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.16-U0-3-0011 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-11-23 |  | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 05UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0026 | AKU.1227.05UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 | 2022-12-30 | 2021-12-31 | 2023-02-07 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-1467 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 05UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0027 | AKU.1480.05UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 | 2022-11-20 | 2022-04-19 | 2023-03-20 | 2023-05-20 | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0110 | AKU.1480.05UBG.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 |  | 2021-12-31 | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0111 | AKU.1480.05UBG.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-20 | 2022-07-06 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ МПУ ОС | Внешние присоединения к МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.16-U0-3-0019 | AKU.1480.05UBG.0.AK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 | 2019-02-28 | 2020-12-30 | 2023-03-22 |  | исх.№45-04-3-3076 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
КИП | Документация в части КИП | 05UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.16-U0-3-0016 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.09.2022 | 2019-02-28 | 2020-12-30 | 2022-09-06 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0018 | AKU.1480.05UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.01.2023 | 2019-02-28 | 2020-12-30 | 2023-01-26 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.16-U0-3-0022 | AKU.1227.05UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2023-01-19 | 2023-05-28 | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0024 | AKU.1480.05UBG.0.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2022-04-16 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.16-U0-3-0023 | AKU.1227.05UBG.0.AP.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.11.2020 | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2020-09-24 | 2023-07-25 | исх.№45-03-3157 от 20.11.2020 вх.№01-03/1931 от 20.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.16-U0-3-0021 | AKU.1227.05UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 15.03.2023 | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2023-03-13 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-2741 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 05UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.16-U0-3-0025 | AKU.1227.05UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.12.2020 | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2020-11-05 | 2023-08-24 | исх.№45-03-3522 от 11.12.2020 вх.№01-03/2110 от 11.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.16-U0-3-0017 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 09.03.2023 | 2019-02-28 | 2020-12-30 | 2023-03-09 |  | Акт № АП.РД.2023.0453 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.16-U0-2-0006 | AKU.1480.05UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2020-03-15 | 2020-12-30 | 2023-03-24 |  | исх.№45-04-3-3179 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 05UBG | T
МиЗ | Молниезащита и заземление | 06UBG.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.17-U0-3-0002 | AKU.1227.06UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.01.2023 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2023-01-26 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 06UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Установочные чертежи трансформаторов | 06UBG.E.EEE.D-1000 | МС чертеж | 02.17-U0-3-0001 | AKU.1227.06UBG.BCT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2019-11-30 | 2021-05-30 | 2022-12-16 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 06UBG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | 10kV (07UBG). Схемы электрических соединений инверторной сети. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.B00.D-2190 | КЖ | 02.18-U0-3-0081 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 01.09.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-08-31 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7386 от 01.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на КРУ 10 кВ | 07UBG.E.B00.D-2180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0080 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.08.2022 | 2022-06-09 |  | 2022-08-15 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки инверторной сети | 07UBG.E.B00.D-2140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0076 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.07.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-07-06 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-1564 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щиты постоянного тока | 07UBG.E.B00.D-2160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0078 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.10.2022 | 2022-07-12 |  | 2023-02-07 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 07UBG.E.H00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.18-U0-3-0093 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0003 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 13.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-13 | исх.№45-04-3-2682 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0060 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.10.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-09-30 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Схемы электрические полные. Часть 1 | 07UBG.E.B00.D-2040 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0058 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.10.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-10-26 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Схемы электрические полные. Часть 2 | 07UBG.E.B00.D-2210 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0058 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.10.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-10-26 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Трансформаторы 10/0,4 кВ. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2050 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0059 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0021 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.11.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-11-15 |  | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0072 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-01 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Электродвигатели. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0061 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-01 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2101 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0082 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.10.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-09-30 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0030 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.10.2022 | 2022-06-09 |  | 2022-09-26 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу на щиты и сборки 0.4 кВ | 07UBG.E.B00.D-2170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0079 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.10.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-10-08 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 07UBG.E.B00.D-2120 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0074 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 25.10.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-10-25 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.18-U0-3-0029 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 05.10.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-08-11 |  | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 10 кВ | 07UBG.E.B00.D-2130 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0075 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.10.2022 | 2022-06-09 |  | 2022-10-20 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений инверторной сети | 07UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0001 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 16.08.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-08-15 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сети постоянного тока. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1020 | КЖ | 02.18-U0-3-0031 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.10.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2022-06-09 |  | 2023-03-23 |  | исх.№45-04-3-3225 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сети постоянного тока | 07UBG.E.B00.D-2150 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0077 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 30.08.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-08-26 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
МиЗ | Чертежи заземления | 07UBG.E.B00.D-2080 | МиЗ | 02.18-U0-3-0070 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 24.10.2022 |  |  | 2022-11-11 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2060 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0065 | AKU.0120.07UBG.0.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.07.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-07-05 |  | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 07UBG.E.B00.D-2070 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0066 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.07.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-07-05 |  | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
ОРС | Электроосвещение | 07UBG.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 02.18-U0-3-0071 | AKU.0120.07UBG.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.05.2022 |  |  | 2022-05-06 |  | исх.№01-37-04-141 от 18.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EW
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВСУ | 07UBG.E.B00.D-2010 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0067 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 17.06.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-06-24 |  | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 07UBG.J.CA1.D-1110 | КЖ | 02.18-U0-3-0037 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.10.2022 | 2022-09-08 |  | 2022-10-11 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2020 | КЖ | 02.18-U0-3-0068 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.10.2022 rev.C02 :: Неактуален 22.11.2022 rev.C03 :: К обработке от АЭП 30.03.2023 | 2022-07-26 |  | 2023-03-23 |  | исх.№45-04-3-3098 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0041 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 25.08.2022 | 2022-09-08 |  | 2022-08-24 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 07UBG.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0038 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.08.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0028 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-06-23 |  | 2022-10-08 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.BA1.D-1030 | КЖ | 02.18-U0-3-0027 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 15.10.2022 | 2022-06-23 |  | 2023-03-16 |  | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 07UBG.J.C00.D-2095 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0008 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 24.06.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-06-24 |  | исх.№45-03-5343 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-2055 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0004 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.06.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-06-24 |  | исх.№45-03-5128 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2065 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0005 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.06.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-06-24 |  | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 07UBG.J.C00.D-2135 | Перечень | 02.18-U0-3-0012 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 30.08.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-08-26 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
ИМ | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 07UBG.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.18-U0-3-0014 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 30.08.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-08-26 |  | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 07UBG.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.18-U0-3-0013 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 30.08.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-08-26 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0004) | 07UBG.J.C00.D-2105 | ТЗА | 02.18-U0-3-0009 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.06.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-07-06 |  | исх.№45-03-5343 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0005) | 07UBG.J.C00.D-2275 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0009 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.08.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-08-09 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы автоматизации | 07UBG.J.C00.D-1090 | ТЗА | 02.18-U0-3-0011 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FS0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.08.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-08-09 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0002 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-06-23 |  | 2022-07-08 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2085 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0007 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.06.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-06-29 |  | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам ПТК | 07UBG.J.C00.D-2115 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0010 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-06-23 |  | 2022-07-26 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.18-U0-3-0003 | AKU.0120.07UBG.0.AT.LU0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.07.2022 | 2022-06-23 |  | 2022-06-30 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
КИП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0006 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-07-12 |  | 2022-06-24 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 07UBG.J.C00.D-2225 | КЖ | 02.18-U0-3-0045 | AKU.0120.07UBG.0.EE.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-09-08 |  | 2022-08-18 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 07UBG.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 02.18-U0-3-0015 | AKU.0120.07UBG.0.EE.FA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.08.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-08-22 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 07UBG.J.C00.D-2215 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0043 | AKU.0120.07UBG.0.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.08.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.18-U0-3-0033 | AKU.0110.07UBG.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 03.12.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-11-29 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCE. Таблицы внешних подключений. Часть 1 | 07UBG.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0017 | AKU.0110.07UBG.BCE.AE.MA0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCE. Таблицы внешних подключений. Часть 2 | 07UBG.J.C00.D-2285 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0017 | AKU.0110.07UBG.BCE.AE.MA0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCF. Таблицы внешних подключений. Часть 1 | 07UBG.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0018 | AKU.0110.07UBG.BCF.AE.MA0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCF. Таблицы внешних подключений. Часть 2 | 07UBG.J.C00.D-2295 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0018 | AKU.0110.07UBG.BCF.AE.MA0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Уставки защит | 07UBG.J.C00.D-1150 | ТЗА | 02.18-U0-3-0032 | AKU.0110.07UBG.0.AE.DB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.10.2022 | 2022-06-10 |  | 2022-09-30 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СВСУ | Структурная схема СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2030 | Принципиальная схема | 02.18-U0-3-0069 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 21.02.2022 rev.C02 :: Передан в производство 30.06.2022 |  |  | 2022-06-29 |  | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
КИП | Схемы ТТК | 07UBG.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0036 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 30.08.2022 | 2022-07-12 |  | 2022-08-04 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1140 | КЖ | 02.18-U0-3-0035 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.10.2022 | 2022-09-08 |  | 2022-10-25 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 07UBG.J.CMS.D-0120 | Не определено | 02.18-U0-3-0087 | AKU.0120.07UBG.CMS.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3225 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 07UBG.J.CYE.D-0120 | Не определено | 02.18-U0-3-0085 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-07 |  | Акт № АП.РД.2023.0443 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 07UBG.J.CYE.D-0110 | Не определено | 02.18-U0-3-0084 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: К обработке от АЭП 30.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-21 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3020 от 22.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 07UBG.J.CYE.D-0130 | Не определено | 02.18-U0-3-0086 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-06 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2488 от 07.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.18-U0-3-0021 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2022-10-08 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 07UBG.J.CYA.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0053 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.18-U0-3-0022 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2022-10-08 |  | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 07UBG.J.CYB.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0054 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.18-U0-3-0020 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 11.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-09-09 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 07UBG.J.CYC.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0052 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.18-U0-3-0023 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 23.03.2023 | 2022-08-30 |  | 2023-03-28 |  | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 07UBG.J.CYN.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0055 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.18-U0-3-0019 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 11.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2023-03-23 |  | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система часофикации | 07UBG.J.CYF.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0051 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.18-U0-3-0025 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2022-10-08 |  | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 07UBG.J.CYY.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0057 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
РЗА | Ввод от п-ции 31,5/10,5 кВ. РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, расчеты срабатывания РЗА. Карты пар-ния терминалов РЗА | 00UAB.E.BCY.D-1020 | ТЗА | 02.20-U0-3-0029 | AKU.1227.00UAB.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.03.2022 | 2020-03-30 | 2022-02-22 | 2022-03-23 |  | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAB | E
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAB.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.20-U0-3-0010 | AKU.1480.00UAB.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-27 | 2022-03-29 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей | 00UAB.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.20-U0-3-0009 | AKU.1480.00UAB.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2022-11-27 | 2021-06-23 | 2023-03-20 | 2023-04-24 | исх.№01-01-03-9788 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UAB.E.EEE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0011 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 02.03.2023 | 2019-11-30 | 2021-05-08 | 2023-03-02 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования 0,4 кВ | 00UAB.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-3-0004 | AKU.1227.00UAB.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.12.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-12-19 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования 400 кВ | 00UAB.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-3-0003 | AKU.0781.00UAB.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.09.2022 |  | 2021-06-29 | 2022-09-02 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAB | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UAB.E.BAU.D-1050 | МиЗ | 02.20-U0-3-0006 | AKU.1227.00UAB.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.08.2022 | 2019-11-30 | 2021-08-13 | 2022-08-17 |  | исх.№01-37-04-283 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 400 кВ | 00UAB.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.20-U0-3-0001 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.03.2023 | 2022-11-30 | 2022-08-03 | 2023-03-15 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 00UAB.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.20-U0-3-0002 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2022-09-30 | 2022-04-25 | 2023-02-01 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
ОРС | Электрическое освещение | 00UAB.E.BJ0.D-1040 | ОРС | 02.20-U0-3-0005 | AKU.1227.00UAB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2023-03-07 | 2023-04-24 | исх.№01-01-03-9788 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0025 | AKU.1480.00UAB.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 |  | 2021-12-31 | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0026 | AKU.1480.00UAB.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-27 | 2022-04-10 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1040 | Схема подключений | 02.20-U0-3-0016 | AKU.1480.00UAB.0.AK.TB0008 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2022-12-20 | 2022-03-25 |  | 2023-04-17 | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
КИП | Документация в части КИП | 00UAB.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.20-U0-3-0012 | AKU.1227.00UAB.0.AK.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-12-16 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAB | J
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0015 | AKU.1480.00UAB.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 06.12.2022 | 2022-10-27 | 2021-05-08 | 2022-12-05 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UAB.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.20-U0-3-0018 | AKU.1480.00UAB.0.AP.TB0004 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2022-12-15 | 2021-08-11 |  | 2023-04-28 | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAB.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0020 | AKU.1480.00UAB.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-10-10 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAB.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.20-U0-3-0019 | AKU.1480.00UAB.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-09-10 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAB.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.20-U0-3-0017 | AKU.1227.00UAB.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.08.2020 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-07-13 | 2023-08-24 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAB.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.20-U0-3-0021 | AKU.1227.00UAB.0.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 30.11.2020 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-11-20 | 2023-08-24 | исх.№45-03-3284 от 27.11.2020 вх.№01-03/2004 от 27.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации (местный щит управления) | 00UAB.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.20-U0-3-0013 | AKU.1480.00UAB.0.AK.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 29.03.2023 | 2022-11-27 | 2022-05-05 | 2023-03-28 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3255 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 | Не определено | 02.20-U0-2-0006 | AKU.1480.00UAB.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 29.03.2023 | 2019-12-15 | 2020-12-30 | 2023-03-28 |  | исх.№45-04-3-3255 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAB | T
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичная коммутация | 00UAC.E.EEE.D-1150 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0016 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-06-25 |  | 2023-11-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.CA1.D-1110 | КЖ | 02.19-U0-3-0012 | AKU.1480.00UAC.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-27 | 2021-05-12 |  | 2023-11-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей постоянного тока | 00UAC.E.BA1.D-1100 | КЖ | 02.19-U0-3-0011 | AKU.1480.00UAC.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-27 | 2021-11-01 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UAC.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0014 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 08.11.2022 | 2020-06-30 | 2021-05-08 | 2022-11-07 |  | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на секции 0,4 кВ | 00UAC.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0013 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.09.2022 |  | 2021-05-13 | 2022-09-22 |  | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на шкафы распределения оперативного тока | 00UAC.E.BUJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0049 | AKU.1480.00UAC.BUJ.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.03.2023 | 2023-01-26 | 2023-03-30 | 2023-03-13 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щиты постоянного тока | 00UAC.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0015 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.10.2022 | 2022-12-27 | 2021-04-30 | 2022-09-29 |  | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
АСУ ТП | Компоновка электрооборудования в осях 1-12 | 00UAC.E.B00.D-1050 | Не определено | 02.19-U0-3-0005 | AKU.1480.00UAC.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 |  |  |  | 2023-04-04 | исх.№01-01-03-9605 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UAC | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UAC.E.BAU.D-1060 | МиЗ | 02.19-U0-3-0007 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0005 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 15.03.2023 | 2019-10-30 | 2021-08-18 |  |  | исх.№01-01-03-8502 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.BCY.D-1110 | КЖ | 02.19-U0-3-0034 | AKU.1480.00UAC.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Задание заводу на изготовление шкафов | 00UAC.E.BCY.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0035 | AKU.1480.00UAC.0.AE.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Полные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.19-U0-3-0036 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0014 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Пояснительная записка, параметрирование | 00UAC.E.BCY.D-1090 | Параметрирование | 02.19-U0-3-0037 | AKU.1480.00UAC.0.AE.FE0001 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Принципиальные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.19-U0-3-0038 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Схемы подключения рядов зажимов | 00UAC.E.BCY.D-1070 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0039 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0003 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА резервных ТСН. Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.BCY.D-1100 | КЖ | 02.19-U0-3-0040 | AKU.1480.00UAC.0.AE.MB0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА резервных ТСН. Задание заводу на изготовление шкафов | 00UAC.E.BCY.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0041 | AKU.1480.00UAC.0.AE.EC0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА резервных ТСН. Полные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.19-U0-3-0042 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0004 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА резервных ТСН. Пояснительная записка, параметрирование | 00UAC.E.BCY.D-1080 | Параметрирование | 02.19-U0-3-0043 | AKU.1480.00UAC.0.AE.FE0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА резервных ТСН. Принципиальные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1000 | Принципиальная схема | 02.19-U0-3-0044 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0005 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
РЗА | РЗА резервных ТСН. Схемы подключения рядов зажимов | 00UAC.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0045 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0006 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений инверторных сборок | 00UAC.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0003 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2022-12-27 | 2021-07-22 | 2023-02-01 | 2023-06-25 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ | 00UAC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0002 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.03.2023 | 2022-09-27 | 2021-08-28 | 2023-03-09 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-2634 от 10.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UAC.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0001 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2022-11-27 | 2021-07-03 | 2023-02-01 | 2023-11-24 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических щитов постоянного тока | 00UAC.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0004 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 30.01.2023 | 2022-12-27 | 2021-08-10 | 2023-01-27 |  | исх.№45-04-3-1097 от 30.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
ОРС | Электрическое освещение | 00UAC.E.BJ0.D-1050 | ОРС | 02.19-U0-3-0006 | AKU.1227.00UAC.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2019-12-30 | 2021-07-29 | 2022-12-22 | 2023-11-24 | исх.№01-01-03-9440 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 00UAC.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0032 | AKU.1227.00UAC.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.03.2022 | 2022-12-30 |  | 2022-03-14 | 2023-08-24 | исх.№45-03-1833 от 15.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 00UAC.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0033 | AKU.1480.00UAC.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.01.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-01-16 | 2023-05-18 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0030 | AKU.1227.00UAC.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 06.12.2022 | 2022-11-10 | 2021-12-31 | 2022-11-30 |  | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UAC | J
СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0031 | AKU.1480.00UAC.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-27 | 2022-05-05 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1050 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0021 | AKU.1480.00UAC.0.AK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.01.2023 | 2022-09-20 | 2021-08-21 | 2023-01-19 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
КИП | Документация в части КИП | 00UAC.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 02.19-U0-3-0018 | AKU.1227.00UAC.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.10.2022 | 2020-09-30 | 2021-07-14 | 2022-10-04 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAC | J
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0020 | AKU.1480.00UAC.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.01.2023 | 2022-11-27 | 2021-06-17 | 2023-01-03 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1070 | Не определено | 02.19-U0-3-0023 | AKU.1480.00UAC.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 31.01.2023 | 2022-12-15 | 2021-07-20 | 2023-01-30 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое газовое пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.19-U0-3-0024 | AKU.1480.00UAC.0.AP.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2021-08-08 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAC.J.JJJ.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0026 | AKU.1480.00UAC.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-05-29 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAC.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 02.19-U0-3-0025 | AKU.1480.00UAC.0.AP.MB0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2021-08-27 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAC.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.19-U0-3-0022 | AKU.1227.00UAC.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.04.2021 | 2020-04-30 | 2021-10-26 | 2021-03-23 | 2023-08-24 | исх.№45-03-1445 от 08.04.2021 вх.№01-03-710 от 08.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAC.J.JJJ.D-1110 | Не определено | 02.19-U0-3-0027 | AKU.1480.00UAC.0.PS.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2021-10-26 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 00UAC.J.JJJ.D-1030 | ТЗА | 02.19-U0-3-0019 | AKU.1480.00UAC.0.AK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.01.2023 | 2022-11-27 | 2021-12-03 | 2023-01-19 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.19-U0-2-0007 | AKU.1480.00UAC.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2020-08-30 | 2021-04-13 | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAC | T
СКУ ПЗ | Автоматические установки газового пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.19-U0-2-0008 | AKU.1480.00UAC.SGE.PT.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-27 | 2021-07-02 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | T
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехнические чертежи | 00UAX.E.EEE.D-1000 | Не определено | 03.01-U0-3-0001 | AKU.1227.00UAX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.12.2022 | 2020-03-30 | 2021-04-04 | 2022-12-20 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ОЭС | 00UAX | 00UAX
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UAF.J.SGC.D-1000 | Не определено | 02.21-U0-3-0005 | AKU.1227.01UAF.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2022-09-23 | 2022-03-08 | 2023-02-03 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1395 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UAF | 01UAF
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UAF.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.21-U0-3-0002 | AKU.1480.01UAF.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.03.2023 | 2022-11-30 | 2021-04-30 | 2023-03-17 |  | исх.№2-CC-11/08685 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13874 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UAF | 01UAF
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UAF.J.SGC.D-1000 | Не определено | 02.21-U0-3-0006 | AKU.1227.02UAF.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.02.2023 | 2022-09-23 | 2022-03-22 | 2023-02-06 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1429 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UAF | 02UAF
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UAF.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.21-U0-3-0004 | AKU.1480.02UAF.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.03.2023 | 2022-11-30 | 2021-04-30 | 2023-03-17 |  | исх.№2-CC-11/08685 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13874 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UAF | 02UAF
АСУ ТП | (03UBZ) Внешние присоединения | 03UBZ.E.EEE.D-1170 | Схемы подключения | 02.34-U0-3-0010 | AKU.1480.03UBZ.0.FZ.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2021-04-30 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
КИП | (03UBZ) Документация в части КИП | 03UBZ.J.JJJ.D-1140 | Не определено | 02.34-U0-3-0007 | AKU.1480.03UBZ.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.03.2023 | 2020-10-30 | 2020-12-30 | 2023-03-21 |  | Акт № АП.РД.2023.0575 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
АСУ ТП | (03UBZ) Журнал контрольных кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1310 | КЖ | 02.34-U0-3-0033 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-30 | 2021-08-05 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
АСУ ТП | (03UBZ) Задание заводу на МЩУ | 03UBZ.J.JJJ.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0009 | AKU.1480.03UBZ.0.AK.EC0001 |  | C01 |  | 2022-11-15 | 2021-04-30 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
МиЗ | (03UBZ) Заземление | 03UBZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.34-U0-3-0027 | AKU.1227.03UBZ.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 31.01.2023 rev.C02 :: Осуществлен возврат/отозван 31.01.2023 |  | 2020-12-30 | 2022-09-06 |  | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
АСУ ТП | (03UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1240 | КЖ | 02.34-U0-3-0017 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-15 | 2021-06-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
АСУ ТП | (03UBZ) Размещение электрооборудования | 03UBZ.E.B00.D-1000 | План расположения | 02.34-U0-3-0025 | AKU.1227.03UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 04.03.2022 | 2022-09-30 | 2020-12-30 | 2022-03-03 | 2023-10-25 | исх.№45-03-1511 от 04.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBZ.J.CYE.D-1230 | Не определено | 02.34-U0-3-0016 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 | 2022-12-15 | 2021-06-16 | 2023-03-27 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3219 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBZ.J.JJJ.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0018 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-05-30 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBZ.J.JJJ.D-1100 | КЖ | 02.34-U0-3-0003 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-07-11 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBZ.J.CYE.D-1220 | Не определено | 02.34-U0-3-0015 | AKU.1480.03UBZ.0.PS.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2021-05-22 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
АСУ ТП | (03UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBZ.J.JJJ.D-1150 | ТЗА | 02.34-U0-3-0008 | AKU.1480.03UBZ.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.02.2023 | 2022-11-15 | 2021-05-30 | 2023-02-17 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
АСУ ТП | (03UBZ) Схемы электрических соединений | 03UBZ.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.34-U0-3-0026 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-15 | 2021-06-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
ОРС | (03UBZ) Электрическое освещение | 03UBZ.E.EEE.D-1080 | ОРС | 02.34-U0-3-0001 | AKU.1227.03UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.12.2022 | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 2022-12-02 | 2023-10-25 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
Связь | Система связи и оповещения | 03UBZ.E.EEE.D-1300 | Связь | 02.34-U0-3-0023 | AKU.1480.03UBZ.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-12-20 | 2021-07-30 |  | 2023-10-24 | исх.№01-01-03-9605 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 03UBZ
КИП | (04UBZ) Документация в части КИП | 04UBZ.J.JJJ.D-1180 | Не определено | 02.34-U0-3-0011 | AKU.1480.04UBZ.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.03.2023 | 2020-10-30 | 2020-12-30 | 2023-03-21 |  | Акт № АП.РД.2023.0575 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
АСУ ТП | (04UBZ) Журнал контрольных кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1320 | КЖ | 02.34-U0-3-0034 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-30 | 2021-08-05 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
АСУ ТП | (04UBZ) Задание заводу на МЩУ | 04UBZ.J.JJJ.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0013 | AKU.1480.04UBZ.0.AK.EC0001 |  | C01 |  | 2022-11-15 | 2021-04-30 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
МиЗ | (04UBZ) Заземление | 04UBZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.34-U0-3-0030 | AKU.1227.04UBZ.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.08.2021 |  | 2020-12-30 | 2021-08-16 |  | исх.№2-СС-01/12360 от 23.08.2021 вх.№01-01-02-13991 от 23.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
АСУ ТП | (04UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1280 | КЖ | 02.34-U0-3-0021 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-15 | 2021-06-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
АСУ ТП | (04UBZ) Размещение электрооборудования | 04UBZ.E.B00.D-1000 | План расположения | 02.34-U0-3-0028 | AKU.1227.04UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 11.02.2022 | 2022-09-30 | 2020-12-30 | 2021-08-26 | 2023-10-25 | исх.№45-03-890 от 11.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBZ.J.CYE.D-1270 | Не определено | 02.34-U0-3-0020 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 | 2022-12-15 | 2021-06-16 | 2023-03-27 | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3219 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBZ.J.JJJ.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0022 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-05-30 |  | 2023-05-25 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBZ.J.JJJ.D-1130 | КЖ | 02.34-U0-3-0006 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2021-07-11 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBZ.J.CYE.D-1260 | Не определено | 02.34-U0-3-0019 | AKU.1480.04UBZ.0.PS.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2021-05-22 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
АСУ ТП | (04UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBZ.J.JJJ.D-1190 | ТЗА | 02.34-U0-3-0012 | AKU.1480.04UBZ.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.02.2023 | 2022-11-15 | 2021-05-30 | 2023-02-17 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
АСУ ТП | (04UBZ) Схемы электрических соединений | 04UBZ.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.34-U0-3-0029 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-15 | 2021-06-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
ОРС | (04UBZ) Электрическое освещение | 04UBZ.E.EEE.D-1110 | ОРС | 02.34-U0-3-0004 | AKU.1227.04UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 18.01.2023 | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 2023-01-18 |  | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
Связь | Система связи и оповещения | 04UBZ.E.EEE.D-1310 | Связь | 02.34-U0-3-0024 | AKU.1480.04UBZ.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2022-12-20 | 2021-07-30 |  | 2023-10-25 | исх.№01-01-03-9788 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ | 04UBZ
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBZ.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.35-U0-3-0001 | AKU.1480.05UBZ.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.02.2023 | 2020-05-30 | 2020-12-30 | 2023-02-14 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 05-06UBZ | 05-06UBZ
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Внешние присоединения к МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1110 | Схема подключений | 02.35-U0-3-0009 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-30 | 2021-05-30 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05-06UBZ
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Задание заводу на МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.35-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.EC0001 |  | C01 |  | 2022-11-15 | 2021-05-30 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05-06UBZ
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBZ.J.CYE.D-1130 | Не определено | 02.35-U0-3-0011 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2022-12-20 | 2022-03-25 |  | 2023-04-17 | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05-06UBZ
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBZ.J.JJJ.D-1140 | КЖ | 02.35-U0-3-0012 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-03-25 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05-06UBZ
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBZ.J.CYE.D-1120 | Не определено | 02.35-U0-3-0010 | AKU.1227.05UBZ.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.03.2023 | 2020-06-30 | 2020-12-30 | 2023-03-10 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-2693 от 13.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05-06UBZ
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBZ.J.JJJ.D-1090 | ТЗА | 02.35-U0-3-0007 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.02.2023 | 2022-11-15 | 2021-05-30 | 2023-02-17 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05-06UBZ
ОРС | (06UBZ) Электрическое освещение | 06UBZ.E.EEE.D-1060 | ОРС | 02.35-U0-3-0004 | AKU.1227.06UBZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2020-06-30 | 2020-12-30 | 2022-12-16 |  | Акт № АП.РД.2022.1830 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 06UBZ
КИП | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 | Не определено | 02.13-U5-3-0002 | AKU.1480.50UBH.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.02.2023 | 2020-03-30 | 2021-07-21 | 2023-02-23 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 50UBH | 50UBH
АСУ ТП | Электротехнические решения | 50UBH.E.EEE.D-1020 | Не определено | 02.13-U5-3-0001 | AKU.1227.50UBH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 2022-12-09 | 2023-06-24 | исх.№01-01-03-10296 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 50UBH | 50UBH
МиЗ | Заземление | 10UAZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.14-U1-3-0004 | AKU.1227.10UAZ.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 01.02.2023 | 2019-10-30 | 2020-12-30 | 2023-01-31 | 2023-10-25 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP | 10UAZ | E
ОРС | Освещение | 10UAZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.14-U1-3-0001 | AKU.1227.10UAZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 11.01.2023 | 2019-10-30 | 2020-12-30 | 2023-01-10 | 2023-10-25 | исх.№45-04-3-245 от 11.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP | 10UAZ | E
АСУ ТП | Схемы электрических соединений | 10UAZ.E.BA0.D-1000 | Не опредлено | 02.14-U1-3-0003 | AKU.1227.10UAZ.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.01.2020 | 2019-09-30 |  | 2020-04-13 | 2023-09-25 | исх.№45-03-106 от 22.01.2020 вх.№01-03/60 от 23.01.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | E
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). Внешние присоединения к МПУ | 10UAZ.J.CXV.D-1020 | Схема подключений | 02.14-U1-3-0013 | AKU.1480.10UAZ.0.AK.MA0001 |  |  |  | 2022-12-18 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.14-U1-3-0011 | AKU.1480.10UAZ.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-11-26 |  | 2023-01-02 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.14-U1-3-0012 | AKU.1480.10UAZ.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-26 |  |  | 2023-11-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UAZ.J.JJJ.D-1010 | КЖ | 02.14-U1-3-0007 | AKU.1480.10UAZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-02 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UAZ.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.14-U1-3-0006 | AKU.1480.10UAZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-02 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 10UAZ.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 02.14-U1-3-0008 | AKU.1480.10UAZ.0.PS.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
КИП | Документация в части КИП | 1&UUA.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.75-U1-3-0002 | AKU.1227.11UUA.0.AK.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 05.01.2023 rev.C02 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2019-09-30 | 2020-12-30 | 2023-01-02 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 11-16UUA | 11-16UUA
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 1&UUA.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.75-U1-3-0003 | AKU.1227.11UUA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.04.2022 | 2019-11-30 | 2020-12-30 | 2022-03-25 |  | исх.№45-03-2846 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 11-16UUA | 11-16UUA
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 1&UUA.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.75-U1-3-0001 | AKU.1227.11UUA.0.AK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 02.06.2020 | 2019-10-30 | 2020-12-30 | 2020-05-21 |  | исх.№45-03-1218 от 02.06.2020 вх.№01-03/1036 от 02.06.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP | 11-16UUA | 11-16UUA
АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1140 | Схема подключений | 02.95-U0-3-0015 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 | 2021-07-14 | 2022-08-14 | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 08UBG.E.EEE.D-1130 | Схема подключений | 02.95-U0-3-0014 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 | 2021-07-14 | 2022-07-14 | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1150 | КЖ | 02.95-U0-3-0016 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.10.2022 | 2022-06-30 | 2022-09-13 | 2022-10-21 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы контрольных кабелей в части КРУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1110 | КЖ | 02.95-U0-3-0012 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 22.09.2022 | 2022-07-30 | 2022-10-14 | 2022-09-16 |  | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на изготовление шкафов ввода оперативных шинок | 08UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0013 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 30.09.2022 rev.C02 :: Передан в производство 28.12.2022 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2022-12-27 |  | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на комплектную трансформаторную подстанцию | 08UBG.E.EEE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0005 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0006 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 20.03.2023 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 31.01.2023 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2023-01-30 |  | исх.№45-04-3-1149 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 08UBG.E.EEE.D-1050 | МиЗ | 02.95-U0-3-0006 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2021-07-14 | 2021-09-13 | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Внешние присоединения к шкафам секций | 08UBG.E.EEE.D-1100 | Схемы подключения | 02.95-U0-3-0011 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.10.2022 | 2022-06-30 | 2022-09-13 | 2022-10-21 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Вторичные соединения | 08UBG.E.EEE.D-1090 | Схемы подключения | 02.95-U0-3-0010 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.02.2023 | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 2023-02-24 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Задание заводу на изготовление шкафов в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0009 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 10.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2023-03-23 |  | Акт № АП.РД.2023.0550 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1170 | Схема подключений | 02.95-U0-3-0018 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.08.2022 | 2022-07-15 | 2022-10-14 | 2022-07-29 |  | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Журналы контрольных кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1180 | КЖ | 02.95-U0-3-0019 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 | 2022-07-30 | 2022-11-14 | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1160 | Принципиальная схема | 02.95-U0-3-0017 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 26.10.2022 | 2022-06-30 | 2022-09-13 | 2022-10-17 |  | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
АСУ ТП | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1020 | Схема электрическая | 02.95-U0-3-0003 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений секций РУ 10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1000 | Схемы подключения | 02.95-U0-3-0001 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.10.2022 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2022-10-03 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на секции РУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0002 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 28.12.2022 rev.C02 :: Передан в производство 14.03.2023 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2022-12-28 |  | исх.№01-01-03-7969 от 11.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щит 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0004 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 08.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство 14.03.2023 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 2022-12-28 |  | исх.№01-01-03-7969 от 11.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG | 08UBG
МиЗ | Чертежи заземления | 10UBA.E.B00.D-1000 | МиЗ | 02.06-U1-3-0001 | AKU.0120.10UBA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 27.02.2023 rev.C02 :: На согласовании AN 29.03.2023 |  |  | 2023-03-15 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | АЭП | 10UBA | E
АСУ ТП | Схемы электрических соединений инверторной сети | 10UBA.E.B00.D-1630 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0009 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 10.03.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-03-10 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-2623 от 10.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Инверторы
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1370 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0080 | AKU.0120.10UBA.BFA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1380 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0081 | AKU.0120.10UBA.BFB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFC. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1390 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0085 | AKU.0120.10UBA.BFC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1400 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0088 | AKU.0120.10UBA.BFD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.12.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-12-02 |  | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFE. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1410 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0095 | AKU.0120.10UBA.BFE.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFF. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1420 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0101 | AKU.0120.10UBA.BFF.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFG. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1430 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0105 | AKU.0120.10UBA.BFG.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFH. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1440 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0106 | AKU.0120.10UBA.BFH.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFL. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1360 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0068 | AKU.0120.10UBA.BFL.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFM. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1450 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0071 | AKU.0120.10UBA.BFM.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1460 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0072 | AKU.0120.10UBA.BGA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1470 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0076 | AKU.0120.10UBA.BGB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGC. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1480 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0074 | AKU.0120.10UBA.BGC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1490 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0078 | AKU.0120.10UBA.BGD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 19.12.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-12-15 |  | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1500 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0092 | AKU.0120.10UBA.BHA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1510 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0114 | AKU.0120.10UBA.BHB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1800 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0014 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 03.01.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-01-02 |  | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1530 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0007 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.02.2023 | 2022-09-05 |  | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ. Задание заводу на щиты 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1810 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0013 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-09 |  | исх.№2-CC-11/08668 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13893 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1540 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0006 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.03.2023 | 2022-08-26 |  | 2023-03-13 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть с отметки -7.200 до -4.800 | 10UBA.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.06-U1-3-0002 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.12.2022 |  |  | 2022-12-21 |  | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП | 10UBA | Освещение и розеточная сеть
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть с отметки 0.000 до +4.200 | 10UBA.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.06-U1-3-0003 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.12.2022 |  |  | 2022-12-21 |  | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП | 10UBA | Освещение и розеточная сеть
ОРС | Электрическое освещение | 10UBA.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.06-U1-3-0034 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 03.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство 21.12.2022 |  |  | 2022-12-21 |  | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП | 10UBA | Освещение и розеточная сеть
СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на секции 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1830 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0012 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.08.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1730 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0069 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0010 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 17.03.2023 rev.C02 :: Передан в производство 17.03.2023 | 2022-08-01 |  | 2023-03-17 |  | Акт № АП.РД.2023.0522 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1220 | Схемы электрические | 02.06-U1-3-0066 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 21.03.2023 | 2022-09-30 |  | 2023-01-30 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-2988 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0057 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.08.2022 | 2022-09-30 |  | 2022-08-17 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1240 | Схемы электрические | 02.06-U1-3-0049 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.01.2023 | 2022-09-30 |  | 2023-01-24 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1790 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0079 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.08.2022 | 2022-08-01 |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1940 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0094 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.08.2022 | 2022-08-01 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1260 | Схемы электрические | 02.06-U1-3-0086 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 23.11.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-11-22 |  | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секции 10ВBF. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1270 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0167 | AKU.0110.10UBA.BBF.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8741 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секция 10ВBЕ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1280 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0166 | AKU.0110.10UBA.BBE.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секции 10ВВD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1290 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0160 | AKU.0110.10UBA.BBD.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10BBВ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1300 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0158 | AKU.0110.10UBA.BBB.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8741 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВА. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1310 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0157 | AKU.0110.10UBA.BBA.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8853 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВС. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1320 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0159 | AKU.0110.10UBA.BBC.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Уставки защит | 10UBA.E.B00.D-1330 | РЗА | 02.06-U1-3-0120 | AKU.0120.10UBA.0.AE.DD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 02.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | 2023-09-02 | исх.№45-04-3-1288 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1350 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0004 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 08.11.2022 | 2022-05-03 |  | 2022-11-08 |  | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений инверторной сети. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0016 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 10.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 |  | исх.№45-04-3-2623 от 10.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений постоянного тока. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0015 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.10.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-10-17 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Силовые и контрольные кабели
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0107 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.07.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-07-20 | 2023-04-27 | исх.№45-03-5959 от 22.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Силовые и контрольные кабели
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.BA0.D-1070 | КЖ | 02.06-U1-3-0109 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 15.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-13 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2785 от 15.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0017 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.01.2023 | 2022-06-29 |  | 2023-01-12 |  | исх.№45-04-3-3093 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0236 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.03.2023 | 2022-06-29 |  | 2023-03-07 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2584 от 10.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0019 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 15.03.2023 | 2022-06-29 |  | 2023-03-09 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Силовые и контрольные кабели
АСУ ТП | Задание заводу на сборки для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-2760 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0022 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-09 |  | исх.№2-CC-11/08668 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13893 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | ЩПТ
СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на щиты для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1840 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0018 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 |  | Акт № АП.РД.2023.0563 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1550 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0020 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.02.2023 | 2022-09-05 |  | 2023-02-01 |  | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1590 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0008 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 03.01.2023 | 2022-09-05 |  | 2023-01-02 |  | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.B00.D-1580 | КЖ | 02.06-U1-3-0098 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-06 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2507 от 07.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1570 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0010 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 15.03.2023 | 2022-09-29 |  | 2023-03-09 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений постоянного тока | 10UBA.E.B00.D-1180 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0005 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.12.2022 | 2022-07-04 |  | 2022-12-02 |  | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Электрооборудование
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1190 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0011 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 20.03.2023 | 2022-09-29 |  | 2023-03-16 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Электрооборудование
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UBA.J.C00.D-1030 | КЖ | 02.06-U1-3-0090 | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-05-05 |  | 2023-03-08 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UBA.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0091 | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ надежное электроснабжение | 10UBA.J.C00.D-1620 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0053 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 13.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-09 | исх.№45-04-3-2682 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0039 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-13 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2945 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1540 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-3-0050 | AKU.0120.10UBA.0.AT.LU0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 21.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-13 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2988 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UBA.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0040 | AKU.0120.10UBA.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UBA.J.CYB.D-1010 | Связь | 02.06-U1-3-0041 | AKU.0120.10UBA.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UBA.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0044 | AKU.0120.10UBA.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UBA.J.CYN.D-1010 | Связь | 02.06-U1-3-0045 | AKU.0120.10UBA.CYN.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система часофикации | 10UBA.J.CYF.D-1001 | Связь | 02.06-U1-3-0043 | AKU.0120.10UBA.CYF.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-16 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UBA.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0042 | AKU.0120.10UBA.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.CYE.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0036 | AKU.0120.10UBA.CYE.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.03.2022 |  |  | 2022-08-10 |  | исх.№45-03-6359 от 03.08.2022 |  | АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UBA.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.06-U1-3-0035 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0002 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-3-0030 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, внешние присоединения к НКУ | 10UBA.J.CYE.D-1090 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0037 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.08.2022 |  |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +4.200 | 10UBA.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0006 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: На корректировке у разработчика 25.03.2022 |  |  | 2022-03-23 | 2023-04-29 | исх.№45-03-2210 от 25.03.2022 |  | АЭП | 10UBA | T
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -4.800 | 10UBA.T.SGK.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0009 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 10.01.2023 rev.C02 :: Пройден ВК AN 22.03.2023 |  |  | 2023-03-21 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | АЭП | 10UBA | T
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -7.200 | 10UBA.T.SGK.D-1020 | Не определено | 02.06-U1-2-0010 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 06.12.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 15.03.2023 |  |  | 2023-03-24 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | АЭП | 10UBA | T
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 10UBA.T.SGE.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0001 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 16.02.2023 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 29.03.2023 |  |  | 2023-03-13 |  | исх.№45-04-3-2785 от 15.03.2023 |  | АЭП | 10UBA | T
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 на отметке +7.800 | 10UBA.T.SGE.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0002 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 29.03.2023 |  |  | 2023-03-28 |  | исх.№45-04-3-3267 от 29.03.2023 |  | АЭП | 10UBA | T
СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Втор. соедин. (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1060 | КЖ | 02.11-U1-3-0008 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-10-01 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы электрические полные | 10UBF.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.11-U1-3-0006 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-10-01 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов, КИВ) | 10UBF.E.B00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0014 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.02.2023 | 2022-12-20 | 2022-04-16 | 2023-02-10 |  | исх.№45-04-3-1775 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
АСУ ТП | Вторичные соединения (охлажд., КИВ, сист. мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.11-U1-3-0007 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.11-U1-3-0012 | AKU.1480.10UBF.0.ET.MB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UBF.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.11-U1-3-0005 | AKU.1480.10UBF.0.ET.MB0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-10-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0013 | AKU.1480.10UBF.BAA.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.01.2023 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | 2023-01-18 |  | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 10UBF.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.11-U1-3-0016 | AKU.1227.10UBF.BAU.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | 2023-02-22 |  | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
ОРС | Освещение территории | 10UBF.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.11-U1-3-0017 | AKU.1227.10UBF.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.01.2023 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | 2023-01-24 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлажд., РПН, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1090 | КЖ | 02.11-U1-3-0011 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-10-01 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.11-U1-3-0010 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы электрические полные | 10UBF.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.11-U1-3-0009 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов) | 10UBF.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0015 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.EC0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  |  |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 10UBF.E.B00.D-1000 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0002 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.01.2023 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | 2023-01-11 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд | 10UBF.E.B00.D-1140 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0018 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.12.2022 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | 2022-12-26 |  | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Чертежи токопроводов 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1020 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0004 | AKU.1227.10UBF.BAA.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2020-11-06 | 2021-12-31 | 2023-01-04 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 10UBF.J.CR0.D-1000 | Не определено | 02.11-U1-3-0020 | AKU.1480.10UBF.0.AP.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 10UBF.J.CY0.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0029 | AKU.1480.10UBF.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UBF.J.CR0.D-1010 | КЖ | 02.11-U1-3-0021 | AKU.1480.10UBF.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBF.J.CY0.D-1070 | Не определено | 02.11-U1-3-0031 | AKU.1480.10UBF.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
Связь | Промышленное телевидение | 10UBF.J.CY0.D-1060 | Связь | 02.11-U1-3-0030 | AKU.1480.10UBF.CYP.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 10UBF.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.11-U1-3-0032 | AKU.1480.10UBF.SGC.PT.TB0001 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-03-28 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | T
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.96-U1-3-0006 | AKU.1480.10UBG.0.ET.MB0001 |  | C01 |  | 2022-11-30 | 2022-03-28 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.96-U1-3-0021 | AKU.1480.10UBG.0.ET.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 | 2022-10-30 | 2022-04-16 | 2023-03-18 | 2023-04-17 | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновка электрооборудования | 10UBG.E.BAU.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.96-U1-3-0008 | AKU.1480.10UBG.0.EM.TB0001 |  | C01 |  | 2022-11-30 | 2022-03-28 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 10UBG.E.AT0.D-1040 | МиЗ | 02.96-U1-3-0007 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0003 |  | C01 |  | 2022-10-30 | 2022-03-28 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
АСУ ТП | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UBG.E.B00.D-1020 | КЖ | 02.96-U1-3-0005 | AKU.1480.10UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-03-28 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РУ-0.4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UBG.E.BG0.D-1010 | Схема подключений | 02.96-U1-3-0003 | AKU.1480.10UBG.0.AE.MA0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-03-28 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РУ-0.4 кВ. Схемы электрические полные | 10UBG.E.BG0.D-1190 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0004 | AKU.1480.10UBG.0.AE.FS0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-03-28 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические соединений 0.4 кВ | 10UBG.E.BB0.D-1140 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0017 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 27.03.2023 | 2022-11-20 | 2022-03-28 |  | 2023-04-27 | исх.№01-01-03-9987 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические соединений 10 кВ | 10UBG.E.BB0.D-1150 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0018 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0001 |  | C01 |  | 2022-11-20 | 2022-03-28 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
КИП | Документация в части КИП | 10UBH.J.CY0.D-1000 | Не определено | 02.12-U1-3-0001 | AKU.1480.10UBH.0.AK.TB0001 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-04-16 |  | 2023-08-02 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBH | 10UBH
СКУ ЭЧ ЭБ | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Задание заводу | 11UBN.E.B00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0047 | AKU.0120.11UBN.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 06.12.2022 | 2022-07-18 |  | 2022-11-24 |  | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 11UBN.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0039 | AKU.0120.11UBN.0.AE.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 11UBN.E.B00.D-1130 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0003 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 19.10.2022 |  |  | 2022-10-18 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу | 11UBN.E.B00.D-1380 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0038 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 10.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-2623 от 10.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 11UBN.E.B00.D-1160 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0036 | AKU.0120.11UBN.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3190 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1200 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0090 | AKU.0120.11UBN.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.03.2023 | 2022-10-28 |  | 2023-03-07 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2529 от 09.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1500 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0106 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.09.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-09-16 |  | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0009 | AKU.0120.11UBN.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.03.2023 | 2022-01-26 |  | 2023-03-20 |  | Акт № АП.РД.2023.0530 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
МиЗ | Чертежи заземления | 11UBN.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.23.1-U1-3-0030 | AKU.0120.11UBN.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.09.2022 |  |  | 2021-11-29 | 2023-04-27 | исх.№45-03-6334 от 13.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UBN.E.B00.D-1230 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0002 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  | 2022-10-18 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UBN | E
ОРС | Электрическое освещение кабельных шахт 11UBN05R401, 11UBN05R402 | 11UBN.E.B00.D-1240 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0001 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  | 2022-10-18 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UBN | E
АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0013 | AKU.0120.11UBN.0.AT.EC0004 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UBN.J.C00.D-1380 | Связь | 02.23.1-U1-3-0006 | AKU.0120.11UBN.CYC.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-15 |  | сроки СМР | АЭП | 11UBN | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UBN.J.C00.D-1420 | Связь | 02.23.1-U1-3-0007 | AKU.0120.11UBN.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-18 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UBN | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UBN.T.SGK.D-2110 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0050 | AKU.0120.11UBN.SGK.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-17 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-3120 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу | 12UBN.E.B00.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0036 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | 2023-04-14 | исх.№45-04-3-2825 от 16.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 12UBN.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0035 | AKU.0120.12UBN.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 29.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-28 | 2023-04-14 | исх.№45-04-3-3267 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-1160 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0084 | AKU.0120.12UBN.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-08 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2531 от 09.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-2020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0102 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 06.12.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-11-24 |  | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-1150 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0009 | AKU.0120.12UBN.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.03.2023 | 2022-03-31 |  | 2023-03-21 |  | Акт № АП.РД.2023.0539 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
МиЗ | Чертежи заземления | 12UBN.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.23.2-U1-3-0033 | AKU.0120.12UBN.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.09.2022 |  |  | 2021-11-19 | 2023-04-27 | исх.№45-03-6133 от 03.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UBN.E.B00.D-1190 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0003 | AKU.0120.12UBN.0.EW.LH0002 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 07.12.2022 |  |  | 2020-05-05 | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 12UBN | E
ОРС | Электрическое освещение кабельных шахт 12UBN05R401, 12UBN05R402 | 12UBN.E.B00.D-1200 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0001 | AKU.0120.12UBN.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0014 | AKU.0120.12UBN.0.AT.EC0005 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0013 | AKU.0120.12UBN.0.AT.EC0004 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UBN.T.SGK.D-2080 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0031 | AKU.0120.12UBN.SGK.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-17 | 2023-04-04 | исх.№45-04-3-3120 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 13UBN.E.B00.D-1040 | ОРС | 02.25-U1-3-0001 | AKU.0120.13UBN.0.EW.LH0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 30.03.2023 |  |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Сборка КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Задание заводу | 13UBN.E.B00.D-1300 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0030 | AKU.0120.13UBN.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1130 | КЖ | 02.25-U1-3-0061 | AKU.0120.13UBN.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-07 | 2023-10-29 | исх.№45-04-3-2531 от 09.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0076 | AKU.0120.13UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0003 | AKU.0120.13UBN.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 06.12.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
МиЗ | Чертежи заземления | 13UBN.E.B00.D-1160 | МиЗ | 02.25-U1-3-0029 | AKU.0120.13UBN.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.09.2022 |  |  | 2022-04-29 | 2023-04-27 | исх.№45-03-3522 от 04.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 13UBN.E.B00.D-1150 | ОРС | 02.25-U1-3-0002 | AKU.0120.13UBN.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 30.03.2023 |  |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | АЭП | 13UBN | E
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.25-U1-3-0046 | AKU.0120.13UBN.0.AT.MB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-26 | исх.№45-04-3-2945 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
ОРС | (01UBZ, 02UBZ). Электрическое освещение | 01UBZ.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.33-U0-3-0013 | AKU.0179.01UBZ.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 09.01.2023 | 2022-07-01 |  |  |  | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2 | 01-02UBZ | E
МиЗ | (01UBZ, 02UBZ). Электротехнические чертежи заземления | 01UBZ.E.B00.D-1030 | МиЗ | 02.33-U0-3-0014 | AKU.0179.01UBZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.01.2023 | 2022-07-01 |  | 2023-01-16 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ | E
СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 01UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.33-U0-3-0002 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 30.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-27 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 01-02UBZ | J
СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.33-U0-3-0001 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 30.01.2023 | 2022-07-30 |  | 2023-01-27 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 01-02UBZ | J
СКУ ПЗ | (01UBZ, 02UBZ). Автоматическое пожаротушение. SGC | 01UBZ.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.33-U0-3-0010 | AKU.0120.01UBZ.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 26.09.2022 rev.C02 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-08-30 |  | 2023-03-02 |  | исх.№01-01-03-7274 от 06.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ | J
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYA.D-1000 | КЖ | 02.33-U0-3-0015 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 24.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ | J
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система общестанционной телефонной связи | 01UBZ.J.CYA.D-1010 | Связь | 02.33-U0-3-0016 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ | J
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.33-U0-3-0004 | AKU.0120.01UBZ.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 24.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ | J
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система оповещения и поиска персонала | 01UBZ.J.C00.D-1010 | Связь | 02.33-U0-3-0008 | AKU.0120.01UBZ.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ | J
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.33-U0-3-0005 | AKU.0120.01UBZ.CYY.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 25.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ | J
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UBZ.J.C00.D-1020 | Связь | 02.33-U0-3-0009 | AKU.0120.01UBZ.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.08.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1050 | КЖ | 02.33-U0-3-0002 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-17 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-526 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.33-U0-3-0001 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.02.2023 | 2022-07-30 |  | 2023-02-09 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1644 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ | J
ОРС | (01UUB, 02UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 01UUB.E.BJ0.D-1020 | ОРС | 02.33.1-U0-3-0016 | AKU.0179.01UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-05 | 2023-05-15 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 01-02UUB | E
ОРС | (11UBZ). Электрическое освещение | 11UBZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0020 | AKU.0120.11UBZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 17.08.2022 rev.C02 :: Передан в производство 10.03.2023 |  |  | 2023-03-10 |  | исх.№2-CC-11/08668 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13893 от 27.03.2023 |  | АЭП | 11-18UBZ | E
ОРС | (12UBZ). Электрическое освещение | 12UBZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0025 | AKU.0120.12UBZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | АЭП | 11-18UBZ | E
ОРС | (13UBZ). Электрическое освещение | 13UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0026 | AKU.0120.13UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | E
ОРС | (14UBZ). Электрическое освещение | 14UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0027 | AKU.0120.14UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | E
ОРС | (15UBZ). Электрическое освещение | 15UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0028 | AKU.0120.15UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | E
ОРС | (16UBZ). Электрическое освещение | 16UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0029 | AKU.0120.16UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | E
ОРС | (17UBZ). Электрическое освещение | 17UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0030 | AKU.0120.17UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | E
ОРС | (18UBZ). Электрическое освещение | 18UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0031 | AKU.0120.18UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | E
СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0012 | AKU.0120.11UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0002 | AKU.0120.11UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0013 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBZ.J.CYC.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0003 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0014 | AKU.0120.13UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0004 | AKU.0120.13UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 14UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0015 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 23.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 14UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0005 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 23.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 15UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0016 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 15UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0006 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 16UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0017 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 16UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0007 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 17UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0018 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 17UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0008 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 18UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0019 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 18UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0009 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UBZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0010 | AKU.0120.11UBZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UBZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0001 | AKU.0120.11UBZ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UBZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0011 | AKU.0120.11UBZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-18UBZ | J
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UBZ.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-2-0001 | AKU.0120.11UBZ.SGK.PT.TB0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2017-11-13 |  | исх.№45-04-3-289 от 12.01.2023 |  | АЭП | 11-18UBZ | T
АСКРО | Рабочая документация на оборудование АСКРО | 00UCM.R.CFR.D-1000 | Не определено | 03.03-U0-3-0002 | AKU.0130.00UCM.0.RK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 14.03.2023 | 2022-12-30 |  | 2023-03-13 |  | исх.№2-CC-11/08668 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13893 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UCM | R
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ системы безопасности | 10UCB.E.B00.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0027 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 27.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3183 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации | 10UCB.E.B00.D-1260 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0026 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UCB.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0068 | AKU.0120.10UCB.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-10 |  | исх.№2-CC-11/08668 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13893 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1830 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0083 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0085 | AKU.0120.10UCB.0.AT.LU0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: К обработке от АЭП 30.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3059 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы безопасности | 10UCB.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0020 | AKU.0120.10UCB.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 07.03.2023 | 2022-11-15 |  | 2022-09-19 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-2500 от 07.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации | 10UCB.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0019 | AKU.0120.10UCB.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2022-11-15 |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3173 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
МиЗ | Чертежи заземления (0018) | 10UCB.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.02-U1-3-0018 | AKU.0120.10UCB.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 02.09.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 17.11.2022 |  |  | 2022-11-16 | 2023-04-27 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UCB | ET
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UCB.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.02-U1-3-0123 | AKU.0120.10UCB.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 25.11.2022 | 2022-06-29 |  | 2022-11-24 |  | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ET
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой (0016) | 10UCB.J.CMS.D-1000 | Не определено | 03.02-U1-3-0016 | AKU.0120.10UCB.CMS.AP.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 06.03.2023 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 |  |  | 2023-03-21 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3019 от 22.03.2023 |  | АЭП | 10UCB | AP
СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1430 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0033 | AKU.0120.10UCB.0.AT.MA0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1900 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0129 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 22.08.2022 |  |  | 2022-08-19 |  | исх.№45-04-3-2638 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1910 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0130 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.09.2022 |  |  | 2022-09-12 |  | исх.№45-04-3-2638 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.CA0.D-1920 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0146 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.06.2022 | 2022-04-26 |  | 2022-06-17 |  | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1950 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0163 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 29.03.2023 |  |  | 2023-03-28 | 2023-05-07 | исх.№45-04-3-3267 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1610 | КЖ | 03.02-U1-3-0036 | AKU.0120.10UCB.0.AT.MB0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-16 | 2023-04-30 | исх.№45-04-3-3029 от 22.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1840 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0084 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0004 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-04 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0089 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0005 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-04 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1350 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0086 | AKU.0120.10UCB.0.AT.LU0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-15 | 2023-04-10 | исх.№45-04-3-3029 от 22.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1580 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0091 | AKU.0120.10UCB.0.AT.LU0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-15 | 2023-04-10 | исх.№45-04-3-3029 от 22.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UCB.J.C00.D-1220 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0136 | AKU.0120.10UCB.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 01.03.2022 rev.C02 :: Передан в производство 20.06.2022 |  |  | 2022-06-18 |  | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Схемы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1940 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0162 | AKU.0120.10UCB.0.AT.FS0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-13 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UCB.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.02-U1-3-0012 | AKU.0120.10UCB.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UCB | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UCB.J.CY0.D-1060 | Не определено | 03.02-U1-3-0014 | AKU.0120.10UCB.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 03.02.2021 |  |  | 2021-02-02 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UCB | PS
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UEL.E.B00.D-1060 | МиЗ | 03.09-U0-3-0022 | AKU.1309.00UEL.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 29.06.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2020-10-14 | 2021-06-22 | 2023-03-27 |  | исх.№45-04-3-3216 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Сети связи | 00UEL.E.C00.D-1000 | Связь | 03.09-U0-3-0008 | AKU.1309.00UEL.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UEL.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.09-U0-3-0003 | AKU.1309.00UEL.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UEL.E.C00.D-1020 | Связь | 03.09-U0-3-0010 | AKU.1309.00UEL.CYA.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UEL.E.C00.D-1030 | Связь | 03.09-U0-3-0011 | AKU.1309.00UEL.CYB.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UEL.E.C00.D-1050 | Связь | 03.09-U0-3-0013 | AKU.1309.00UEL.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Система технологического наблюдения (промышленное телевидение) | 00UEL.E.C00.D-1040 | Связь | 03.09-U0-3-0012 | AKU.1309.00UEL.CYP.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Система часофикации | 00UEL.E.C00.D-1060 | Связь | 03.09-U0-3-0014 | AKU.1309.00UEL.CYF.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UEL.E.C00.D-1010 | Связь | 03.09-U0-3-0009 | AKU.1309.00UEL.CYY.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
Связь | Структурная схема системы оповещения | 00UEL.E.C00.D-1070 | Связь | 03.09-U0-3-0015 | AKU.1309.00UEL.0.SS.TB0002 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-22 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
ОРС | Электроосвещение | 00UEL.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.09-U0-3-0004 | AKU.1309.00UEL.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 16.01.2023 rev.C02 :: Передан в производство 16.01.2023 | 2020-12-17 | 2021-12-31 | 2023-01-11 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UEL.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0029 | AKU.0179.00UEL.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 |  |  | 2022-12-15 | 2023-05-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0030 | AKU.0179.00UEL.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.12.2022 |  |  | 2022-12-14 | 2023-05-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.09-U0-3-0036 | AKU.0179.00UEL.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.12.2022 |  |  | 2022-12-14 | 2023-05-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UEL.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.09-U0-3-0034 | AKU.0179.00UEL.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 25.01.2023 |  |  | 2023-01-19 | 2023-05-02 | исх.№б/н от 24.01.2023 вх.№45-04-4-57 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UEL.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.09-U0-3-0033 | AKU.0179.00UEL.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 |  |  | 2022-12-15 | 2023-05-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UEL.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.09-U0-3-0032 | AKU.0179.00UEL.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-16 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 18.01.2023 вх.№45-04-4-46 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | J
МиЗ | (01-04UEH). Молниезащита и заземление | 01UEH.E.B00.D-1000 | МиЗ | 03.04-U0-3-0001 | AKU.1309.01UEH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 15.03.2023 | 2021-06-15 | 2020-12-30 | 2023-03-03 | 2023-04-14 | исх.№01-01-03-8502 от 15.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEH | 01UEH
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UEJ.E.B00.D-1040 | МиЗ | 03.08-U0-3-0012 | AKU.1309.00UEJ.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 04.07.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2020-10-30 | 2020-12-30 | 2023-03-29 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UEJ.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.08-U0-3-0003 | AKU.1309.00UEJ.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-05-28 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | E
Связь | Сети связи | 00UEJ.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.08-U0-3-0007 | AKU.1309.00UEJ.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-05-28 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UEJ.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.08-U0-3-0008 | AKU.1309.00UEJ.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-05-28 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | J
ОРС | Электрическое освещение | 11UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.1-U1-3-0001 | AKU.0120.11UEJ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 08.06.2022 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11UEJ | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.1-U1-3-0003 | AKU.0120.11UEJ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UEJ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.1-U1-3-0002 | AKU.0120.11UEJ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UEJ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.1-U1-3-0004 | AKU.0120.11UEJ.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Не получен 22.10.2020 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 06.09.2022 |  |  | 2022-09-02 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7513 от 05.09.2022 |  | АЭП | 11UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.1-U1-3-0006 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.1-U1-3-0005 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UEJ | J
ОРС | Электрическое освещение | 12UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.2-U1-3-0001 | AKU.0120.12UEJ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 08.06.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UEJ | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.2-U1-3-0003 | AKU.0120.12UEJ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 12UEJ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.2-U1-3-0002 | AKU.0120.12UEJ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 12UEJ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.2-U1-3-0004 | AKU.0120.12UEJ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 12UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.2-U1-3-0006 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.2-U1-3-0005 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UEJ | J
ОРС | Электрическое освещение | 13UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.3-U1-3-0001 | AKU.0120.13UEJ.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 23.01.2023 rev.C02 :: На согласовании AN 22.03.2023 |  |  | 2023-03-03 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3029 от 22.03.2023 |  | АЭП | 13UEJ | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 13UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.3-U1-3-0003 | AKU.0120.13UEJ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-13 |  | сроки СМР | АЭП | 13UEJ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 13UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.3-U1-3-0002 | AKU.0120.13UEJ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-13 |  | сроки СМР | АЭП | 13UEJ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 13UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.3-U1-3-0004 | AKU.0120.13UEJ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-09 |  | сроки СМР | АЭП | 13UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.3-U1-3-0006 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.3-U1-3-0005 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UEJ | J
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UEK.E.B00.D-1080 | МиЗ | 03.07-U0-3-0031 | AKU.1309.01UEK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 29.06.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 29.03.2023 | 2020-10-14 | 2020-12-30 | 2023-03-28 |  | исх.№45-04-3-3253 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
Связь | Сети связи | 01UEK.J.C00.D-1010 | Связь | 03.07-U0-3-0013 | AKU.1309.01UEK.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-08-25 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 01UEK.J.C00.D-1000 | Связь | 03.07-U0-3-0009 | AKU.1309.01UEK.CYA.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-08-25 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 01UEK.J.C00.D-1020 | Связь | 03.07-U0-3-0011 | AKU.1309.01UEK.CYB.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-08-25 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 01UEK.J.C00.D-1030 | Связь | 03.07-U0-3-0010 | AKU.1309.01UEK.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-08-25 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UEK.J.C00.D-1040 | Связь | 03.07-U0-3-0012 | AKU.1309.01UEK.CYY.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-22 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Система электроснабжения | 01UEK.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0005 | AKU.1309.01UEK.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
Связь | Структурная схема системы оповещения | 01UEK.J.C00.D-1050 | Связь | 03.07-U0-3-0014 | AKU.1309.01UEK.0.SS.TB0002 |  |  |  | 2021-01-17 | 2021-08-25 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
ОРС | Электрическое освещение | 01UEK.E.B00.D-1030 | ОРС | 03.07-U0-3-0006 | AKU.1309.01UEK.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 29.06.2022 | 2021-01-17 | 2021-12-31 | 2022-07-07 |  | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 01UEK.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0040 | AKU.0179.01UEK.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-05-20 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 01UEK.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0041 | AKU.0179.01UEK.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-05-25 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 01UEK.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.07-U0-3-0045 | AKU.0179.01UEK.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 01UEK.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.07-U0-3-0044 | AKU.0179.01UEK.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UEK.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.07-U0-3-0043 | AKU.0179.01UEK.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | J
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UEK.E.B00.D-1040 | МиЗ | 03.07-U0-3-0023 | AKU.1309.02UEK.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 04.07.2022 | 2020-10-14 | 2021-12-30 | 2022-07-01 |  | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E
Связь | Сети связи | 02UEK.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.07-U0-3-0028 | AKU.1309.02UEK.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-02-13 | 2021-10-30 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02UEK.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0019 | AKU.1309.02UEK.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-02-13 | 2022-03-18 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UEK.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.07-U0-3-0029 | AKU.1309.02UEK.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-02-13 | 2021-10-30 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E
МиЗ | (01-04UEX). Молниезащита и заземление | 01UEX.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.35-U0-3-0001 | AKU.1309.01UEX.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 29.06.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2020-10-14 | 2020-12-30 | 2023-03-09 |  | исх.№01-01-03-9031 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01-04UEX | E
ОРС | (01-04UEX). Электрическое освещение | 01UEX.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.35-U0-3-0002 | AKU.1309.01UEX.0.EN.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-02 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01-04UEX | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 00UFA.E.B00.D-1340 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0058 | AKU.0179.00UFA.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-14 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | E
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.E.B00.D-1230 | КЖ | 03.12-U0-3-0037 | AKU.0179.00UFA.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-10-15 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | E
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 00UFA.E.B00.D-1220 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0036 | AKU.0179.00UFA.0.AE.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-07-01 |  |  | 2023-06-14 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ. Задание заводу | 00UFA.E.B00.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0051 | AKU.0179.00UFA.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.02.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-02-27 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ | 00UFA.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0003 | AKU.0179.00UFA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.02.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-02-22 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | E
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 00UFA.E.B00.D-1310 | ОРС | 03.12-U0-3-0049 | AKU.0179.00UFA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.02.2023 | 2022-07-26 |  | 2023-02-20 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-2026 от 21.02.2023 |  | Титан-2 | 00UFA | E
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UFA.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0009 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.EC0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 24.01.2023 | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-858 от 24.01.2023 |  | Титан-2 | 00UFA | J
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UFA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.12-U0-3-0002 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-03-07 | 2023-07-22 | исх.№45-04-3-3231 от 28.03.2023 |  | Титан-2 | 00UFA | J
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Системы вентиляции | 00UFA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.12-U0-2-0007 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 30.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-27 | 2023-07-22 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 00UFA | J
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFA.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.12-U0-3-0035 | AKU.0179.00UFA.0.AT.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-09-29 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.12-U0-3-0026 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-09-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1090 | КЖ | 03.12-U0-3-0025 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-09-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1330 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0052 | AKU.0179.00UFA.0.EM.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0014 | AKU.0179.00UFA.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 14.02.2023 | 2022-05-27 |  |  | 2023-05-30 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFA.J.C00.D-1110 | Перечень | 03.12-U0-3-0021 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-08-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFA.J.C00.D-1270 | Перечень | 03.12-U0-3-0023 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFA.J.C00.D-1260 | Перечень | 03.12-U0-3-0022 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFA.J.C00.D-1380 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0018 | AKU.0179.00UFA.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-07-26 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0011 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-06-03 |  |  | 2023-08-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0016 | AKU.0179.00UFA.0.AT.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-06-03 |  |  | 2023-08-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFA.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0019 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-06-03 |  |  | 2023-08-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1160 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0012 | AKU.0179.00UFA.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-06-03 |  |  | 2023-08-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1170 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0015 | AKU.0179.00UFA.0.AT.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-07-01 |  |  | 2023-09-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00UFA.J.C00.D-1370 | КЖ | 03.12-U0-3-0056 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-05-27 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UFA.J.C00.D-1350 | Принципиальная схема | 03.12-U0-3-0054 | AKU.0179.00UFA.BYF.EE.FA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UFA.J.C00.D-1360 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0055 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UFA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 03.12-U0-3-0001 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.02.2023 | 2022-07-26 |  | 2023-02-22 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.12-U0-3-0027 | AKU.0179.00UFA.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-11-22 | 2023-05-15 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 00UFA | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UFA.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0004 | AKU.0120.00UFA.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1010 | КЖ | 03.12-U0-3-0028 | AKU.0179.00UFA.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UFA.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0005 | AKU.0120.00UFA.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.12-U0-3-0030 | AKU.0179.00UFA.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UFA.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0007 | AKU.0120.00UFA.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
Связь | Система часофикации. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.12-U0-3-0029 | AKU.0179.00UFA.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 09.02.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-02-09 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
Связь | Система часофикации | 00UFA.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0006 | AKU.0120.00UFA.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UFA.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0008 | AKU.0120.00UFA.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
КИП | Схемы ТТК | 00UFA.J.C00.D-1190 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0024 | AKU.0179.00UFA.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-07-03 |  |  | 2023-08-28 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 00UFA | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.12-U0-3-0031 | AKU.0179.00UFA.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-02-27 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-2217 от 28.02.2023 |  | Титан-2 | 00UFA | J
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFC.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.10-U0-3-0028 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.10.2022 | 2022-07-15 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFC.J.JJJ.D-1150 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0039 | AKU.0120.00UFC.0.RK.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 27.09.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-17 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочный чертеж электрооборудования | 00UFC.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0010 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | rev.C02 :: Неактуален 14.10.2022 rev.C03 :: Передан в производство 15.03.2023 |  |  | 2023-03-01 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1150 | КЖ | 03.10-U0-3-0033 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 03.10.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 00UFC.E.B00.D-1170 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0037 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 03.10.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-08-25 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1130 | КЖ | 03.10-U0-3-0027 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.09.2022 | 2022-09-28 |  | 2022-09-23 |  | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFC.E.B00.D-1120 | КЖ | 03.10-U0-3-0026 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 18.01.2023 | 2022-09-28 |  | 2022-09-16 |  | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0013 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 30.08.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-08-26 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0018 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 24.01.2023 | 2022-10-26 |  | 2022-08-12 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFC.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0021 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.10.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-10-24 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0014 | AKU.0120.00UFC.0.AT.LU0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 11.08.2022 | 2022-09-28 |  | 2022-07-22 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0017 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
КИП | Схемы ТТК | 00UFC.E.B00.D-1160 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0036 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 05.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-08-11 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1210 | КЖ | 03.10-U0-3-0053 | AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 05.10.2022 | 2022-09-28 |  | 2022-08-26 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0005 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 11.08.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-08-02 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
МиЗ | Чертежи заземления | 00UFC.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.10-U0-3-0011 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 18.05.2022 rev.C02 :: Передан в производство 18.05.2022 |  |  | 2022-05-17 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | АЭП | 00UFC | ER | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 00UFC.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.10-U0-3-0052 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 04.07.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-07-04 |  | исх.№2-CC-11/30786 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40330 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | ER | СЯТ
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFC.E.P00.D-1210 | КЖ | 03.10-U0-3-0043 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.10.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-10-11 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1180 | Перечень | 03.10-U0-3-0040 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.10.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1200 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0042 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.10.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0041 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-08-18 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFC.E.P00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0019 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 03.08.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-08-02 |  | исх.№45-03-6707 от 15.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFC.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0015 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-07-29 |  | 2022-08-10 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 00UFC.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0016 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-10-26 |  | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1050 | Перечень | 03.10-U0-3-0023 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 28.10.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-10-08 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
ИМ | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFC.J.JJJ.D-1070 | Перечень | 03.10-U0-3-0025 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-07-29 |  | 2022-10-10 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1060 | Перечень | 03.10-U0-3-0024 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-07-29 |  | 2022-10-08 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFC.E.P00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0020 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 30.01.2023 | 2022-07-29 |  | 2022-09-12 | 2023-04-11 | исх.№45-03-9039 от 19.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
ЭПА | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFC.J.JJJ.D-1040 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0022 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-09-28 |  | 2022-08-23 |  | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFC.J.JJJ.D-1140 | Перечень | 03.10-U0-3-0038 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 27.09.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-08-15 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0012 | AKU.0120.00UFC.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.10.2022 | 2022-07-29 |  | 2023-02-10 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UFC.J.JJJ.D-1130 | Не определено | 03.10-U0-3-0035 | AKU.0120.00UFC.CYE.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 17.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-16 |  | исх.№45-04-3-3154 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 00UFC.J.JJJ.D-1250 | Не определено | 03.10-U0-3-0003 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2022-11-15 |  | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.CYE.D-1000 | КЖ | 03.10-U0-3-0054 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.03.2023 | 2022-12-15 |  | 2023-03-13 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2724 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UFC.J.JJJ.D-1240 | Не определено | 03.10-U0-3-0002 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.02.2023 | 2022-10-15 |  | 2023-02-24 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UFC.J.JJJ.D-1120 | Не определено | 03.10-U0-3-0034 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.02.2023 | 2022-10-15 |  | 2023-02-21 |  | исх.№45-04-3-3154 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1080 | КЖ | 03.10-U0-3-0029 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 27.09.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-09-23 |  | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UFC.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0006 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 |  |  | 2022-04-11 |  | исх.№2-CC-11/23072 от 13.10.2022 вх.№33-01-02-5549 от 13.10.2022 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 03.10-U0-3-0030 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.09.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-09-23 |  | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UFC.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0007 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 |  |  | 2022-04-11 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1100 | КЖ | 03.10-U0-3-0031 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UFC.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0009 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 |  |  | 2022-04-11 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1160 | КЖ | 03.10-U0-3-0044 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-10-21 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система часофикации | 00UFC.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0008 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 |  |  | 2022-04-11 |  | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1110 | КЖ | 03.10-U0-3-0032 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.10.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-10-24 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UFC.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0004 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 |  |  | 2022-04-11 |  | исх.№2-CC-11/28107 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36365 от 02.12.2022 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 02UGZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.55-U0-3-0003 | AKU.0120.02UGZ.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Пройден ВК AN 06.03.2023 |  |  | 2023-03-03 |  | б/н |  | АЭП | 02UGZ | 02UGZ
АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 03UGF.E.B00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 06.02-U0-3-0001 | AKU.0120.03UGF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 03.12.2019 rev.C02 :: На согласовании AN 13.03.2023 |  |  | 2023-03-09 |  | исх.№45-04-3-2682 от 13.03.2023 |  | АЭП | 03UGF | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные. Задание заводу | 03UGF.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0006 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: На согласовании AN 27.03.2023 |  |  | 2023-03-20 | 2023-04-04 | исх.№45-04-3-3183 от 27.03.2023 |  | АЭП | 03UGF | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные | 03UGF.E.B00.D-1040 | Принципиальная схема | 06.02-U0-3-0006 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 16.03.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 19.01.2023 |  |  | 2023-01-18 |  | б/н |  | АЭП | 03UGF | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы внешних присоединений к сборкам 0.4 кВ | 03UGF.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0005 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 15.02.2022 rev.C02 :: Передан в производство 17.02.2022 |  |  | 2022-02-03 |  | исх.№2-СС-01/02403 от 08.02.2022 вх.№01-01-02-3474 от 09.02.2022 |  | АЭП | 03UGF | EM
МиЗ | Заземление и молниезащита | 03UGF.E.BA0.D-1010 | МиЗ | 06.02-U0-3-0003 | AKU.0120.03UGF.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 16.03.2022 rev.C02 :: Передан в производство 20.03.2023 |  |  | 2023-03-20 |  | исх.№2-CC-11/08685 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13874 от 27.03.2023 |  | АЭП | 03UGF | ER
АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей | 03UGF.E.CA1.D-1060 | КЖ | 06.02-U0-3-0008 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 21.02.2022 rev.C02 :: Передан в производство 21.03.2022 | 2022-08-31 |  | 2022-02-16 |  | исх.№2-CC-01/04826 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6998 от 14.03.2022 |  | АЭП | 03UGF | ER
АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 03UGF.E.BA1.D-1050 | КЖ | 06.02-U0-3-0007 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 28.12.2021 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 26.01.2023 |  |  | 2022-01-25 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-987 от 26.01.2023 |  | АЭП | 03UGF | ER
ОРС | Освещение | 03UGF.E.BJ0.D-1070 | ОРС | 06.02-U0-3-0009 | AKU.0120.03UGF.0.EW.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | rev.C02 :: Не получен 18.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 03UGF | EW
КИП | Кабельные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0012 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Не получен 24.09.2021 rev.C02 :: Не получен 24.06.2021 |  |  | 2021-07-24 |  | исх.№45-03-11254 от 06.12.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0034 | AKU.0120.03UGF.0.AT.FS0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Пройден ВК AN 20.07.2022 |  |  | 2022-07-19 |  | исх.№2-СС-11/15686 от 22.07.2022 вх.№45-02-8300 от 22.07.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 03UGF.J.C00.D-1100 | Перечень | 06.02-U0-3-0011 | AKU.0120.03UGF.0.AK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 01.03.2022 rev.C02 :: Передан в производство 21.11.2022 |  |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 03UGF.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0015 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Пройден ВК AN 03.11.2022 |  |  | 2022-11-03 |  | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
КИП | Теплотехнический контроль (КИП). Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0010 | AKU.0120.03UGF.0.AK.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 |  |  | 2022-12-19 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 03UGF | AT
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1090 | Не определено | 06.02-U0-3-0010 | AKU.0120.03UGF.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 27.04.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 13.10.2022 |  |  | 2022-10-10 |  | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
КИП | Трубные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0013 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Не получен 24.09.2021 rev.C02 :: Пройден ВК AN 17.06.2022 |  |  | 2022-06-16 |  | исх.№2-СС-01/12913 от 20.06.2022 вх.№45-02-6713 от 20.06.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
СКУ МПУ ОС | Автоматизация. Схемы принципиальные | 03UGF.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 06.02-U0-3-0017 | AKU.0120.03UGF.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 29.06.2022 rev.C02 :: Передан в производство 21.11.2022 |  |  | 2022-10-05 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | АЭП | 03UGF | EE
СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0035 | AKU.0120.03UGF.0.AP.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Получен для сведения 26.07.2022 | 2022-03-31 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 03UGF.J.CY0.D-1170 | Связь | 06.02-U0-3-0024 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 18.05.2022 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 03UGF | EE
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 03UGF.J.C00.D-1030 | Не определено | 06.02-U0-3-0021 | AKU.0120.03UGF.0.AP.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | rev.C02 :: Не получен 18.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 03UGF | EE
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 03UGF.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0019 | AKU.0120.03UGF.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 29.06.2022 rev.C02 :: Передан в производство 21.11.2022 |  |  | 2022-10-05 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | АЭП | 03UGF | EE
СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1170 | КЖ | 06.02-U0-3-0036 | AKU.0120.03UGF.0.AP.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 19.12.2022 | 2022-06-01 |  | 2022-12-09 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11532 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 03UGF | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая пожарная сигнализация | 03UGF.J.CYE.D-1150 | Не определено | 06.02-U0-3-0020 | AKU.0120.03UGF.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 28.12.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 29.03.2023 |  |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | АЭП | 03UGF | PS
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щитовые устройства | 00UGD.E.B00.D-2360 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0052 | AKU.0130.00UGD.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2022-07-15 |  | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | E
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0035 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-15 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0034 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-15 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0033 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2022-11-24 |  | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0032 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 25.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 |  | исх.№2-СС-11/18811 от 25.08.2022 вх.№45-02-9900 от 25.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0031 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 |  | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0030 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 |  | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 00UGD.E.BKS.D-1130 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-3-0007 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.09.2022 | 2022-03-30 |  | 2022-09-21 |  | исх.№2-CC-01/21392 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3735 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM
ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UGD.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 03.11-U0-3-0008 | AKU.0130.00UGD.BKS.EW.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 00UGD | EN
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UGD.E.CA1.D-1000 | КЖ | 03.11-U0-3-0036 | AKU.0130.00UGD.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 | 2022-07-10 |  | 2023-01-04 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-69 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щит 0,4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0004 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.12.2022 | 2022-03-30 |  | 2022-12-15 |  | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER
МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 00UGD.E.BAU.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-3-0009 | AKU.0130.00UGD.BKS.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2022-08-31 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7427 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические вторичных сборок 0,4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1110 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0005 | AKU.0130.00UGD.BKS.SR.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 |  | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений щита 0,4 кВ | 00UGD.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0003 | AKU.0130.00UGD.BKS.SR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 |  | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER
АСУ ТП | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0.4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0006 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.12.2022 | 2022-03-30 |  | 2022-12-15 |  | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER
ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UGD.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.11-U0-3-0008 | AKU.0130.00UGD.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 19.08.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 15.11.2022 |  |  | 2022-09-07 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7719 от 13.09.2022 |  | АЭП | 00UGD | EW
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-2450 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0017 | AKU.0130.00UGD.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.02.2023 | 2022-11-29 |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 1 этап | 00UGD.J.C00.D-2550 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0018 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 |  | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 2 этап | 00UGD.J.C00.D-2460 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0019 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1080 | ТЗА | 03.11-U0-3-0012 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 15.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-13 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Технология | 00UGD.J.C00.D-1090 | ТЗА | 03.11-U0-3-0014 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 08.08.2022 | 2022-09-29 |  | 2022-08-02 |  | исх.№45-04-3-3093 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1100 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0013 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.01.2023 | 2022-08-15 |  | 2023-01-17 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-592 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Технология | 00UGD.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0015 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 30.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2022-11-22 | 2023-04-27 | исх.№45-03-10691 от 23.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0016 | AKU.0130.00UGD.0.EM.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.08.2022 | 2022-10-30 |  | 2022-08-03 |  | исх.№2-СС-11/17216 от 10.08.2022 вх.№45-02-9095 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения. Чертежи КИП | 00UGD.J.CYE.D-2380 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0054 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Вентиляция и отопление. Чертежи КИП | 00UGD.J.C00.D-2370 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0053 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-15 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СКУ ВХР | Журнал контрольных кабелей в части привязки ВХР | 00UGD.J.C00.D-2590 | КЖ | 03.11-U0-3-0076 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.03.2023 | 2022-08-30 |  | 2023-03-13 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СВСУ | Журнал контрольных кабелей в части привязки СВСУ | 00UGD.J.C00.D-2610 | КЖ | 03.11-U0-3-0074 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-08-30 |  | 2023-03-07 |  | Акт № АП.РД.2023.0444 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.11-U0-3-0029 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2023-01-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-493 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UGD.J.C00.D-2350 | КЖ | 03.11-U0-3-0051 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СКУ ХВО | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ХВО | 00UGD.J.C00.D-2570 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0028 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.02.2023 | 2022-03-31 |  | 2023-02-23 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СКУ ВХР | Привязка АРМ ВХР | 00UGD.J.CMH.D-2600 | Не определено | 03.11-U0-3-0075 | AKU.0130.00UGD.CMH.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-13 |  | исх.№2-CC-11/08668 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13893 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СВСУ | Привязка АРМ СВСУ | 00UGD.J.CWL.D-2620 | Не определено | 03.11-U0-3-0073 | AKU.0130.00UGD.CWL.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.01.2023 | 2022-07-30 |  | 2023-01-10 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Рабочая документация в части КИП. ХОПО | 00UGD.J.C00.D-2580 | Не определено | 03.11-U0-3-0077 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-09-30 |  | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система ионообменной очистки исходной воды (00GCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCF.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0040 | AKU.0130.00UGD.GCF.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-06-13 |  | 2023-02-13 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система нейтрализации сбросных вод после химических промывок и консервации оборудования (00GNR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GNR.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0043 | AKU.0130.00UGD.GNR.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1704 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система нейтрализации сточных вод водоподготовительной установки (00GCR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCR.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0042 | AKU.0130.00UGD.GCR.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 16.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-08 |  | исх.№2-CC-11/29257 от 13.12.2022 вх.№01-01-02-38180 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система приема и приготовления азотной кислоты (00QCB). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCB.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0044 | AKU.0130.00UGD.QCB.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система приема и приготовления аммиака (00QCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCF.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0047 | AKU.0130.00UGD.QCF.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-27 |  | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система приема и приготовления гидразина (00QCE). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCE.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0046 | AKU.0130.00UGD.QCE.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система приема и приготовления едкого натра (00QCD). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCD.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0045 | AKU.0130.00UGD.QCD.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
КИП | Система приема и приготовления серной кислоты (00QCQ). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCQ.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0048 | AKU.0130.00UGD.QCQ.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-18 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UGD.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0038 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2022-07-10 |  | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Журналы контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1060 | КЖ | 03.11-U0-3-0039 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-08-10 |  | 2023-03-07 |  | Акт № АП.РД.2023.0444 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UGD.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0037 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 | 2022-06-24 |  | 2022-11-30 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UGD.J.CYE.D-2440 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0071 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.02.2023 | 2022-07-30 |  | 2023-02-07 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1030 | КЖ | 03.11-U0-3-0056 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На вх. контроле 29.03.2023 | 2022-09-01 |  | 2022-12-06 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11345 от 07.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1050 | КЖ | 03.11-U0-3-0058 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.10.2022 | 2022-09-01 |  | 2022-10-25 | 2023-04-27 | исх.№45-03-9463 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре | 00UGD.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.11-U0-3-0057 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-02 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2484 от 07.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UGD.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.11-U0-3-0055 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-06 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2507 от 07.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UGD.J.CYE.D-2430 | Не определено | 03.11-U0-3-0059 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 | 2022-09-01 |  | 2023-01-03 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-69 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UGD.J.CY0.D-2490 | КЖ | 03.11-U0-3-0065 | AKU.0130.00UGD.CYA.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 |  | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
Связь | РД по связи и сигнализации | 00UGD.J.CY0.D-2480 | Связь | 03.11-U0-3-0064 | AKU.0130.00UGD.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.01.2023 | 2022-08-06 |  | 2023-01-24 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UGD.J.CYB.D-2470 | КЖ | 03.11-U0-3-0063 | AKU.0130.00UGD.CYB.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 |  | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UGD.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.11-U0-3-0062 | AKU.0130.00UGD.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.03.2023 | 2022-08-06 |  | 2023-03-21 |  | Акт № АП.РД.2023.0539 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UGD.J.CYC.D-2450 | КЖ | 03.11-U0-3-0061 | AKU.0130.00UGD.CYC.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 08.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-06 |  | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UGD.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.11-U0-3-0060 | AKU.0130.00UGD.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.03.2023 | 2022-08-06 |  | 2023-03-21 |  | Акт № АП.РД.2023.0539 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGM.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 06.04-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGM.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 00UGM.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.04-U0-3-0005 | AKU.0210.00UGM.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UGM.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.04-U0-3-0009 | AKU.0210.00UGM.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
ОРС | Наружное освещение | 00UGM.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.04-U0-3-0011 | AKU.0210.00UGM.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGM.J.CY0.D-1010 | Связь | 06.04-U0-3-0013 | AKU.0210.00UGM.0.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
Связь | Система связи и сигнализации | 00UGM.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.04-U0-3-0014 | AKU.0210.00UGM.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGM.J.C00.D-1030 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0004 | AKU.0210.01UGM.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 01UGM
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01UGM.E.B00.D-1010 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGM.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 01UGM
ОРС | Электрическое освещение | 01UGM.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.04.1-U0-3-0007 | AKU.0210.01UGM.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 01UGM
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02UGM.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.04.2-U0-3-0002 | AKU.0210.02UGM.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 02UGM
ОРС | Электрическое освещение | 02UGM.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.04.2-U0-3-0003 | AKU.0210.02UGM.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 02UGM
АСУ ТП | Электротехнические решения | 00UGR.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.85-U0-3-0005 | AKU.0130.00UGR.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 26.09.2022 | 2022-09-30 |  | 2022-09-23 |  | исх.№45-04-3-3199 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGR | ET
АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGV.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.07-U0-3-0003 | AKU.0210.00UGV.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 00UGV
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGV.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.07-U0-3-0004 | AKU.0210.00UGV.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 00UGV
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UGV.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.07-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGV.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 00UGV
ОРС | Наружное освещение | 00UGV.E.B00.D-1010 | ОРС | 06.07-U0-3-0008 | AKU.0210.00UGV.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 00UGV
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0005 | AKU.0210.01UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 01UGV
ОРС | Электрическое освещение | 01UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 01UGV
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.2-U0-3-0002 | AKU.0210.02UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 02UGV
ОРС | Электрическое освещение | 02UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.2-U0-3-0003 | AKU.0210.02UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 02UGV
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 07UGV.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.07.7-U0-3-0005 | AKU.0210.07UGV.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-11 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 07UGV
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 07UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.7-U0-3-0003 | AKU.0210.07UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 07UGV
ОРС | Электрическое освещение | 07UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.7-U0-3-0004 | AKU.0210.07UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 07UGV
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 08UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.8-U0-3-0003 | AKU.0210.08UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 08UGV
ОРС | Электрическое освещение | 08UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.8-U0-3-0004 | AKU.0210.08UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 08UGV
АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGW.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.06-U0-3-0003 | AKU.0210.00UGW.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | 00UGW
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGW.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.06-U0-3-0004 | AKU.0210.00UGW.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | 00UGW
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UGW.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.06-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGW.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | 00UGW
ОРС | Наружное освещение | 00UGW.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.06-U0-3-0008 | AKU.0210.00UGW.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | 00UGW
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGW.J.CY0.D-1010 | Связь | 06.06-U0-3-0011 | AKU.0210.00UGW.0.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-24 | исх.№45-04-3-3090 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | 00UGW
Связь | Система связи и сигнализации | 00UGW.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.06-U0-3-0012 | AKU.0210.00UGW.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-24 | исх.№45-04-3-3090 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | 00UGW
АСУ ТП | Автоматизация | 01UGG.J.B00.D-1000 | Не определено | 06.12-U0-3-0001 | AKU.0179.01UGG.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  | 2021-11-03 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 01UGG | J
АСУ ТП | Автоматизация | 02UGG.J.B00.D-1000 | Не определено | 06.13-U0-3-0001 | AKU.0179.02UGG.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  | 2021-11-03 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 02UGG | J
ОРС | Электротехническое оборудование системы освещения | 03UGG.E.B00.D-1010 | ОРС | 06.14-U0-3-0005 | AKU.0179.03UGG.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-27 | 2023-04-14 | исх.№45-04-3-3220 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническое оборудование | 03UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-3-0001 | AKU.0179.03UGG.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 27.03.2023 |  | 2021-11-03 | 2023-02-23 | 2023-04-19 | исх.№01-01-03-9987 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | E
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 03UGG.J.C00.D-2050 | Не определено | 06.14-U0-3-0020 | AKU.0179.03UGG.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 |  |  | 2022-12-15 | 2023-04-27 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 03UGG.J.CYE.D-1050 | Не определено | 06.14-U0-3-0019 | AKU.0179.03UGG.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 |  |  | 2022-12-15 | 2023-04-27 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UGG.J.CYE.D-1040 | Не определено | 06.14-U0-3-0018 | AKU.0179.03UGG.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 04UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-3-0001 | AKU.0179.04UGG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 |  | 2021-11-03 | 2023-03-27 | 2023-04-14 | исх.№45-04-3-3220 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 04UGG | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 05UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-3-0001 | AKU.0179.05UGG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 |  | 2021-11-03 | 2023-03-27 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-3220 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 05UGG | E
МиЗ | Заземление и молниезащита | 50UGH.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.03-U5-3-0013 | AKU.0210.50UGH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.03.2023 |  |  | 2023-03-02 |  | исх.№45-04-3-2408 от 06.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 50UGH
ОРС | Наружное освещение | 50UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.03-U5-3-0015 | AKU.0210.50UGH.0.EN.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 |  |  | 2023-01-19 |  | исх.№01-01-03-9605 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 50UGH
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1040 | Не определено | 06.03.1-U5-3-0005 | AKU.0210.51UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 |  |  | 2023-02-08 |  | исх.№01-01-03-9605 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 51UGH
ОРС | Электрическое освещение | 51UGH.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.03.1-U5-3-0006 | AKU.0210.51UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 |  |  | 2023-01-23 |  | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 51UGH
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1040 | Не определено | 06.03.2-U5-3-0006 | AKU.0210.52UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.02.2023 |  |  | 2023-02-08 |  | исх.№45-04-3-1570 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 52UGH
ОРС | Электрическое освещение | 52UGH.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.03.2-U5-3-0007 | AKU.0210.52UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.01.2023 |  |  | 2023-01-23 |  | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 52UGH
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1040 | Не определено | 06.03.3-U5-3-0005 | AKU.0210.53UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 |  |  | 2023-02-08 |  | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 53UGH
ОРС | Электрическое освещение | 53UGH.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.03.3-U5-3-0006 | AKU.0210.53UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.01.2023 |  |  | 2023-01-23 |  | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 53UGH
СКУ ЭЧ ОС СН | Технологическое задание на изготовление блочной комплектной трансформаторной подстанции | 53UGJ.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 06.03.12-U5-3-0001 | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 |  |  | 2023-03-29 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 53UGJ
СКУ ЭЧ ОС СН | Технологическое задание на изготовление распределительного щита 0.4 кВ | 53UGJ.E.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 06.03.12-U5-3-0002 | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 |  |  | 2023-02-13 |  | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | 53UGJ
ОРС | Электрическое освещение | 11UJZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.26-U1-3-0001 | AKU.0179.11UJZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-14 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11UJZ | 11UJZ
ОРС | Электрическое освещение | 12UJZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.26-U1-3-0002 | AKU.0179.12UJZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-21 |  | исх.№01-01-03-7969 от 11.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 12UJZ | 12UJZ
ОРС | Электрическое освещение | 13UJZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.26-U1-3-0003 | AKU.0179.13UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 |  | исх.№45-04-3-1020 от 27.01.2023 |  | Титан-2 | 13UJZ | 13UJZ
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0274 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.09.2022 |  |  | 2022-09-19 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7949 от 20.09.2022 |  | АЭП | 10UJA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0278 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.11.2022 |  |  | 2022-11-16 | 2023-04-27 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UJA | EM
АСУ ТП | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1470 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0015 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.01.2023 | 2022-04-25 |  | 2023-01-03 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0279 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.11.2022 |  |  | 2022-11-16 | 2023-04-27 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UJA | EM
АСУ ТП | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1480 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0029 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.01.2023 | 2022-05-31 |  | 2023-01-03 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
ОРС | Сварочная сеть | 10UJA.E.B00.D-1500 | ОРС | 02.01-U1-3-0044 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 21.03.2023 | 2022-05-12 |  | 2022-09-07 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-2988 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений постоянного тока СУЗ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1630 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0011 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-17 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-2877 от 17.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений постоянного тока СУЗ | 10UJA.E.B00.D-1430 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0010 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.02.2023 | 2022-05-03 |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UJA.E.B00.D-1620 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0050 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3120 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации | 10UJA.E.B00.D-1250 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0045 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-09-30 |  | 2023-02-08 |  | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления. ЗЗИ | 10UJA.E.B00.D-1600 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0026 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-23 |  | исх.№45-04-3-3199 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления | 10UJA.E.B00.D-1220 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0025 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.03.2023 | 2022-05-03 |  | 2023-03-10 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ СУЗ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1610 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0013 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 19.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-19 |  | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ СУЗ | 10UJA.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0012 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 16.12.2022 | 2022-05-03 |  | 2022-12-15 |  | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на КРУ 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1570 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0017 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.10.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-19 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на сборки 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1580 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0022 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2022-06-29 |  | 2022-12-20 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на сборки инверторной сети 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1590 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0019 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на щиты 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0023 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 09.11.2022 | 2022-06-29 |  | 2022-11-08 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на щиты постоянного тока 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1550 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0018 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.10.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-10-17 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0160 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 02.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-01 | 2023-04-27 | исх.№45-03-9688 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1200 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0020 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 05.01.2023 | 2022-08-30 |  | 2023-01-03 |  | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1000 | КЖ | 02.01-U1-3-0134 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.03.2023 | 2022-07-15 |  | 2023-03-07 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2529 от 09.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0014 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-07-04 |  | 2023-03-07 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0181 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-04 | 2023-04-27 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1210 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0021 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 15.11.2022 | 2022-08-30 |  | 2022-11-14 |  | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1440 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0016 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 |  | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на КРУ 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1490 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0030 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на сборки 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1530 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0035 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.02.2023 | 2022-06-29 |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на сборки инверторной сети 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0032 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на щиты 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0036 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 09.11.2022 | 2022-06-29 |  | 2022-11-08 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на щиты постоянного тока 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1460 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0031 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.10.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-10-17 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0161 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.10.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-25 | 2023-04-27 | исх.№45-03-9372 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1230 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0033 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 26.12.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-12-22 |  | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1010 | КЖ | 02.01-U1-3-0135 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.03.2023 | 2022-07-15 |  | 2023-03-08 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2531 от 09.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0027 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.01.2023 | 2022-07-04 |  | 2023-01-03 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1110 | КЖ | 02.01-U1-3-0182 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-04 | 2023-04-27 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1240 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0034 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 15.11.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-11-14 |  | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1450 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0028 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 |  | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1150 | КЖ | 02.01-U1-3-0291 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.01.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-01-25 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-959 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1310 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0275 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MA0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 16.02.2023 | 2022-11-15 |  | 2023-02-15 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
АСУ ТП | Журнал кабелей системной шины | 10UJA.E.CA0.D-1160 | КЖ | 02.01-U1-3-0370 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 | 2022-08-15 |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3058 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cекция 10BFJ. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1320 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0277 | AKU.0120.10UJA.BFJ.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 |  | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cекция 10BGE. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1330 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0281 | AKU.0120.10UJA.BGE.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 |  | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BMA. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1260 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0203 | AKU.0120.10UJA.BMA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BMC. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1270 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0219 | AKU.0120.10UJA.BMC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMB. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1290 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0272 | AKU.0120.10UJA.BMB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMD. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0273 | AKU.0120.10UJA.BMD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1140 | КЖ | 02.01-U1-3-0286 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.01.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-01-26 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1035 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Второй канал безопасности. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1210 | КЖ | 02.01-U1-3-0318 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 28.03.2023 | 2022-08-01 |  | 2023-03-15 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2799 от 16.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Первый канал безопасности. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1200 | КЖ | 02.01-U1-3-0317 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 | 2022-08-01 |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3059 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Секция 11BDA. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1150 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0288 | AKU.0110.10UJA.BDA.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 29.11.2022 | 2022-11-15 |  | 2022-11-28 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Секция 12BDB Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1160 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0289 | AKU.0110.10UJA.BDB.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 29.11.2022 | 2022-11-15 |  | 2022-11-28 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Уставки защит | 10UJA.E.B00.D-1170 | ТЗА | 02.01-U1-3-0270 | AKU.0120.10UJA.0.AE.DD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-11-28 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0192 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-09-01 |  | 2023-02-15 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0199 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.11.2022 | 2022-09-01 |  | 2022-11-24 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Электродвигатели. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0218 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-09-01 |  | 2022-11-11 |  | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1640 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0583 | AKU.0120.10UJA.0.AE.FS0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-13 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2718 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
МиЗ | (10UBB). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.01-U1-3-0285 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 11.11.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 21.11.2022 |  |  | 2022-12-14 | 2023-04-27 | исх.№45-03-10524 от 21.11.2022 |  | АЭП | 10UJA | ET
МиЗ | (10UKA) Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.01-U1-3-0324 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-04-26 |  | 2022-10-26 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ET
МиЗ | (11UBP). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1020 | МиЗ | 02.01-U1-3-0293 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2022-04-29 |  | 2022-12-16 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3029 от 22.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ET
МиЗ | (12UBP). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1030 | МиЗ | 02.01-U1-3-0294 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-05-06 |  | 2022-12-05 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ET
МиЗ | Чертежи заземления гермообъема и межоболочечного пространства | 10UJA.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.01-U1-3-0167 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 31.10.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 |  |  | 2022-12-16 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11877 от 19.12.2022 |  | АЭП | 10UJA | ET
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA (10UKA) на отм. -5.400 в осях 1-3 | 10UJA.E.BJ0.D-1110 | ОРС | 02.01-U1-3-0001 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 15.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство 15.03.2023 |  |  | 2023-01-31 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +12.000, +12.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1590 | ОРС | 02.01-U1-3-0550 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2926 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +3.600, +4.200 | 10UJA.E.BJ0.D-1220 | ОРС | 02.01-U1-3-0039 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 | 2022-09-30 |  | 2023-02-23 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2155 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +8.400, +9.000, +9.450 | 10UJA.E.BJ0.D-1580 | ОРС | 02.01-U1-3-0549 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-16 | 2023-04-04 | исх.№45-04-3-3029 от 22.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. -1.800, -2.100 | 10UJA.E.BJ0.D-1570 | ОРС | 02.01-U1-3-0548 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-09 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. -5.400 в осях 3-5 | 10UJA.E.BJ0.D-1050 | ОРС | 02.01-U1-3-0002 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 10.03.2023 rev.C02 :: Передан в производство 10.03.2023 |  |  | 2023-03-10 |  | исх.№2-CC-11/08668 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13893 от 27.03.2023 |  | АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. 0.000, +1.200 | 10UJA.E.BJ0.D-1230 | ОРС | 02.01-U1-3-0040 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.02.2023 | 2022-07-28 |  | 2023-02-03 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | ЗЛА. Верховое освещение гермообъема | 10UJA.E.BJ0.D-1210 | ОРС | 02.01-U1-3-0037 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0019 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.08.2022 | 2022-08-15 |  | 2022-08-04 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. +14.500, +19.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1690 | ОРС | 02.01-U1-3-0560 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0017 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3190 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. -4.900, +0.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1670 | ОРС | 02.01-U1-3-0558 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0015 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.03.2023 | 2022-05-17 |  | 2023-01-31 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема с отм. +3.600 по +8.090 | 10UJA.E.BJ0.D-1680 | ОРС | 02.01-U1-3-0559 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0016 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-27 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-3223 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Наружный контайнмент (10UJB). Электрическое освещение | 10UJA.E.BJ0.D-1710 | ОРС | 02.01-U1-3-0562 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0020 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-09 | 2023-04-20 | исх.№02-810/15895 от 20.03.2023 вх.№45-04-2-4462 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.BJ0.D-1480 | ОРС | 02.01-U1-3-0197 | AKU.0120.10UJA.0.AE.FS0011 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-13 | исх.№45-04-3-2945 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
СВБУ | (10UBB). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0497 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 01.07.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-06-06 |  | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СВБУ | (10UBB). Журнал силовых кабелей в части питания оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1620 | КЖ | 02.01-U1-3-0510 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0023 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-23 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3098 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СВБУ | (10UBB). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1610 | КЖ | 02.01-U1-3-0508 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0022 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.03.2023 | 2022-08-15 |  | 2023-03-02 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2396 от 03.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СВБУ | (10UBB). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1540 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0509 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.08.2022 |  |  | 2022-08-11 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СВБУ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0495 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 01.07.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-06-13 |  | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СРВПЭ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0498 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0015 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0362 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0361 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-03 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АСУ ТП | (11UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (1 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1660 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0360 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 31.01.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
СВБУ | (11UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1630 | КЖ | 02.01-U1-3-0501 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0018 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.03.2023 | 2022-08-15 |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2920 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СВБУ | (11UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1270 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0525 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 02.03.2022 rev.C02 :: Передан в производство 16.08.2022 |  |  | 2022-08-11 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СРВПЭ | (11UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1000 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0502 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 31.08.2022 rev.C02 :: Передан в производство 14.11.2022 |  |  | 2022-11-11 |  | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
СВБУ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0496 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 01.07.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-06-13 |  | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СРВПЭ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0499 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0016 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0432 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0431 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-06-03 |  | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АСУ ТП | (12UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (2 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1650 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0416 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.02.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-02-06 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
СВБУ | (12UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1640 | КЖ | 02.01-U1-3-0504 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0020 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 | 2022-08-15 |  | 2023-02-23 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2155 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СВБУ | (12UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1230 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0505 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 18.03.2022 rev.C02 :: Передан в производство 16.08.2022 |  |  | 2022-08-11 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
СРВПЭ | (12UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1010 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0507 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 16.08.2022 rev.C02 :: Передан в производство 16.08.2022 |  |  | 2022-08-11 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1240 | КЖ | 02.01-U1-3-0215 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2022-11-15 |  | 2023-03-20 | 2023-04-04 | исх.№45-04-3-3079 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1350 | КЖ | 02.01-U1-3-0216 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-11-15 |  | 2022-11-24 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-3190 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.J.CA1.D-1360 | КЖ | 02.01-U1-3-0217 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-11-15 |  | 2023-03-02 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0514 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0013 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 22.08.2022 |  |  | 2022-08-18 |  | исх.№45-04-3-2638 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.CWK.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0517 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0017 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.06.2022 | 2022-04-18 |  | 2022-06-16 |  | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.CWK.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0518 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0018 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.06.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-06-29 |  | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0515 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0015 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 23.06.2022 rev.C02 :: Передан в производство 23.06.2022 |  |  | 2022-06-21 |  | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0516 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0016 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.03.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-03-12 |  | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0123 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 10.08.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-08-09 |  | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1230 | Не определено | 02.01-U1-3-0147 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-11-15 |  | 2023-03-07 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UJA.J.C00.D-1200 | Перечень | 02.01-U1-3-0061 | AKU.0120.10UJA.0.AK.PC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 25.01.2023 | 2022-05-30 |  | 2023-01-24 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0114 | AKU.0120.10UJA.CVR.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 |  | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0113 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.10.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-10-10 |  | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1250 | КЖ | 02.01-U1-3-0350 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.11.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-11-24 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2050 | КЖ | 02.01-U1-3-0419 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-10 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.CY0.D-1400 | КЖ | 02.01-U1-3-0374 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-03-23 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3098 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UJA.J.CY0.D-2580 | КЖ | 02.01-U1-3-0375 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UJA.J.CY0.D-1370 | КЖ | 02.01-U1-3-0371 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.12.2022 | 2022-08-15 |  | 2022-12-14 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей по крану мостовому электрическому кругового действия | 10UJA.J.BA1.D-2710 | КЖ | 02.01-U1-3-0607 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MB0018 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-06 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-127 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0344 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 |  | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.CY0.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0085 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 19.08.2022 |  |  | 2022-08-18 |  | исх.№45-04-3-2638 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CY0.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0124 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0014 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 07.12.2021 rev.C02 :: Передан в производство 18.06.2022 |  |  | 2022-06-17 |  | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2610 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0397 | AKU.0120.10UJA.0.AT.DE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 29.11.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-11-28 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2620 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0398 | AKU.0120.10UJA.0.AT.DE0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 29.11.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-11-28 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1870 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0376 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ, РПУ. Панели безопасности | 10UJA.J.C00.D-1580 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0523 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FS0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 05.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-03 |  | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ. Панели и пульты НЭ | 10UJA.J.C00.D-1590 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0524 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FS0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.06.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-06-29 |  | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UJA.J.CY0.D-1640 | Схемы ИЛ | 02.01-U1-3-0138 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 10.08.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-08-09 |  | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0083 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0005 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-04 | исх.№45-04-3-3120 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Система управления краном мостовым электрическим кругового действия (КМЭКД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1660 | КЖ | 02.01-U1-3-0566 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Система управления краном эстакады. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1650 | КЖ | 02.01-U1-3-0206 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0012 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 01.07.2022 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-2460 | КЖ | 02.01-U1-3-0348 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2030 | КЖ | 02.01-U1-3-0417 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-23 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3111 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0112 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 |  | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ПУ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1530 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0111 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 08.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-07 |  | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1550 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0413 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 |  | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ПУ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0412 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 08.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-08 |  | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1880 | КЖ | 02.01-U1-3-0378 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1890 | КЖ | 02.01-U1-3-0379 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-07-29 |  | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1900 | КЖ | 02.01-U1-3-0380 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1910 | КЖ | 02.01-U1-3-0381 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2480 | КЖ | 02.01-U1-3-0382 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 22.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-21 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2490 | КЖ | 02.01-U1-3-0383 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-09 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2410 | КЖ | 02.01-U1-3-0330 | AKU.0120.10UJA.CMR.AK.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1380 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0372 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 |  | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0331 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 17.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-16 |  | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UJA.J.CYE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0149 | AKU.0120.10UJA.CYE.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.03.2022 |  |  | 2022-08-10 |  | исх.№45-03-6359 от 03.08.2022 |  | АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UJA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.01-U1-3-0098 | AKU.0120.10UJA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 03.02.2021 |  |  | 2021-02-02 | 2023-10-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения. Внешние присоединения к НКУ | 10UJA.J.CYE.D-1050 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0148 | AKU.0120.10UJA.CYE.PS.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.06.2022 |  |  | 2022-06-22 |  | исх.№2-CC-01/05100 от 21.02.2023 вх.№01-01-02-8147 от 21.02.2023 |  | АЭП | 10UJA | PS
СКУ ОРАО | Транспортно-технологическая схема обращения с твердыми радиоактивными отходами | 10UJA.R.CFU.D-1090 | Принципиальная схема | 02.01-U1-2-0196 | AKU.0120.10UJA.0.RW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 06.09.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 14.09.2022 |  |  | 2022-09-13 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7779 от 14.09.2022 |  | АЭП | 10UJA | RK
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 | Не определено | 02.01-U1-3-0484 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 13.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-13 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-2682 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PT
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 транспортного портала. Задание заводу | 10UJG.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.02-U1-3-0002 | AKU.0120.10UJG.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJG | Электротехнические работы
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 01UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0003 | AKU.0120.01UJY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-07 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY | 01UJY
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 01UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0004 | AKU.0120.01UJY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-06-06 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY | 01UJY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UJY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0002 | AKU.0120.01UJY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-07-06 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY | 01UJY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0008 | AKU.0179.01UJY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 | 2022-12-27 |  | 2023-02-07 | 2023-04-26 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UJY | 01UJY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 01UJY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.28.1-U0-3-0008 | AKU.0179.01UJY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.02.2023 | 2022-12-27 |  | 2023-02-16 | 2023-05-15 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 01UJY | 01UJY
ОРС | Электрическое освещение | 01UJY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.28.1-U0-3-0001 | AKU.0179.01UJY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2022-10-28 |  |  | 2023-07-24 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 01UJY | 01UJY
ОРС | Электрическое освещение | 02UJY.E.BJ0.D-1110 | ОРС | 02.28.2-U0-3-0001 | AKU.0179.02UJY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2022-11-02 |  |  | 2023-10-28 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 02UJY | E
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYE.D-1110 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0008 | AKU.0179.02UJY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 |  |  | 2023-02-07 | 2023-04-26 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UJY | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 02UJY.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.28.2-U0-3-0008 | AKU.0179.02UJY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-16 | 2023-05-15 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 02UJY | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0006 | AKU.0120.11UJY.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UJY | 11UJY
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0007 | AKU.0120.11UJY.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UJY | 11UJY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UJY.J.CYY.D-1010 | Связь | 02.29-U1-3-0008 | AKU.0120.11UJY.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UJY | 11UJY
ОРС | Электрическое освещение | 11UJY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.29-U1-3-0001 | AKU.0120.11UJY.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-03-30 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UJY | 11UJY
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0003 | AKU.0120.12UJY.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UJY | 12UJY
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0004 | AKU.0120.12UJY.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UJY | 12UJY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UJY.J.CYY.D-1010 | Связь | 02.29-U1-3-0005 | AKU.0120.12UJY.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UJY | 12UJY
ОРС | Электрическое освещение | 12UJY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.29-U1-3-0002 | AKU.0120.12UJY.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.11.2022 | 2022-03-31 |  | 2022-10-31 |  | исх.№2-CC-11/25026 от 03.11.2022 вх.№01-01-02-32158 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UJY | 12UJY
АСУ ТП | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.13-U0-2-0094 | AKU.0120.00UKS.SRA.RW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-03 |  | исх.№01-01-03-9680 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1370 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0061 | AKU.0120.00UKS.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 29.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 |  | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
СВСУ | Структурная схема СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1380 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0063 | AKU.0120.00UKS.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-06-02 |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
АСРК | Задание заводу на шкаф питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0057 | AKU.0120.00UKT.0.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.10.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-10-13 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | E
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UKT.E.B00.D-1000 | МиЗ | 03.31-U0-3-0001 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | rev.C02 :: Неактуален 26.01.2022 rev.C03 :: Передан в производство 26.01.2022 |  |  | 2021-12-30 |  | исх.№2-CC-11/08334 от 23.03.2023 вх.№01-01-02-13173 от 23.03.2023 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочные чертежи электрооборудования | 00UKT.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-3-0002 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 18.05.2022 |  |  | 2022-05-17 |  | исх.№01-37-04-162 от 31.05.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.E.B00.D-1090 | КЖ | 03.31-U0-3-0009 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 26.09.2022 rev.C02 :: Передан в производство 26.09.2022 |  |  | 2022-09-09 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-1080 | КЖ | 03.31-U0-3-0008 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 08.06.2022 rev.C02 :: Передан в производство 23.06.2022 rev.C03 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 |  |  | 2023-03-23 |  | исх.№45-04-3-3098 от 24.03.2023 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UKT.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0021 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 07.09.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 09.03.2023 |  |  | 2023-03-08 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу на сборку 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-3030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0020 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 08.09.2022 rev.C02 :: Неактуален 08.09.2022 rev.C03 :: Передан в производство 24.02.2023 |  |  | 2023-02-23 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | АЭП | 00UKT | E
ОРС | Силовое электрооборудование. Розеточная сеть | 00UKT.E.B00.D-3020 | ОРС | 03.31-U0-3-0010 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.01.2021 |  |  | 2020-12-30 |  | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы внешних подключений сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0007 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2022-06-27 |  | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы электрические принципиальные сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0006 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 23.06.2022 |  |  | 2022-06-21 |  | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы электрические соединений сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0005 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0001 | (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Не получен 20.01.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 08.06.2022 rev.C03 :: На согласовании AN 13.03.2023 |  |  |  |  | исх.№45-04-3-2682 от 13.03.2023 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на МПУ | 00UKT.E.B00.D-2080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0029 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Пройден ВК AN 23.06.2022 |  |  | 2022-06-21 |  | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на программное обеспечение технических средств | 00UKT.E.B00.D-2090 | ТЗА | 03.31-U0-3-0030 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | rev.C02 :: Пройден ВК AN 23.06.2022 rev.C03 :: Пройден ВК AN 24.08.2022 |  |  | 2022-08-23 |  | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
СрА ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на щит сигнализации | 00UKT.E.B00.D-2070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0028 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Пройден ВК AN 12.05.2022 |  |  | 2022-05-09 |  | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
АСРК | Схемы питания АСРК. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-3040 | КЖ | 03.31-U0-3-0058 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 31.10.2022 rev.C02 :: Передан в производство 02.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | E
АСРК | Схемы питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3050 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0056 | AKU.0120.00UKT.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 15.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-18 |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | E
ОРС | Электроосвещение | 00UKT.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.31-U0-3-0003 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 18.04.2022 rev.C02 :: Передан в производство 30.06.2022 |  |  | 2022-06-28 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | АЭП | 00UKT | E
АСРК | Журнал кабелей РК | 00UKT.E.B00.D-2040 | КЖ | 03.31-U0-3-0023 | AKU.0120.00UKT.0.RK.MB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 23.06.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 17.02.2023 |  |  | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | АЭП | 00UKT | J
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UKT.J.C00.D-2100 | КЖ | 03.31-U0-3-0034 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 15.04.2022 rev.C02 :: Передан в производство 01.07.2022 |  |  | 2022-06-29 |  | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UKT.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0037 | AKU.0120.00UKT.CYE.AP.EC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 15.04.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 29.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 |  | исх.№2-CC-11/00210 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-393 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | J
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 00UKT.E.B00.D-1010 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0033 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 01.07.2022 rev.C02 :: Передан в производство 01.07.2022 |  |  | 2022-06-28 |  | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 00UKT.E.B00.D-2050 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0025 | AKU.0120.00UKT.0.RK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 24.11.2022 |  |  | 2022-11-24 |  | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 00UKT.J.C00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-3-0022 | AKU.0120.00UKT.0.RK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 04.04.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 19.05.2022 |  |  | 2022-05-17 |  | исх.№2-CC-11/25445 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32723 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKT.E.B00.D-2030 | Перечень | 03.31-U0-3-0024 | AKU.0120.00UKT.0.RK.PC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2022-09-23 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKT.J.C00.D-2090 | Перечень | 03.31-U0-3-0031 | AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 11.06.2022 rev.C02 :: Передан в производство 01.07.2022 |  |  | 2022-07-05 |  | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.J.CYE.D-1060 | КЖ | 03.31-U0-3-0036 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.MB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 29.12.2022 |  |  | 2022-12-28 |  | исх.№45-04-3-2323 от 02.03.2023 |  | АЭП | 00UKT | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Оповещение о пожаре | 00UKT.J.C00.D-2070 | Не определено | 03.31-U0-3-0039 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 23.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 23.11.2022 |  |  | 2022-12-12 |  | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Пожарная сигнализация | 00UKT.J.CYE.D-1070 | Не определено | 03.31-U0-3-0035 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 14.12.2022 rev.C02 :: Передан в производство 14.12.2022 |  |  | 2022-12-14 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | АЭП | 00UKT | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Системы вентиляции | 00UKT.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.31-U0-3-0038 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 23.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 24.11.2022 |  |  | 2022-12-12 |  | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKT.J.C00.D-2020 | КЖ | 03.31-U0-3-0040 | AKU.0120.00UKT.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.01.2021 |  |  | 2020-12-30 |  | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UKT.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0040 | AKU.0120.00UKT.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 22.06.2021 |  |  | 2021-06-15 |  | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYB.D-1010 | КЖ | 03.31-U0-3-0041 | AKU.0120.00UKT.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 22.06.2021 |  |  | 2021-06-15 |  | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKT.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0041 | AKU.0120.00UKT.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 22.06.2021 |  |  | 2021-06-15 |  | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 00UKT.J.C00.D-2040 | КЖ | 03.31-U0-3-0042 | AKU.0120.00UKT.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 22.06.2021 |  |  | 2021-06-15 |  | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKT.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0042 | AKU.0120.00UKT.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.01.2021 |  |  | 2020-12-30 |  | исх.№2-СС-01/16097 от 18.10.2021 вх.№01-01-02-18894 от 18.10.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система часофикации. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYF.D-1010 | КЖ | 03.31-U0-3-0043 | AKU.0120.00UKT.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.01.2021 |  |  | 2020-12-30 |  | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система часофикации | 00UKT.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0043 | AKU.0120.00UKT.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.01.2021 |  |  | 2020-12-30 |  | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYY.D-1000 | КЖ | 03.31-U0-3-0044 | AKU.0120.00UKT.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.12.2021 |  |  | 2021-12-09 |  | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UKT.J.CYY.D-1010 | Связь | 03.31-U0-3-0044 | AKU.0120.00UKT.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 22.06.2021 |  |  | 2021-06-15 |  | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Журнал контрольных кабелей (МПУ) | 00UKT.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.31-U0-3-0027 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C04) | C04 | rev.C01 :: Неактуален 22.12.2021 rev.C02 :: Неактуален 15.04.2022 rev.C03 :: Неактуален 15.07.2022 rev.C04 :: Передан в производство с замечаниями 29.07.2022 |  |  | 2022-08-10 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | АЭП | 00UKT | J
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации | 00UKT.E.B00.D-2060 | Принципиальная схема | 03.31-U0-3-0026 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C04) | C04 | rev.C01 :: Неактуален 29.07.2022 rev.C02 :: Неактуален 22.12.2021 rev.C03 :: Неактуален 16.08.2022 rev.C04 :: Передан в производство 26.08.2022 |  |  | 2022-08-23 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | АЭП | 00UKT | J
КИП | Функциональные схемы ТТК | 00UKT.J.C00.D-2110 | Принципиальная схема | 03.31-U0-3-0032 | AKU.0120.00UKT.0.AK.FF0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 19.07.2021 rev.C02 :: Неактуален 11.06.2022 rev.C03 :: Передан в производство 01.07.2022 |  |  | 2022-06-14 |  | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов, СКУ ЭЧ ОС СН | 00UKU.E.000.D-1120 | КЖ | 03.14-U0-3-0021 | AKU.0130.00UKU.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.12.2022 | 2022-10-10 |  | 2022-12-13 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11664 от 14.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
МиЗ | Заземление | 00UKU.E.C00.D-1410 | МиЗ | 03.14-U0-3-0032 | AKU.0130.00UKU.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 04.08.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 24.03.2023 |  |  | 2023-03-09 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3120 от 24.03.2023 |  | АЭП | 00UKU | E
ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 00UKU.E.000.D-1020 | ОРС | 03.14-U0-3-0027 | AKU.0130.00UKU.0.EW.FS0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 26.09.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 03.01.2023 | 2022-07-07 |  | 2023-01-02 |  | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Размещение электрооборудования с отметки +11.400 до отметки +15.000 | 00UKU.E.C00.D-1400 | План расположения | 03.14-U0-3-0031 | AKU.0130.00UKU.0.EM.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 | 2022-06-25 |  | 2022-11-18 |  | исх.№01-01-03-24834 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1390 | План расположения | 03.14-U0-3-0030 | AKU.0130.00UKU.0.EM.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 22.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-17 |  | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
СКУ МПУ ОС | с вентиляционной трубой (02UKH) | 00UKU.E.000.D-1010 | План расположения | 03.14-U0-3-0003 | AKU.0130.00UKU.0.AK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.06.2022 |  |  | 2022-06-23 |  | исх.№2-СС-01/14440 от 06.07.2022 вх.№01-01-02-21292 от 06.07.2022 |  | АЭП | 00UKU | E
ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 00UKU.E.C00.D-1360 | ОРС | 03.14-U0-3-0026 | AKU.0130.00UKU.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 05.08.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 08.02.2023 |  |  | 2023-02-07 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 00UKU | E
ОРС | Сети освещения с отметки +11.400 до отметки +15.000 | 00UKU.E.C00.D-1380 | ОРС | 03.14-U0-3-0029 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 15.08.2022 rev.C02 :: Передан в производство 06.12.2022 |  |  | 2022-12-05 |  | исх.№2-CC-11/28996 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37713 от 09.12.2022 |  | АЭП | 00UKU | E
ОРС | Сети освещения с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1370 | ОРС | 03.14-U0-3-0028 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 01.08.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 22.03.2023 |  |  | 2023-03-15 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | АЭП | 00UKU | E
АСУ ТП | Внешние подключения к местному щиту управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1480 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0073 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 24.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-23 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0010 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.10.2022 | 2022-08-10 |  | 2022-10-13 |  | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UKU.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0011 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 06.12.2022 | 2022-10-10 |  | 2022-12-02 |  | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UKU.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0009 | AKU.0130.00UKU.0.AP.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-06 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2507 от 07.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние присоединения кабелей в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0019 | AKU.0130.00UKU.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.08.2022 | 2022-06-20 |  | 2022-08-09 |  | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
ИМ | Внешние присоединения кабелей в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0018 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 |  | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1300 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0017 | AKU.0130.00UKU.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.09.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-09-13 |  | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1280 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0015 | AKU.0130.00UKU.0.AT.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.06.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-06-21 |  | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1330 | КЖ | 03.14-U0-3-0020 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.10.2022 | 2022-09-10 |  | 2022-10-26 |  | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Задание заводу на местный щит управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1470 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0072 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UKU.J.C00.D-1260 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0013 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-09-30 |  | 2022-12-15 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UKU.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0008 | AKU.0130.00UKU.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-10 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0005 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-07-20 |  | 2022-12-15 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0012 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.10.2022 | 2022-09-30 |  | 2022-10-12 |  | исх.№45-03-11412 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UKU.J.C00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0002 | AKU.0130.00UKU.0.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-06 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2507 от 07.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0007 | AKU.0130.00UKU.0.AP.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-21 |  | Акт № АП.РД.2023.0539 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UKU.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0023 | AKU.0130.00UKU.BYF.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-25 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UKU.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0022 | AKU.0130.00UKU.BYF.EE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 23.09.2022 | 2022-08-10 |  | 2022-09-16 |  | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
КИП | РД в части КИП | 00UKU.J.C00.D-1130 | Не определено | 03.14-U0-3-0054 | AKU.0130.00UKU.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-02 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-1357 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYA.D-1510 | КЖ | 03.14-U0-3-0045 | AKU.0130.00UKU.CYA.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 |  | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
Связь | РД по связи и сигнализации | 00UKU.J.C00.D-1050 | Связь | 03.14-U0-3-0043 | AKU.0130.00UKU.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-07-06 |  | 2022-12-15 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1520 | КЖ | 03.14-U0-3-0047 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.10.2022 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UKU.J.CYE.D-1530 | Не определено | 03.14-U0-3-0048 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.03.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2944 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UKU.J.CYE.D-1060 | Не определено | 03.14-U0-3-0046 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 27.03.2023 | 2022-07-16 |  | 2023-02-23 | 2023-04-17 | исх.№45-04-3-3183 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYB.D-1500 | КЖ | 03.14-U0-3-0044 | AKU.0130.00UKU.CYB.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 17.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-16 |  | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKU.J.CYB.D-1490 | Связь | 03.14-U0-3-0042 | AKU.0130.00UKU.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.03.2023 | 2022-07-06 |  | 2023-03-21 |  | Акт № АП.РД.2023.0539 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYC.D-1480 | КЖ | 03.14-U0-3-0041 | AKU.0130.00UKU.CYC.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 19.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-16 |  | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKU.J.CYC.D-1470 | Связь | 03.14-U0-3-0040 | AKU.0130.00UKU.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2022-07-06 |  | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1070 | КЖ | 03.14-U0-3-0049 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-09 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11780 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UKU.J.C00.D-1080 | ТЗА | 03.14-U0-3-0004 | AKU.0130.00UKU.0.AK.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 14.03.2023 |  |  | 2023-03-22 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 03.14-U0-3-0006 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 21.02.2023 | 2022-06-10 |  | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСРК | Схемы трубных проводок РК | 00UKU.J.C00.D-1150 | Схемы ИЛ | 03.14-U0-3-0051 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 31.08.2022 | 2022-08-04 |  | 2022-08-26 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0.4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1350 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0025 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.10.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-10-18 |  | исх.№2-CC-11/23920 от 21.10.2022 вх.№01-01-02-30674 от 21.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1340 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0024 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 08.08.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-08-02 |  | исх.№2-СС-11/17222 от 10.08.2022 вх.№45-02-9100 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
ГПМ | Техническое задание заводу на изготовление нетиповых шкафов управления и блокировок | 00UKU.J.C00.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0016 | AKU.0130.00UKU.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.08.2022 | 2022-04-15 |  | 2022-08-11 |  | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1450 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0038 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-06-15 |  | 2022-11-11 |  | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щиты 0.4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1440 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0037 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-06-01 |  | 2022-12-15 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKU.R.CFU.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.14-U0-3-0069 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 31.08.2022 | 2022-07-15 |  | 2022-08-23 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
АСУ ТП | Перечень измерительных контуров | 00UKU.R.CFU.D-1030 | Перечень | 03.14-U0-3-0070 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 31.08.2022 | 2022-07-15 |  | 2022-08-23 | 2023-04-27 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UKU.T.000.D-1110 | Не определено | 03.14-U0-2-0011 | AKU.0130.00UKU.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.04.2022 | 2022-11-30 |  | 2022-03-24 | 2023-04-27 | исх.№45-03-2872 от 14.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0.4 кВ | 00UKX.E.EEE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0014 | AKU.1480.00UKX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 11.02.2023 rev.C02 :: Передан в производство 11.02.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-02-10 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | E | СЯТ
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UKX.E.BAU.D-1080 | МиЗ | 05.07-U0-3-0002 | AKU.1480.00UKX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 24.02.2023 rev.C02 :: Передан в производство 24.02.2023 | 2021-04-19 |  | 2023-02-23 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | E | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UKX.E.B00.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0001 | AKU.1480.00UKX.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 30.12.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 30.12.2022 rev.C03 :: Пройден ВК AN 22.02.2023 | 2021-08-08 |  | 2023-02-21 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | E | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0011 | AKU.1480.00UKX.CXV.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 17.11.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-11-16 |  | исх.№01-01-03-23437 от 18.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | E | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0013 | AKU.1480.00UKX.CXV.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 25.01.2023 |  |  | 2023-01-24 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | E | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение | 00UKX.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 05.07-U0-3-0003 | AKU.1480.00UKX.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 06.12.2022 | 2021-08-04 |  | 2022-12-05 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | E | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UKX.J.JJJ.D-1010 | Не определено | 05.07-U0-3-0009 | AKU.1480.00UKX.0.AP.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 29.03.2023 rev.C02 :: Передан в производство 29.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-15 |  | Акт № АП.РД.2023.0586 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 00UKX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0005 | AKU.1480.00UKX.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 05.01.2023 rev.C02 :: На согласовании AN 27.03.2023 | 2021-11-28 | 2020-12-30 | 2023-03-17 |  | исх.№01-01-03-9987 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | J | СЯТ
СрА ОС | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 05.07-U0-3-0006 | AKU.1480.00UKX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.02.2023 | 2021-08-15 | 2020-12-30 | 2023-02-20 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | J | СЯТ
Связь | Система связи | 00UKX.J.CY0.D-1010 | Связь | 05.07-U0-3-0004 | AKU.1480.00UKX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 17.01.2023 rev.C02 :: Передан в производство 17.01.2023 | 2021-04-19 |  | 2023-01-17 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0010 | AKU.1480.00UKX.0.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 18.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-17 |  | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0012 | AKU.1480.00UKX.0.AP.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 31.01.2023 |  |  | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UKX.T.SG0.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0008 | AKU.1227.00UKX.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-05-11 |  | исх.№01-01-03-8388 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | T | СЯТ
МиЗ | Чертежи заземления | 10UKC.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.03-U1-3-0071 | AKU.0120.10UKC.0.ET.TB0102 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 18.11.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 14.12.2022 | 2022-09-30 |  | 2022-12-13 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11660 от 14.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHC. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0079 | AKU.0120.10UKC.BHC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-11-10 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0098 | AKU.0120.10UKC.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.01.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-01-26 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1008 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1020 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0081 | AKU.0120.10UKC.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 26.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 10BFN. Таблицы внешних подключений | 10UKC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0077 | AKU.0120.10UKC.BFN.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 10BFP. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1000 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0078 | AKU.0120.10UKC.BFP.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.11.2022 | 2022-10-28 |  | 2022-11-09 |  | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0073 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.07.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-07-19 | 2023-04-27 | исх.№45-03-5856 от 20.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ. Задание заводу | 10UKC.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0224 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3173 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ | 10UKC.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0010 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.03.2023 | 2022-10-27 |  | 2023-03-09 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2601 от 10.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0072 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.07.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-07-20 | 2023-04-27 | исх.№45-03-5912 от 21.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ. Задание заводу | 10UKC.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0223 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-03-02 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ | 10UKC.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0006 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 | 2022-03-31 |  | 2023-02-21 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2118 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +12.000 | 10UKC.E.BJ0.D-2040 | ОРС | 02.03-U1-3-0196 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 20.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2926 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +15.900 | 10UKC.E.BJ0.D-2050 | ОРС | 02.03-U1-3-0197 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3190 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +19.500 | 10UKC.E.BJ0.D-2060 | ОРС | 02.03-U1-3-0198 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0007 | На ВК (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 09.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-09 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-2561 от 09.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +4.800 | 10UKC.E.BJ0.D-2020 | ОРС | 02.03-U1-3-0194 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 02.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-02 |  | исх.№ 2-CC-01/06523 от 06.03.2023 вх.№01-01-02-10333 от 06.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +8.400 | 10UKC.E.BJ0.D-2030 | ОРС | 02.03-U1-3-0195 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 02.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-02 |  | исх.№ 2-CC-01/06523 от 06.03.2023 вх.№01-01-02-10333 от 06.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. -5.400 | 10UKC.E.BJ0.D-2000 | ОРС | 02.03-U1-3-0001 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 25.01.2023 rev.C02 :: На согласовании AN 10.03.2023 |  |  | 2023-02-08 | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-2623 от 10.03.2023 |  | АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. 0.000 | 10UKC.E.BJ0.D-1080 | ОРС | 02.03-U1-3-0011 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.10.2022 | 2022-05-31 |  | 2022-09-15 |  | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение лестниц в осях 1-3 | 10UKC.E.BJ0.D-2100 | ОРС | 02.03-U1-3-0002 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 02.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство 17.10.2022 |  |  | 2022-09-16 |  | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение лестниц в осях 3-5 | 10UKC.E.BJ0.D-1100 | ОРС | 02.03-U1-3-0008 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0010 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 18.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство 15.11.2022 |  |  | 2022-11-15 |  | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | АЭП | 10UKC | EW
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UKC.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.03-U1-3-0156 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.11.2022 | 2022-05-05 |  | 2022-11-25 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UKC.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.03-U1-3-0157 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-22 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UKC.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.03-U1-3-0153 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 | 2022-08-15 |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3058 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины | 10UKC.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.03-U1-3-0158 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.11.2022 | 2022-08-15 |  | 2022-11-25 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1220 | КЖ | 02.03-U1-3-0130 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.11.2022 | 2022-08-15 |  | 2022-11-25 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1170 | КЖ | 02.03-U1-3-0125 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 | 2022-08-10 |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3059 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1180 | КЖ | 02.03-U1-3-0126 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-08-10 |  | 2023-03-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1230 | КЖ | 02.03-U1-3-0131 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 05.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-03 |  | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1300 | КЖ | 02.03-U1-3-0143 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-23 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3098 от 24.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1140 | КЖ | 02.03-U1-3-0132 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1240 | КЖ | 02.03-U1-3-0144 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3173 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UKC.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.03-U1-3-0099 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 | 2022-08-15 |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3058 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0044 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.07.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-06-30 |  | исх.№2-CC-01/14392 от 05.07.2022 вх.№45-02-7536 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1060 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0159 | AKU.0120.10UKC.0.AT.DE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 29.11.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-11-28 |  | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1070 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0160 | AKU.0120.10UKC.0.AT.DE0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-05-27 |  | 2022-12-16 |  | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1340 | Не определено | 02.03-U1-3-0053 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 14.10.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-10-12 |  | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UKC.J.C00.D-1390 | Перечень | 02.03-U1-3-0015 | AKU.0120.10UKC.0.AK.PC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 03.01.2023 | 2022-05-30 |  | 2023-01-02 |  | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UKC.J.C00.D-1310 | Схемы ИЛ | 02.03-U1-3-0039 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 30.06.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-06-29 |  | исх.№2-CC-01/14144 от 01.07.2022 вх.№45-02-7379 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1290 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0032 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.10.2022 | 2022-05-30 |  | 2022-10-11 |  | исх.№2-CC-11/22988 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5466 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UKC.J.CYE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0058 | AKU.0120.10UKC.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.01.2022 |  |  | 2022-02-28 | 2023-04-27 | исх.№45-03-1403 от 02.03.2022 |  | АЭП | 10UKC | AP
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UKC.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.03-U1-3-0050 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 05.02.2021 |  |  | 2022-02-21 | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC | AP
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, Внешние присоединения к НКУ | 10UKC.J.CYE.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0056 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.07.2022 |  |  | 2022-02-28 | 2023-04-27 | исх.№45-03-5416 от 06.07.2022 |  | АЭП | 10UKC | AP
СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0080 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MA0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 30.01.2023 rev.C02 :: Передан в производство 30.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1110 | КЖ | 02.03-U1-3-0141 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3173 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1120 | КЖ | 02.03-U1-3-0142 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-08-15 |  | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0137 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-08-10 |  | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.03-U1-3-0138 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-08-10 |  | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0139 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-02 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-3289 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.03-U1-3-0140 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-22 | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-3058 от 23.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.03-U1-3-0107 | AKU.0120.10UKC.CMR.AK.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 |  | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ОДГ | 10UKC.J.C00.D-1400 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0180 | AKU.0120.10UKC.0.AT.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.12.2022 | 2022-11-15 |  | 2022-12-27 |  | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1500 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0112 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.01.2023 | 2022-06-30 |  | 2023-01-10 |  | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1490 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0117 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 |  | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1160 | КЖ | 02.03-U1-3-0097 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-15 | 2023-04-16 | исх.№45-04-3-2945 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0041 | AKU.0120.10UKC.CVR.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-06 |  | исх.№2-CC-11/29257 от 13.12.2022 вх.№01-01-02-38180 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ СВО (Аналоговые сигналы) | 10UKC.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0045 | AKU.0120.10UKC.CVW.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.11.2022 | 2022-05-11 |  | 2022-11-24 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0123 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 30.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-29 |  | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0145 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 29.11.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-11-28 |  | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0122 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-07 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0136 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.11.2022 | 2022-05-18 |  | 2022-11-24 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО, СВО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1140 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0124 | AKU.0120.10UKC.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.12.2022 | 2022-11-15 |  | 2022-12-14 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1410 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0109 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 06.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 |  | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ СВО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1470 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0110 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.10.2022 | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 |  | исх.№2-CC-11/22986 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5463 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1630 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0186 | AKU.0120.10UKC.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 26.11.2021 rev.C02 :: Передан в производство 18.08.2022 |  |  | 2022-08-16 |  | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UKC.J.CY0.D-1140 | Связь | 02.03-U1-3-0017 | AKU.0120.10UKC.CYB.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 03.08.2022 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UKC.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.03-U1-3-0021 | AKU.0120.10UKC.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.01.2022 |  |  | 2021-03-24 | 2023-04-27 | исх.№45-03-543 от 28.01.2022 |  | АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UKC.J.CY0.D-1040 | Связь | 02.03-U1-3-0022 | AKU.0120.10UKC.CYN.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-13 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система часофикации | 10UKC.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.03-U1-3-0020 | AKU.0120.10UKC.CYF.SS.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | rev.C02 :: Получен для сведения 26.07.2022 |  |  |  | 2023-06-21 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UKC.J.CY0.D-1010 | Связь | 02.03-U1-3-0019 | AKU.0120.10UKC.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-13 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
ОРС | Электрическое освещение | 01UKY.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.31.1-U0-3-0001 | AKU.0179.01UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-11-15 | 2021-05-25 |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01UKY | E
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.1-U0-3-0003 | AKU.0179.01UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 |  |  | 2022-12-15 | 2023-05-31 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UKY | J
ОРС | Электрическое освещение | 02UKY.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.31.2-U0-3-0010 | AKU.0179.02UKY.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-03 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | E
Связь | Системы связи и сигнализации | 02UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.2-U0-3-0002 | AKU.0179.02UKY.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-10-31 | 2021-05-18 |  | 2023-07-16 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 02UKY.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.31.2-U0-3-0009 | AKU.0179.02UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 |  |  | 2022-12-15 | 2023-04-27 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 02UKY | J
ОРС | Электрическое освещение | 03UKY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.31.3-U0-3-0010 | AKU.0179.03UKY.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-04 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | E
Связь | Системы связи и сигнализации | 03UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.3-U0-3-0002 | AKU.0179.03UKY.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-09-30 | 2021-05-25 |  | 2023-06-07 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UKY.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.31.3-U0-3-0009 | AKU.0179.03UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.12.2022 |  |  | 2022-12-14 | 2023-04-27 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UKY | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 04UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0005 | AKU.0120.04UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-07-03 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | 04UKY
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 04UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0006 | AKU.0120.04UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-07-23 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | 04UKY
Связь | Система часофикации | 04UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0008 | AKU.0120.04UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-22 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | 04UKY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 04UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0007 | AKU.0120.04UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-22 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | 04UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.31.4-U0-3-0011 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-26 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY | 04UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 04UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.4-U0-3-0011 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-16 | 2023-08-21 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 04UKY | 04UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.31.4-U0-3-0010 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-26 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY | 04UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.4-U0-3-0010 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.02.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-02-16 | 2023-08-21 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 04UKY | 04UKY
ОРС | Электрическое освещение | 04UKY.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.31.4-U0-3-0009 | AKU.0179.04UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-15 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 04UKY | 04UKY
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 05UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0005 | AKU.0120.05UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | 05UKY
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 05UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0006 | AKU.0120.05UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | 05UKY
Связь | Система часофикации | 05UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0008 | AKU.0120.05UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | 05UKY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 05UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0007 | AKU.0120.05UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | 05UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.31.5-U0-3-0011 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 |  |  | 2023-01-27 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY | 05UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 05UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.5-U0-3-0011 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-08-29 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 05UKY | 05UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.31.5-U0-3-0010 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 |  |  | 2023-01-27 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY | 05UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.5-U0-3-0010 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-08-29 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 05UKY | 05UKY
ОРС | Электрическое освещение | 05UKY.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.31.5-U0-3-0009 | AKU.0179.05UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-11-05 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 05UKY | 05UKY
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 06UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0006 | AKU.0120.06UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-12-25 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | 06UKY
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 06UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0007 | AKU.0120.06UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-12-25 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | 06UKY
Связь | Система часофикации | 06UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0009 | AKU.0120.06UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-12-25 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | 06UKY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 06UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0008 | AKU.0120.06UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-12-25 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | 06UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.31.6-U0-3-0012 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 |  |  | 2023-01-27 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY | 06UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 06UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.6-U0-3-0012 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-09-06 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 06UKY | 06UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.31.6-U0-3-0011 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 |  |  | 2023-01-27 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY | 06UKY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 06UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.6-U0-3-0011 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 17.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-09-06 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 06UKY | 06UKY
ОРС | Электрическое освещение | 06UKY.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.31.6-U0-3-0010 | AKU.0179.06UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2022-12-31 |  |  | 2023-12-06 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 06UKY | 06UKY
ОРС | Электрическое освещение | 11UKZ.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.51-U1-3-0010 | AKU.0120.11UKZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 09.08.2022 rev.C02 :: Передан в производство 19.11.2022 |  |  | 2022-11-18 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | АЭП | 11UKZ | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UKZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0006 | AKU.0120.11UKZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UKZ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UKZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0004 | AKU.0120.11UKZ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UKZ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UKZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0007 | AKU.0120.11UKZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UKZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UKZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.51-U1-3-0002 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UKZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UKZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.51-U1-3-0001 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11UKZ | J
СКУ ПЗ | (11-12UKZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UKZ.T.SGK.D-1020 | Не определено | 02.51-U1-2-0007 | AKU.0120.11UKZ.SGK.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-07-22 | 2023-06-16 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UKZ | T
ОРС | Электрическое освещение | 12UKZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.51-U1-3-0011 | AKU.0120.12UKZ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UKZ | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UKZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0008 | AKU.0120.12UKZ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UKZ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UKZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0005 | AKU.0120.12UKZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UKZ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UKZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0009 | AKU.0120.12UKZ.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UKZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UZA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.51-U1-3-0003 | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UKZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UZA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.51-U1-3-0012 | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 12UKZ | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на генераторные токопроводы 24 кВ | 10UMA.E.B00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0048 | AKU.0130.10UMA.BAA.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.06.2022 | 2021-04-09 | 2021-08-30 | 2022-04-11 |  | исх.№01-37-04-104 от 12.05 2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EK
ОРС | Освещение и сварочная сеть | 10UMA.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.04-U1-3-0016 | AKU.0130.10UMA.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.02.2023 | 2022-06-25 | 2021-08-30 | 2023-02-14 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EW
МиЗ | Электрооборудование. Заземление и молниезащита | 10UMA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.04-U1-3-0017 | AKU.0130.10UMA.0.EM.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 31.01.2023 | 2022-10-31 | 2022-03-30 | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EW
АСУ ТП | Схемы электрические полные управления электроприводной арматурой | 10UMA.J.CYE.D-1000 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0018 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.01.2023 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2023-01-27 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | AP
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0065 | AKU.0130.10UMA.0.AP.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-9788 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0072 | AKU.0130.10UMA.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.12.2022 | 2022-09-15 | 2022-09-14 | 2022-12-26 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ЛС В | 10UMA.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0073 | AKU.0130.10UMA.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.01.2023 | 2022-10-16 | 2023-03-30 | 2023-01-18 |  | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Перечень измерительных контуров в части СЗРТ | 10UMA.J.C00.D-1270 | Перечень | 02.04-U1-3-0088 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0017 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-19 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Перечень измерительных контуров вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1140 | Перечень | 02.04-U1-3-0053 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-09-20 | 2022-03-12 | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMA.J.CA0.D-1130 | Перечень | 02.04-U1-3-0052 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0016 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.03.2023 | 2022-09-20 | 2022-03-12 | 2023-03-07 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2583 от 10.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
СВБУ | Привязка АРМ ЦТАИ | 10UMA.J.C00.D-1240 | Не определено | 02.04-U1-3-0090 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0019 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСВД | Привязка системы АСВД. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1250 | Не определено | 02.04-U1-3-0091 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0020 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСУ ТП | Привязка системы мониторинга турбины. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1260 | Не определено | 02.04-U1-3-0092 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0021 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Спецификация на приборы ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-3-0023 | AKU.0130.10UMA.0.AT.PA0002 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Аннулирован 29.03.2023 | 2022-11-20 | 2022-05-20 | 2022-11-10 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-22352 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-3-0022 | AKU.0130.10UMA.0.AT.PA0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Аннулирован 29.03.2023 | 2022-11-20 | 2022-05-20 | 2022-11-21 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-24616 от 28.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Схемы внешних импульсных проводок в части СЗРТ | 10UMA.J.CA0.D-1220 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0089 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0018 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Схемы внешних импульсных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1070 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0025 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.02.2023 | 2022-12-30 | 2022-09-19 | 2023-02-21 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Схемы внешних импульсных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1060 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0024 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.02.2023 | 2022-12-30 | 2022-09-19 | 2023-02-21 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние подключения сборок 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0071 | AKU.0130.10UMA.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 15.12.2022 | 2022-08-16 | 2022-08-15 | 2022-12-13 |  | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0060 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 | 2023-03-01 |  | 2023-02-21 | 2023-05-30 | исх.№45-04-3-2131 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1120 | КЖ | 02.04-U1-3-0061 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.MB0001 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  | 2023-05-01 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.04-U1-3-0059 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2023-02-16 | 2023-03-30 | 2023-03-06 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-10296 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.04-U1-3-0056 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.10.2022 | 2021-08-17 | 2022-09-17 | 2022-04-25 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.JJJ.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0069 | AKU.0130.10UMA.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.10.2022 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-17 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | Оповещение людей о пожаре | 10UMA.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.04-U1-3-0031 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.10.2022 | 2020-05-26 | 2020-12-30 | 2022-02-22 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMA.J.CYE.D-1130 | Не определено | 02.04-U1-3-0062 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.10.2022 | 2021-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-25 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
Связь | РД по связи и сигнализации | 10UMA.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.04-U1-3-0035 | AKU.0130.10UMA.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.12.2022 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2022-12-27 |  | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UMA.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.04-U1-3-0036 | AKU.0130.10UMA.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.01.2023 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2023-01-20 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UMA.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.04-U1-3-0033 | AKU.0130.10UMA.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.10.2022 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2022-10-20 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
Связь | Система промышленного телевидения | 10UMA.J.CY0.D-1050 | Связь | 02.04-U1-3-0038 | AKU.0130.10UMA.CYP.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.11.2022 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2022-11-04 |  | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMA.J.CFL.D-1000 | Не определено | 02.04-U1-2-0054 | AKU.0130.10UMA.0.RK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.11.2022 | 2023-01-30 |  | 2022-11-07 | 2023-09-29 | исх.№45-03-9956 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | RK
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0009 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-12-20 | 2021-06-10 | 2023-03-07 |  | Акт № АП.РД.2023.0437 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
АСУ ТП | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0005 | AKU.0130.10UMX.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.02.2023 | 2022-10-20 | 2021-06-10 | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 10UMX.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0007 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.01.2023 | 2022-10-20 | 2021-06-10 | 2023-01-25 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичная коммутация питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.07-U1-3-0013 | AKU.0130.10UMX.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 | 2022-09-20 | 2021-06-10 | 2022-11-30 |  | Акт № АП.РД.2022.1715 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 10UMX.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0006 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.12.2022 | 2022-09-30 | 2021-06-10 | 2022-12-15 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0011 | AKU.0130.10UMX.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2021-12-20 | 2021-06-10 | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
СКУ НЭ | Планы расположения электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1010 | План расположения | 02.07-U1-3-0002 | AKU.0130.10UMX.0.AK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.08.2022 | 2021-08-20 | 2021-09-18 | 2022-08-17 |  | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.07-U1-3-0003 | AKU.0130.10UMX.0.EM.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.03.2023 | 2022-12-30 | 2021-06-10 | 2023-03-27 |  | Акт № АП.РД.2023.0571 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0.4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 02.07-U1-3-0008 | AKU.0130.10UMX.0.AE.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: К обработке от АЭП 30.03.2023 | 2022-11-10 | 2021-06-10 | 2023-03-07 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 10UMX.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 02.07-U1-3-0010 | AKU.0130.10UMX.0.EM.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-08-30 | 2021-06-10 | 2022-11-23 |  | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 10UMX.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.07-U1-3-0014 | AKU.0130.10UMX.0.EW.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 31.01.2023 | 2022-12-26 | 2021-06-10 | 2023-01-31 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EN
МиЗ | Заземление | 10UMX.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.07-U1-3-0017 | AKU.0130.10UMX.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 24.03.2023 | 2023-02-15 |  | 2023-02-24 | 2023-04-14 | исх.№01-01-03-9788 от 24.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 10UMX.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.07-U1-3-0016 | AKU.0130.10UMX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.02.2023 | 2022-06-25 | 2022-11-24 | 2023-02-21 |  | исх.№2-СС-01/05696 от 27.02.2023 вх.№45-04-2-3231 от 28.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
ОРС | Сети освещения | 10UMX.E.BA0.D-1010 | ОРС | 02.07-U1-3-0055 | AKU.0130.10UMX.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 19.12.2022 | 2022-09-23 | 2021-06-10 | 2022-12-16 |  | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EW
АСУ ТП | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Задание заводу на шкафы | 10UMX.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0041 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 | 2022-10-15 | 2021-06-10 | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур | 10UMX.J.C00.D-1110 | Не определено | 02.07-U1-3-0039 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 31.01.2023 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2023-01-31 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 10UMX.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0028 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 16.03.2023 | 2022-07-20 | 2022-06-19 | 2023-03-15 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMX.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0027 | AKU.0130.10UMX.0.AP.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 2023-03-23 |  | Акт № АП.РД.2023.0550 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 10UMX.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0038 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.10.2022 | 2022-05-17 | 2021-06-10 | 2022-10-19 |  | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ БОУ | 10UMX.J.000.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0058 | AKU.0130.10UMX.0.AT.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2022-03-20 | 2022-04-19 | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMX.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0035 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-12-17 | 2023-03-30 | 2023-03-07 |  | Акт № АП.РД.2023.0437 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMX.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.07-U1-3-0037 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.08.2022 | 2021-02-14 | 2022-03-16 | 2022-08-17 |  | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1060 | План расположения | 02.07-U1-3-0033 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.01.2023 | 2022-09-02 | 2022-12-15 | 2023-01-25 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
СВБУ | Привязка АРМ БОУ | 10UMX.J.C00.D-1150 | Не определено | 02.07-U1-3-0065 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0017 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
СВБУ | Привязка АРМ ВХР | 10UMX.J.C00.D-1140 | Не определено | 02.07-U1-3-0064 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0016 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 | Не определено | 02.07-U1-3-0060 | AKU.0130.10UMX.0.RK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.01.2023 | 2023-03-30 | 2022-07-14 | 2023-01-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-496 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMX.J.C00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.07-U1-3-0030 | AKU.0130.10UMX.0.AT.PA0001 | ВОЗВРАТ бум. версии (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Аннулирован 29.03.2023 | 2021-04-16 | 2021-06-10 | 2022-10-21 |  | исх.№01-01-03-20265 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 10UMX.J.C00.D-1000 | ТЗА | 02.07-U1-3-0026 | AKU.0130.10UMX.0.AK.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2022-07-20 | 2022-03-22 | 2023-03-23 |  | Акт № АП.РД.2023.0550 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Схемы внешних импульсных трубных проводок | 10UMX.J.C00.D-1040 | Схемы ИЛ | 02.07-U1-3-0031 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.10.2022 | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 2022-10-12 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1050 | Схемы ИЛ | 02.07-U1-3-0032 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.01.2023 | 2022-08-01 | 2022-03-17 | 2023-01-25 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
АСУ ТП | Схемы соединений внешних кабельных проводок | 10UMX.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0034 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 20.03.2023 | 2022-11-02 | 2022-10-16 | 2023-03-16 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 10UMX.J.000.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0057 | AKU.0130.10UMX.0.AP.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.02.2023 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-02-23 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 10UMX.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0046 | AKU.0130.10UMX.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 29.03.2023 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-10296 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
СКУ ПЗ | Оповещение людей при пожаре | 10UMX.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.07-U1-3-0044 | AKU.0130.10UMX.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.10.2022 | 2021-09-30 | 2022-10-30 | 2022-07-28 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.07-U1-3-0042 | AKU.0130.10UMX.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.10.2022 | 2021-08-30 | 2022-09-29 | 2022-05-12 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMX.J.C00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0063 | AKU.0130.10UMX.CYE.AP.EC0001 |  |  |  | 2023-07-04 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UMX.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.07-U1-3-0051 | AKU.0130.10UMX.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.08.2022 | 2021-04-03 | 2022-05-03 | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UMX.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.07-U1-3-0047 | AKU.0130.10UMX.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.08.2022 | 2021-04-03 | 2022-05-03 | 2022-08-10 |  | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UMX.J.CY0.D-1010 | Связь | 02.07-U1-3-0049 | AKU.0130.10UMX.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 11.05.2022 | 2021-04-03 | 2022-05-03 | 2022-04-25 |  | исх.№2-CC-11/15796 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23596 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
ОРС | (11UPZ). Электрическое освещение | 11UPZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.53-U1-3-0003 | AKU.0120.11UPZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 18.08.2022 |  |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | АЭП | 11-12UPZ | E
ОРС | (12UPZ). Электрическое освещение | 12UPZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.53-U1-3-0004 | AKU.0120.12UPZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C02 :: Передан в производство 27.09.2022 |  |  | 2022-09-22 |  | исх.№33-01-01-5808 от 10.11.2022 |  | АЭП | 11-12UPZ | E
СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UPZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.53-U1-3-0011 | AKU.0120.11UPZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ | PS
СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-0007 | AKU.0120.11UPZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ | PS
СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UPZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.53-U1-3-0012 | AKU.0120.12UPZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ | PS
СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-0008 | AKU.0120.12UPZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ | PS
Связь | (11UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UPZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0001 | AKU.0120.11UPZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (11UPZ). Система оповещения и поиска персонала | 11UPZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0005 | AKU.0120.11UPZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (11UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UPZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0002 | AKU.0120.11UPZ.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-26 |  | сроки СМР | АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (12UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UPZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0009 | AKU.0120.12UPZ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (12UPZ). Система оповещения и поиска персонала | 12UPZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0006 | AKU.0120.12UPZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (12UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UPZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0010 | AKU.0120.12UPZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | АЭП | 11-12UPZ | SS
СКУ ПЗ | (11-12UPZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UPZ.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-2-0001 | AKU.0120.11UPZ.SGK.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2017-11-13 |  | исх.№45-04-3-289 от 12.01.2023 |  | АЭП | 11-12UPZ | T
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UQR.E.B00.D-1060 | КЖ | 03.15-U1-3-0027 | AKU.0179.10UQR.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-05-30 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочные чертежи электрооборудования | 10UQR.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0026 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.03.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-03-27 |  | Акт № АП.РД.2023.0565 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Распределительные устройства 0.4 кВ. Выбор аппаратуры и кабелей | 10UQR.E.B00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0028 | AKU.0179.10UQR.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 | 2022-06-03 |  | 2022-12-26 | 2023-05-30 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Распределительные устройства 0.4 кВ. Схемы электрических соединений | 10UQR.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.15-U1-3-0021 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-05-30 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | E
ОРС | Сварочная сеть | 10UQR.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.15-U1-3-0022 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 | 2022-08-19 |  | 2023-01-03 | 2023-06-14 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | E
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UQR.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.15-U1-3-0025 | AKU.0179.10UQR.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-05-30 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | E
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 10UQR.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.15-U1-3-0023 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-05-30 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | E
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК. Прикладная программная конфигурация ПТК | 10UQR.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0048 | AKU.0179.10UQR.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК | 10UQR.J.C00.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0047 | AKU.0179.10UQR.0.AT.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10UQR | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1310 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0064 | AKU.0179.10UQR.BYF.EE.FA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-10-18 |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10UQR | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UQR.J.C00.D-1470 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0065 | AKU.0179.10UQR.BYF.EE.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-11-17 |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10UQR | EE
СВСУ | Структурная схема СВСУ | 10UQR.J.C00.D-1360 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0053 | AKU.0120.10UQR.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 26.11.2021 rev.C02 :: Передан в производство 21.11.2022 |  |  | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1500 | КЖ | 03.15-U1-3-0020 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 25.01.2023 |  |  |  | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UQR.J.C00.D-1090 | Не определено | 03.15-U1-3-0020 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 25.01.2023 | 2022-10-18 |  |  | 2023-06-14 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1510 | КЖ | 03.15-U1-3-0019 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 25.01.2023 |  |  |  | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UQR.J.C00.D-1080 | Не определено | 03.15-U1-3-0019 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 25.01.2023 | 2022-10-18 |  |  | 2023-06-14 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2 | 10UQR | PS
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UQR.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0015 | AKU.0120.10UQR.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1140 | КЖ | 03.15-U1-3-0011 | AKU.0179.10UQR.CYB.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: На согласовании АЭП 09.08.2022 | 2022-08-19 |  |  | 2023-05-15 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10UQR | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UQR.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0018 | AKU.0120.10UQR.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1150 | КЖ | 03.15-U1-3-0010 | AKU.0179.10UQR.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.03.2023 | 2022-08-19 |  | 2023-03-27 |  | Акт № АП.РД.2023.0565 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UQR.J.CYC.D-1010 | Связь | 03.15-U1-3-0017 | AKU.0120.10UQR.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Кабельные журналы | 10UQR.J.CYP.D-1010 | КЖ | 03.15-U1-3-0057 | AKU.0179.10UQR.CYP.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.03.2023 | 2022-08-19 |  | 2023-03-27 |  | Акт № АП.РД.2023.0565 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 10UQR.J.CYP.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0041 | AKU.0120.10UQR.CYP.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1160 | КЖ | 03.15-U1-3-0009 | AKU.0179.10UQR.CYY.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: На согласовании АЭП 09.08.2022 | 2022-08-19 |  |  | 2023-05-15 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10UQR | SS
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UQR.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0016 | AKU.0120.10UQR.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Не получен 20.05.2022 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
КИП | КИП | 00USE.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.23-U0-3-0004 | AKU.0130.00USE.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 30.06.2022 | 2021-08-09 | 2021-12-31 | 2022-06-28 |  | исх.№2-CC-11/16174 от 28.07.2022 вх.№01-01-02-24110 от 28.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 00USE.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.23-U0-3-0003 | AKU.0130.00USE.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.12.2022 | 2021-08-04 | 2021-09-02 | 2022-12-26 |  | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UST.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-3-0002 | AKU.0179.00UST.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.10.2022 | 2021-10-15 | 2021-05-11 | 2022-10-12 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8881 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UST.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0025 | AKU.0179.00UST.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.02.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-02-20 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2013 от 21.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UST.E.B00.D-1090 | Не определено | 03.29-U0-3-0024 | AKU.0179.00UST.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
ОРС | Электрическое освещение | 00UST.E.B00.D-1020 | ОРС | 03.29-U0-3-0003 | AKU.0179.00UST.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.03.2023 | 2021-10-15 | 2021-05-11 | 2023-03-16 | 2023-04-06 | исх.№45-04-3-2934 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
Связь | Связь и сигнализация | 00UST.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.29-U0-3-0007 | AKU.0179.00UST.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 11.01.2023 | 2021-10-31 | 2021-05-11 | 2023-01-10 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-243 от 11.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UST.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0030 | AKU.0179.00UST.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-02 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0031 | AKU.0179.00UST.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-22 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1060 | Не определено | 03.29-U0-3-0045 | AKU.0179.00UST.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-21 | 2023-06-02 | исх.№45-05-795 от 22.12.2022 вх.№45-04-681 от 22.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UST.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.29-U0-3-0035 | AKU.0179.00UST.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UST.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.29-U0-3-0034 | AKU.0179.00UST.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-02 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UST.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.29-U0-3-0033 | AKU.0179.00UST.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | J
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения SGC | 00UST.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-2-0008 | AKU.0179.00UST.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.03.2023 | 2021-10-31 | 2021-05-25 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2689 от 13.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00USV.E.B00.D-1090 | КЖ | 03.37-U0-3-0023 | AKU.0179.00USV.0.EM.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 30.01.2023 |  |  | 2023-01-27 |  | исх.№01-01-03-10023 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 00USV.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0012 | AKU.0179.00USV.0.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 |  |  | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E
АСУ ТП | Кабельная продукция. Контрольные кабели | 00USV.E.B00.D-1010 | Не определено | 03.37-U0-3-0005 | AKU.0179.00USV.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 12.12.2022 |  | 2021-07-06 | 2022-12-22 |  | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E
ОРС | Кабельная продукция. Силовые кабели | 00USV.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.37-U0-3-0006 | AKU.0179.00USV.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 14.07.2022 rev.C02 :: Передан в производство 05.01.2023 |  | 2021-05-18 | 2022-08-16 |  | исх.№2-СС-11/15797 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23603 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00USV.E.BA0.D-1000 | МиЗ | 03.37-U0-3-0013 | AKU.0179.00USV.BAU.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 |  | 2022-07-25 | 2022-07-22 |  | исх.№2-СС-11/15797 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23603 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E
ОРС | Электротехническое оборудование системы освещения | 00USV.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.37-U0-3-0011 | AKU.0179.00USV.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 21.07.2022 rev.C02 :: Передан в производство 21.07.2022 | 2023-01-30 | 2021-04-13 | 2022-07-27 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническое оборудование | 00USV.E.B00.D-1030 | Не определено | 03.37-U0-3-0010 | AKU.0179.00USV.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 14.07.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 14.07.2022 rev.C03 :: Пройден ВК AN 07.03.2023 |  | 2021-07-06 | 2023-03-15 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00USV.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-3-0002 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.TB0001 | (rev.C02) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 05.04.2022 rev.C02 :: 01.01.0001 0:00:00 |  | 2021-06-15 |  |  | исх.№01-01-03-8393 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J
Связь | Сети связи | 00USV.J.C00.D-1000 | Связь | 03.37-U0-3-0004 | AKU.0179.00USV.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.04.2022 |  | 2021-09-28 | 2022-04-04 |  | исх.№01-01-03-8231 от 12.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | J
СКУ ПЗ | Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USV.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.37-U0-3-0003 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 |  | 2021-08-31 | 2022-11-17 |  | исх.№01-01-03-9031 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС СН) | 00USV.J.B00.D-1020 | Не определено | 03.37-U0-3-0009 | AKU.0179.00USV.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 |  | 2021-09-07 | 2023-03-22 | 2023-03-30 | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USV.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0017 | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.12.2022 |  |  | 2022-12-14 | 2023-06-09 | исх.№45-05-771 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0018 | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 |  |  | 2023-01-02 | 2023-06-09 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1610 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0022 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.11.2022 |  |  | 2022-11-08 | 2023-06-09 | исх.№б/н от 09.11.2022 вх.№45-04-619 от 09.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USV.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.37-U0-3-0021 | AKU.0179.00USV.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 |  |  | 2022-11-14 | 2023-06-09 | исх.№01-01-03-9440 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 00USV.J.B00.D-1030 | Не определено | 03.37-U0-3-0001 | AKU.0179.00USV.0.AP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 | 2023-02-20 | 2021-07-13 | 2022-04-01 |  | исх.№01-01-03-8393 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T
СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения (SGC) | 00USV.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0005 | AKU.0179.00USV.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 15.12.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 15.12.2022 rev.C03 :: На корректировке у разработчика 11.01.2023 |  | 2021-04-13 | 2023-01-10 |  | исх.№45-04-3-246 от 11.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T
СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 00USV.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0006 | AKU.0179.00USV.SGE.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 24.01.2023 |  | 2021-05-18 | 2023-01-24 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0,4 кВ | 00USX.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0013 | AKU.1480.00USX.0.ET.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на ТП | 00USX.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0014 | AKU.1480.00USX.0.ET.TB0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | E
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00USX.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.17-U0-3-0015 | AKU.1480.00USX.0.EM.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00USX.E.B00.D-1050 | Не определено | 03.17-U0-3-0018 | AKU.1480.00USX.0.EM.TB0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | E
ОРС | Электрическое освещение | 00USX.E.B00.D-1060 | ОРС | 03.17-U0-3-0019 | AKU.1480.00USX.0.EW.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | E
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 00USX.J.C00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0022 | AKU.1480.00USX.CKX.AT.EC0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 00USX.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0023 | AKU.1480.00USX.CKX.AT.EC0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 00USX.J.C00.D-1060 | Не определено | 03.17-U0-3-0009 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00USX.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.17-U0-3-0012 | AKU.1480.00USX.0.EE.MB0001 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00USX.J.C00.D-1090 | Принципиальная схема | 03.17-U0-3-0020 | AKU.1480.00USX.0.EE.FA0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00USX.J.C00.D-1100 | Схема подключений | 03.17-U0-3-0021 | AKU.1480.00USX.0.EE.MA0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
АСУ ТП | Система автоматизации | 00USX.J.C00.D-1020 | Не определено | 03.17-U0-3-0005 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
Связь | Система связи | 00USX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.17-U0-3-0002 | AKU.1480.00USX.0.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 24.03.2023 | 2023-05-30 |  | 2023-03-27 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.C00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0003 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.EC0001 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0004 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0007 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-11-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.CYE.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0008 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.EC0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
КИП | КИП | 10USC.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.22-U1-3-0001 | AKU.0179.10USC.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-06-01 |  |  | 2024-03-06 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10USC | 10USC
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00USF.E.EEE.D-1010 | Не определено | 03.24-U0-3-0005 | AKU.0179.00USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.11.2022 | 2021-07-30 | 2021-04-27 | 2022-11-22 | 2023-04-27 | исх.№45-03-10673 от 23.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00USF.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0026 | AKU.0179.00USF.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-08 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2577 от 10.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | E
ОРС | Электрическое освещение | 00USF.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 03.24-U0-3-0010 | AKU.0179.00USF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.12.2022 | 2021-07-30 | 2021-04-27 | 2022-12-13 | 2023-04-27 | исх.№45-03-11644 от 14.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | E
Связь | Системы связи и сигнализации | 00USF.J.C00.D-1060 | Связь | 03.24-U0-3-0012 | AKU.0179.00USF.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.01.2023 | 2021-09-15 | 2021-05-25 | 2023-01-13 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USF.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0035 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-22 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USF.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0036 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-02 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USF.J.C00.D-1190 | Не определено | 03.24-U0-3-0040 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-22 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USF.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.24-U0-3-0039 | AKU.0179.00USF.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USF.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.24-U0-3-0038 | AKU.0179.00USF.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | J
КИП | РД в части КИП | 11USF.J.C00.D-1020 | Не определено | 03.25-U1-3-0001 | AKU.0179.11USF.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-06-24 |  |  | 2024-03-06 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 11USF | 11USF
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 11USF.E.000.D-1000 | Не определено | 03.25-U1-3-0002 | AKU.0179.11USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 25.01.2023 | 2022-06-24 |  | 2023-01-24 | 2023-07-30 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 11USF | 11USF
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 12USF.E.000.D-1000 | Не определено | 03.26-U1-3-0001 | AKU.0130.12USF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 06.12.2022 | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 2023-03-22 | 2023-04-22 | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF | E
КИП | КИП | 12USF.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.26-U1-3-0002 | AKU.0130.12USF.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 13.03.2023 rev.C02 :: Передан в производство 13.03.2023 | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 2023-03-13 |  | исх.№2-СС-11/07877 от 20.03.2023 вх.№45-04-2-4475 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF | J
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01USK.E.B00.D-1050 | МиЗ | 03.27-U0-3-0010 | AKU.0179.01USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.02.2023 | 2021-08-15 | 2021-07-31 | 2023-02-20 | 2023-04-26 | исх.№159-02-2023 от 20.03.2023 вх.№45-04-2-4489 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01USK.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.27-U0-3-0003 | AKU.0179.01USK.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.03.2023 | 2021-08-15 | 2021-05-04 | 2023-03-27 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | E
ОРС | Электрическое освещение | 01USK.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.27-U0-3-0004 | AKU.0179.01USK.0.EW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.03.2023 | 2021-08-15 | 2021-05-04 | 2023-03-27 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | E
Связь | Связь и сигнализация | 01USK.J.B00.D-1010 | Связь | 03.27-U0-3-0008 | AKU.0179.01USK.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-08-31 | 2021-05-04 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | J
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02USK.E.B00.D-1050 | МиЗ | 03.28-U0-3-0010 | AKU.0179.02USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.02.2023 | 2021-08-15 | 2021-07-31 | 2023-02-13 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1810 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02USK.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.28-U0-3-0003 | AKU.0179.02USK.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.03.2023 | 2021-08-15 | 2021-05-04 | 2023-03-27 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | E
ОРС | Электрическое освещение | 02USK.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.28-U0-3-0004 | AKU.0179.02USK.0.EW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.03.2023 | 2021-08-15 | 2021-05-04 | 2023-03-27 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | E
Связь | Связь и сигнализация | 02USK.J.B00.D-1010 | Связь | 03.28-U0-3-0008 | AKU.0179.02USK.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-08-31 | 2021-05-04 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | J
МиЗ | Молниезащита и заземление | 03USK.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.29-U0-3-0005 | AKU.0179.03USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2021-08-15 |  | 2023-02-03 | 2023-06-09 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 03USK.E.B00.D-1010 | Не определено | 03.29-U0-3-0004 | AKU.0179.03USK.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.02.2023 | 2021-08-15 |  | 2023-02-03 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK | E
ОРС | Электрическое освещение | 03USK.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.54-U0-3-0001 | AKU.0179.03USK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.02.2023 | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 2023-02-08 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-1567 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK | E
МиЗ | Наружный контур заземления | 02USW.E.EEE.D-1000 | МиЗ | 07.04-U0-3-0001 | AKU.0120.02USW.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 17.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-16 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-493 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02USW | ET
СКУ ЭЧ ОС СН | Внеплощадочные сети электроснабжения. Кабельная продукция | 03USW.E.EEE.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.77-U0-3-0001 | AKU.0179.03USW.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 02.08.2022 |  | 2022-07-16 | 2022-07-28 | 2023-03-30 | исх.№45-03-6301 от 01.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03USW | E
Связь | Внеплощадочные сети связи. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.77-U0-3-0003 | AKU.0179.03USW.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 18.10.2022 |  | 2022-07-16 | 2022-10-13 |  | исх.№45-03-8951 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03USW | J
МиЗ | Заземление | 01USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.40-U0-3-0001 | AKU.0179.01USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 03.02.2023 | 2022-08-29 |  |  | 2023-06-28 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 01USZ | 01USZ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 03USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.42-U0-3-0001 | AKU.0179.03USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 09.01.2023 | 2022-11-25 |  |  | 2023-07-30 | исх.№45-04-3-1354 от 03.02.2023 |  | Титан-2 | 03USZ | 03USZ
МиЗ | Заземление | 06USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.45-U0-3-0001 | AKU.0179.06USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 30.12.2022 | 2022-09-19 |  |  | 2023-06-14 | исх.№45-03-12441 от 29.12.2022 |  | Титан-2 | 06USZ | 06USZ
МиЗ | Заземление | 07USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.46-U0-3-0004 | AKU.0179.07USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 30.12.2022 | 2022-09-19 |  |  | 2023-06-28 | исх.№45-03-12441 от 29.12.2022 |  | Титан-2 | 07USZ | 07USZ
МиЗ | Заземление | 08USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.47-U0-3-0001 | AKU.0179.08USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 09.01.2023 | 2022-11-18 |  |  | 2023-06-28 | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2 | 08USZ | 08USZ
АСУ ТП | Заказная спецификация на электролизные установки | 00UTE.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.33-U0-3-0003 | AKU.0130.00UTE.0.EM.PB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 12.12.2022 | 2021-07-28 | 2021-06-28 | 2022-12-09 |  | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 00UTE.E.B00.D-1030 | Не определено | 03.33-U0-3-0004 | AKU.0130.00UTE.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 06.01.2023 | 2022-07-28 | 2021-09-26 | 2023-01-04 |  | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UTF.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.32-U0-3-0003 | AKU.0179.00UTF.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-09-15 | 2021-08-03 |  | 2023-06-02 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UTF.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0031 | AKU.0179.00UTF.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 30.11.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-11-29 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11010 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UTF.E.B00.D-1080 | Не определено | 03.32-U0-3-0030 | AKU.0179.00UTF.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-12-01 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
ОРС | Электрическое освещение | 00UTF.E.B00.D-1030 | ОРС | 03.32-U0-3-0004 | AKU.0179.00UTF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.02.2022 | 2021-09-15 | 2021-08-03 | 2022-01-14 | 2023-06-02 | исх.№45-03-1147 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UTF.J.C00.D-2060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0046 | AKU.0179.00UTF.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-04 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UTF.J.C00.D-1000 | Связь | 03.32-U0-3-0008 | AKU.0179.00UTF.CYA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 | 2021-09-30 | 2021-08-10 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UTF.J.C00.D-1010 | Связь | 03.32-U0-3-0009 | AKU.0179.00UTF.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 | 2021-09-30 | 2021-08-10 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UTF.J.C00.D-1020 | Связь | 03.32-U0-3-0010 | AKU.0179.00UTF.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 22.12.2022 | 2021-09-30 | 2021-08-10 | 2022-12-22 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение) | 00UTF.J.C00.D-1070 | Связь | 03.32-U0-3-0015 | AKU.0179.00UTF.CYP.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-09-30 | 2021-08-10 |  | 2023-05-14 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Система часофикации | 00UTF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.32-U0-3-0011 | AKU.0179.00UTF.CYF.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 | 2021-09-30 | 2021-08-10 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UTF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.32-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTF.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 19.12.2022 | 2021-09-30 | 2021-08-10 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UTF.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0040 | AKU.0179.00UTF.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-22 | 2023-12-31 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UTF.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0041 | AKU.0179.00UTF.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-22 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UTF.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.32-U0-3-0045 | AKU.0179.00UTF.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UTF.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.32-U0-3-0044 | AKU.0179.00UTF.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UTF.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.32-U0-3-0043 | AKU.0179.00UTF.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | J
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 02UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.59-U0-3-0004 | AKU.0179.02UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке Т2 01.03.2023 | 2022-10-16 |  | 2023-01-20 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-868 от 24.01.2023 |  | Титан-2 | 02UTZ | 02UTZ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 03UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.60-U0-3-0001 | AKU.0179.03UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 09.02.2023 | 2022-10-16 |  | 2023-01-05 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2 | 03UTZ | 03UTZ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 04UTZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.61-U0-3-0003 | AKU.0179.04UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 | 2022-10-16 |  | 2023-02-06 | 2023-05-30 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 04UTZ | 04UTZ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 06UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.63-U0-3-0001 | AKU.0179.06UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-10-16 |  | 2023-03-02 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-3231 от 28.03.2023 |  | Титан-2 | 06UTZ | 06UTZ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 07UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.64-U0-3-0001 | AKU.0179.07UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 21.02.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-06 | 2023-05-30 | исх.№45-04-3-2018 от 21.02.2023 |  | Титан-2 | 07UTZ | 07UTZ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 08UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.65-U0-3-0001 | AKU.0179.08UTZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 28.03.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-03-28 |  | Акт № АП.РД.2023.0573 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | 08UTZ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 09UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.66-U0-3-0001 | AKU.0179.09UTZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.02.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-02-14 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | 09UTZ
ОРС | Электроосвещение | 00UNA.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.40-U0-3-0002 | AKU.1309.00UNA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.07.2022 | 2019-07-15 | 2020-12-30 | 2022-07-25 | 2023-04-27 | исх.№45-03-6066 от 26.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Электроснабжение | 00UNA.E.H00.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-3-0001 | AKU.1309.00UNA.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2021-12-13 |  | 2023-05-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | E
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UNA.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-3-0005 | AKU.1309.00UNA.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Приостановлен 07.07.2020 | 2019-07-15 | 2020-12-30 | 2020-02-14 | 2023-06-25 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | J
Связь | Сети связи и сигнализации | 00UNA.J.JJJ.D-1010 | Связь | 03.40-U0-3-0004 | AKU.1309.00UNA.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-04-22 |  | 2023-06-25 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | J
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения | 00UNA.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-3-0006 | AKU.1309.00UNA.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Приостановлен 07.07.2020 | 2019-07-15 | 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UNA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.40-U0-3-0015 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-03 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UNA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-3-0014 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-03 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи | 00UNA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 03.40-U0-3-0013 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-04 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
ОРС | Электроосвещение | 00UTH.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.38-U0-3-0002 | AKU.1309.00UTH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 29.06.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2021-09-16 | 2022-03-01 | 2023-02-23 |  | исх.№45-04-3-2183 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Электроснабжение | 00UTH.E.H00.D-1020 | Не определено | 03.38-U0-3-0001 | AKU.1309.00UTH.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-11-04 | 2022-03-01 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | E
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UTH.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 03.38-U0-3-0005 | AKU.1309.00UTH.0.AK.TB0001 |  |  |  | 2021-12-24 | 2022-03-28 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
АСУ ТП | Автоматизация технологического оборудования (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 03.38-U0-3-0006 | AKU.1309.00UTH.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-02-25 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UTH.J.C00.D-1060 | Рабочий чертеж | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-30 | 2023-04-11 | исх.№01-01-03-8702 от 16.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
Связь | Сети связи и сигнализации | 00UTH.J.JJJ.D-1020 | Связь | 03.38-U0-3-0004 | AKU.1309.00UTH.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-03-26 |  | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре | 00UTH.J.JJJ.D-1030 | Не определено | 03.38-U0-3-0007 | AKU.1309.00UTH.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: Приостановлен 07.07.2020 | 2019-07-15 | 2020-12-30 | 2020-02-24 | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UTH | 00UTH.J.C00.D-1050 | ТЗА | 03.38-U0-3-0012 | AKU.0179.00UTH.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 11.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-05 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 29.03.2023 вх.№45-04-4-200 от 29.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
ОРС | Электроснабжение. Заградительные огни | 01UTJ.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.39.1-U0-3-0001 | AKU.1309.01UTJ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 04.07.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 27.03.2023 | 2019-07-15 | 2020-12-30 | 2023-03-09 |  | исх.№01-01-03-9987 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UTJ | E
ОРС | Электроснабжение. Заградительные огни | 02UTJ.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.39.2-U0-3-0001 | AKU.1309.02UTJ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 04.07.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 10.03.2023 | 2019-07-15 | 2020-12-30 | 2023-03-07 |  | исх.№45-04-3-2567 от 09.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UTJ | E
ОРС | (11UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0006 | AKU.0179.11UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-02-06 | 2023-06-14 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
ОРС | (12UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0007 | AKU.0179.12UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-02-27 | 2023-06-14 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
ОРС | (13UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 13UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0008 | AKU.0179.13UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 31.01.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-06-14 | исх.№45-04-3-1115 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
ОРС | (14UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 14UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0009 | AKU.0179.14UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 16.01.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-06-14 | исх.№45-04-3-449 от 16.01.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
ОРС | (15UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 15UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0010 | AKU.0179.15UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 03.02.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-06-14 | исх.№45-04-3-1354 от 03.02.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
ОРС | (16UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 16UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0011 | AKU.0179.16UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 31.01.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-06-14 | исх.№45-04-3-1115 от 30.01.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
ОРС | (17UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 17UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0012 | AKU.0179.17UUB.0.EW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 17.02.2023 | 2022-06-03 |  | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB | E
ОРС | (18UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 18UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0013 | AKU.0179.18UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 21.02.2023 | 2022-10-05 |  | 2023-01-05 | 2023-06-14 | исх.№45-04-3-2018 от 21.02.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
ОРС | (19UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 19UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0014 | AKU.0179.19UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.02.2023 | 2022-10-05 |  | 2023-02-08 | 2023-06-14 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 11-19UUB | E
Связь | (11-19UUB). Система общестанционной телефонной связи | 1&UUB.J.C00.D-1020 | Связь | 02.67-U1-3-0001 | AKU.0120.11UUB.CYA.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11-19UUB | J
Связь | (11-19UUB). Система эксплуатационных радиотелефонов | 1&UUB.J.C00.D-1000 | Связь | 02.67-U1-3-0003 | AKU.0120.11UUB.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-03 |  | сроки СМР | АЭП | 11-19UUB | J
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UUK.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.52-U1-3-0005 | AKU.0179.11UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.02.2023 | 2022-07-03 |  | 2023-02-21 | 2023-05-15 | исх.№54 от 17.03.2023 вх.№45-04-2-4401 от 20.03.2023 |  | Титан-2 | 11UUK | E
Связь | (11-12UUK). Система эксплуатационных радиотелефонов | 1&UUK.J.C00.D-1000 | Связь | 02.52-U1-3-0003 | AKU.0120.11UUK.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.01.2022 |  |  | 2021-03-24 | 2023-04-27 | исх.№45-03-543 от 28.01.2022 |  | АЭП | 11UUK | J
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UUK.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.52-U1-3-0006 | AKU.0179.12UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании АЭП 21.02.2023 | 2022-07-03 |  | 2023-01-05 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-2018 от 21.02.2023 |  | Титан-2 | 12UUK | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0.4 кВ | 00UXX.E.EEE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0014 | AKU.1480.00UXX.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.02.2023 |  |  | 2023-02-16 | 2023-06-01 | исх.№45-04-3-1871 от 17.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | E
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UXX.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.42-U0-3-0005 | AKU.1227.00UXX.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 08.09.2021 rev.C02 :: Пройден ВК AN 10.08.2022 | 2021-08-11 | 2020-12-30 | 2022-08-09 |  | исх.№01-01-03-22107 от 07.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UXX.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.42-U0-3-0001 | AKU.1480.00UXX.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.03.2023 | 2021-09-12 | 2020-12-30 | 2023-03-16 |  | исх.№45-04-3-2939 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | E
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 | Не определено | 03.42-U0-3-0006 | AKU.1480.00UXX.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2021-09-12 | 2020-12-30 | 2023-02-22 |  | исх.№45-04-3-2188 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX | E
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0011 | AKU.1480.00UXX.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 16.08.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-08-15 |  | исх.№33-01-01-1271 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | E
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0013 | AKU.1480.00UXX.0.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 03.03.2023 |  |  | 2023-03-02 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | E
ОРС | Электрическое освещение | 00UXX.E.BJ0.D-1020 | ОРС | 03.42-U0-3-0002 | AKU.1227.00UXX.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 06.07.2021 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 28.04.2022 | 2021-08-29 | 2020-12-30 | 2022-04-22 |  | исх.№45-03-3361 от 27.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП | 00UXX | E
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UXX.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.42-U0-3-0009 | AKU.1480.00UXX.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.03.2023 |  |  | 2023-03-16 |  | исх.№45-04-3-2939 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | J
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UXX.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.42-U0-3-0003 | AKU.1480.00UXX.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 | 2021-11-28 | 2020-12-30 | 2023-03-29 | 2023-05-24 | б/н |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX | J
Связь | Система связи | 00UXX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.42-U0-3-0007 | AKU.1227.00UXX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 18.08.2022 rev.C02 :: Передан в производство 18.08.2022 | 2021-11-28 | 2020-12-30 | 2022-08-18 |  | исх.№2-СС-11/18959 от 26.08.2022 вх.№33-01-02-1205 от 26.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0010 | AKU.1480.00UXX.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.03.2023 |  |  | 2023-03-16 | 2023-05-20 | исх.№45-04-3-2939 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0012 | AKU.1480.00UXX.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 |  |  | 2023-03-20 | 2023-05-20 | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | J
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UXX.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.42-U0-3-0004 | AKU.1227.00UXX.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 09.11.2022 | 2021-09-12 | 2020-12-30 | 2022-11-09 |  | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | T
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения о пожаре | 00UXA.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 06.10-U0-3-0025 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 07.03.2023 | 2021-07-14 | 2022-04-15 | 2023-03-02 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая систему оповещения о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UXA.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 06.10-U0-3-0026 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 22.03.2023 | 2022-11-27 | 2022-04-15 | 2023-03-21 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | PS
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1080 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0016 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 01.02.2022 | 2021-07-14 | 2021-06-13 | 2022-01-15 |  | исх.№2-СС-01/01435 от 25.01.2022 вх.№01-01-02-1986 от 26.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 00UXA.E.EEE.D-1060 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0007 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-05-14 | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1070 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0015 | AKU.0130.00UXA.BCY.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 01.02.2022 | 2021-07-14 | 2021-06-13 | 2022-01-15 |  | исх.№2-СС-01/01435 от 25.01.2022 вх.№01-01-02-1986 от 26.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0.4 кВ. Схемы электрические полные | 00UXA.E.EEE.D-1160 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0014 | AKU.0130.00UXA.BCY.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-05-14 | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 00UXA.E.EEE.D-1120 | Комплектация/спецификация | 06.10-U0-3-0010 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 28.02.2023 | 2021-07-14 | 2021-06-13 | 2023-02-16 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
РЗА | КРУ-10 кВ. Релейная защита | 00UXA.E.EEE.D-1090 | ТЗА | 06.10-U0-3-0032 | AKU.0130.00UXA.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-08-25 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
АСУ ТП | Схемы электрические вторичных сборок | 00UXA.E.EEE.D-1040 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0005 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 09.01.2023 | 2021-07-14 | 2021-04-28 | 2023-01-24 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений | 00UXA.E.EEE.D-1000 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0001 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2021-07-14 | 2021-04-28 | 2023-01-04 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0,4 кВ | 00UXA.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0009 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 02.12.2022 | 2021-07-14 | 2021-05-29 | 2022-12-01 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM
АСУ ТП | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1020 | КЖ | 06.10-U0-3-0003 | AKU.0130.00UXA.0.ET.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 12.12.2022 | 2021-07-14 | 2021-06-13 | 2022-12-09 |  | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | ER
ОРС | Освещение территории | 00UXA.E.EEE.D-1140 | ОРС | 06.10-U0-3-0012 | AKU.0130.00UXA.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2023-03-23 |  | Акт № АП.РД.2023.0550 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EW
ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UXA.E.EEE.D-1010 | ОРС | 06.10-U0-3-0002 | AKU.0130.00UXA.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.03.2023 | 2021-07-14 | 2021-06-13 | 2023-03-23 |  | Акт № АП.РД.2023.0550 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EW
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 06.10-U0-3-0024 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UXA.E.EEE.D-1050 | КЖ | 06.10-U0-3-0006 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-11-16 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1170 | КЖ | 06.10-U0-3-0035 | AKU.0130.00UXA.0.AT.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 31.01.2023 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2023-01-30 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0018 | AKU.0130.00UXA.GCG.EM.EC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 15.02.2023 | 2021-07-14 | 2021-06-28 | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1, 2 этап | 00UXA.J.JJJ.D-1040 | ТЗА | 06.10-U0-3-0021 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-11-16 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UXA.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0022 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.10.2022 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-06-13 | 2023-04-27 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
КИП | Рабочие чертежи КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1150 | Рабочий чертеж | 06.10-U0-3-0033 | AKU.0130.00UXA.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-05-29 | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UXA.J.JJJ.D-1140 | КЖ | 06.10-U0-3-0031 | AKU.0130.00UXA.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2022-04-15 | 2022-08-10 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UXA.J.JJJ.D-1120 | Связь | 06.10-U0-3-0029 | AKU.0130.00UXA.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 16.02.2023 | 2021-07-14 | 2022-04-15 | 2023-02-15 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1060 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0023 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-09-07 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
ЭПА | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1020 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0019 | AKU.0130.00UXA.GCG.EM.MA0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство 16.08.2022 rev.C02 :: Пройден ВК AN 20.01.2023 | 2021-07-14 | 2021-06-28 | 2023-01-18 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
ЭПА | Схемы управления запорной арматурой | 00UXA.J.JJJ.D-1000 | Решения | 06.10-U0-3-0017 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2021-05-29 | 2022-08-16 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J
Связь | РД по связи. Кабельные журналы | 00UXA.J.JJJ.D-1130 | КЖ | 06.10-U0-3-0030 | AKU.0130.00UXA.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 | 2021-07-14 | 2022-04-15 | 2022-11-16 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | SS
Связь | РД по связи | 00UXA.J.JJJ.D-1110 | Связь | 06.10-U0-3-0028 | AKU.0130.00UXA.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2021-07-14 | 2022-04-15 | 2022-08-09 |  | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | SS
АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0001 | AKU.0130.10UXA.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 06.01.2023 | 2023-03-30 | 2022-12-25 | 2023-01-03 |  | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | 10UXA
КИП | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0002 | AKU.0130.10UXA.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 10.01.2023 | 2023-02-02 |  | 2023-01-09 |  | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | 10UXA
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 10UXA.E.000.D-1000 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0003 | AKU.0130.10UXA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 07.03.2023 | 2023-01-14 | 2022-12-25 | 2023-03-06 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2487 от 07.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | 10UXA
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UXA.J.C00.D-1030 | КЖ | 06.10.8-U1-3-0011 | AKU.0130.10UXA.0.AK.MB0001 |  |  |  | 2023-04-30 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1 этап | 10UXA.J.C00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10.8-U1-3-0008 | AKU.0130.10UXA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 28.03.2023 | 2021-10-12 | 2023-03-30 | 2022-06-06 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-10127 от 28.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 2 этап | 10UXA.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10.8-U1-3-0009 | AKU.0130.10UXA.0.AK.EC0002 |  |  |  | 2023-04-15 |  |  | 2023-06-01 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
АСУ ТП | Задание на электроснабжение, освещение и АСУ ТП | 10UXA.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UXA.GCG.WP.EC0001 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UXA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 06.10.8-U1-3-0010 | AKU.0130.10UXA.0.AK.MA0001 |  |  |  | 2023-04-15 |  |  | 2023-06-01 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 11UXA.E.EEE.D-1000 | Не определено | 06.10.9-U1-3-0001 | AKU.0130.11UXA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.03.2023 | 2023-05-14 | 2022-12-25 | 2023-03-09 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-2687 от 13.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 11UXA | 11UXA
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1250 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0019 | AKU.0179.00UYB.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 11.02.2023 rev.C02 :: Передан в производство 11.02.2023 | 2022-09-09 |  | 2023-02-10 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние присоединения кабелей в части питающих элементов с.н | 00UYB.E.B00.D-1000 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0010 | AKU.0179.00UYB.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.01.2023 | 2022-08-09 |  | 2022-08-31 |  | исх.№2-СС-01/05452 от 23.02.2023 вх.№45-04-2-3114 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
ИМ | Внешние присоединения кабелей в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0009 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.01.2023 | 2022-08-09 |  | 2023-01-12 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UYB.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0008 | AKU.0179.00UYB.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.01.2023 |  |  | 2022-08-31 |  | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1130 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0007 | AKU.0179.00UYB.0.AT.TB0002 | (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.07.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 18.10.2022 |  |  |  |  | исх.№02-01/67505 от 17.10.2022 вх.№45-02-12476 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.30-U0-3-0011 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 17.01.2023 | 2022-10-01 |  | 2023-01-16 |  | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UYB.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0021 | AKU.0179.00UYB.0.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.01.2023 | 2022-09-24 |  | 2023-01-16 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0017 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 16.01.2023 | 2022-09-24 |  | 2023-01-24 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
МиЗ | Заземление | 00UYB.E.B00.D-1160 | МиЗ | 03.30-U0-3-0062 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 11.06.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-06-09 |  | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | E
ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 00UYB.E.B00.D-1170 | ОРС | 03.30-U0-3-0057 | AKU.0130.00UYB.0.EW.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 11.06.2022 | 2022-06-03 |  | 2022-06-09 |  | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | E
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 00UYB.E.B00.D-1040 | План расположения | 03.30-U0-3-0016 | AKU.0130.00UYB.0.AK.LH0001 | (rev.C03) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 01.11.2022 rev.C02 :: Передан в производство 15.03.2023 rev.C03 :: Не получен 29.06.2022 |  |  |  |  | исх.№01-01-03-8071 от 13.03.2023 |  | АЭП | 00UYB | E
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1030 | План расположения | 03.30-U0-3-0061 | AKU.0179.00UYB.0.EM.LH0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 12.12.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 08.02.2023 | 2022-09-24 |  | 2023-02-06 |  | исх.№45-04-3-1448 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1380 | План расположения | 03.30-U0-3-0060 | AKU.0179.00UYB.0.EM.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 12.12.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 20.02.2023 | 2022-08-14 |  | 2023-02-16 |  | исх.№45-04-3-1960 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 00UYB.E.B00.D-1190 | ОРС | 03.30-U0-3-0056 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 05.05.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 21.10.2022 |  |  | 2022-10-17 |  | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП | 00UYB | E
ОРС | Сети освещения с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1200 | ОРС | 03.30-U0-3-0059 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 03.06.2022 rev.C02 :: Передан в производство 11.11.2022 |  |  | 2022-11-10 |  | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП | 00UYB | E
ОРС | Сети освещения с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1210 | ОРС | 03.30-U0-3-0058 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 31.08.2022 rev.C02 :: Передан в производство 30.11.2022 rev.C03 :: На корректировке у разработчика 23.03.2023 |  |  | 2023-03-22 |  | исх.№45-04-3-3071 от 23.03.2023 |  | АЭП | 00UYB | E
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UYB.E.B00.D-1090 | ТЗА | 03.30-U0-3-0015 | AKU.0179.00UYB.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2022-10-11 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1100 | Комплектация/спецификация | 03.30-U0-3-0018 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 12.12.2022 | 2022-07-10 |  | 2022-12-09 |  | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UYB.E.B00.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0005 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.03.2023 | 2022-09-24 |  | 2023-03-10 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щиты 0,4 кВ | 00UYB.E.B00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0004 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.02.2023 | 2022-09-24 |  | 2023-02-10 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UYB.J.CYE.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0037 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.01.2023 | 2022-09-24 |  | 2023-01-13 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-413 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UYB.J.B00.D-1060 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0023 | AKU.0179.00UYB.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 16.01.2023 | 2022-10-01 |  | 2023-01-10 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UYB.J.B00.D-1000 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0022 | AKU.0179.00UYB.0.AP.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2023 | 2022-05-30 |  | 2022-12-20 |  | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UYB.J.B00.D-1080 | КЖ | 03.30-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2023-01-13 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-413 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов, СКУ ЭЧ ОС СН | 00UYB.J.B00.D-1020 | КЖ | 03.30-U0-3-0012 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.MB0001 | (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.07.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 13.10.2022 |  |  |  |  | исх.№02-01/66018 от 11.10.2022 вх.№45-02-12157 от 11.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UYB.J.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0040 | AKU.0179.00UYB.0.RK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.01.2023 | 2022-11-08 |  | 2023-01-12 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UYB.J.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0025 | AKU.0179.00UYB.0.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-11-08 |  | 2023-03-10 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-3231 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UYB.J.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0024 | AKU.0179.00UYB.0.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.10.2022 | 2022-11-08 |  | 2022-10-26 |  | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UYB.J.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0050 | AKU.0179.00UYB.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-11-08 |  | 2022-12-19 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UYB.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0020 | AKU.0179.00UYB.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 16.01.2023 | 2022-09-24 |  | 2023-01-10 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1110 | КЖ | 03.30-U0-3-0039 | AKU.0179.00UYB.0.RK.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.01.2023 | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UYB.J.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0014 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-05-27 |  | 2022-08-09 |  | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UYB.J.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0013 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2022-08-09 |  | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
КИП | РД в части КИП | 00UYB.J.B00.D-1120 | Не определено | 03.30-U0-3-0041 | AKU.0179.00UYB.0.AT.TB0001 | (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.07.2022 rev.C02 :: Согласован АЭП 20.03.2023 |  |  |  |  | исх.№02-01/15156 от 16.03.2023 вх.№45-04-2-4296 от 16.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
АСРК | РД по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1130 | Не определено | 03.30-U0-3-0038 | AKU.0179.00UYB.0.RK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.01.2023 | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1150 | КЖ | 03.30-U0-3-0032 | AKU.0179.00UYB.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 12.12.2022 | 2022-09-02 |  | 2022-12-09 |  | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
Связь | РД по связи и сигнализации | 00UYB.J.C00.D-1140 | Связь | 03.30-U0-3-0031 | AKU.0179.00UYB.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.11.2022 |  |  | 2022-11-17 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1250 | КЖ | 03.30-U0-3-0034 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0001 | (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 28.12.2022 rev.C02 :: На корректировке Т2 01.03.2023 | 2022-09-02 |  |  |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1270 | КЖ | 03.30-U0-3-0036 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-09-02 |  | 2023-03-09 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-3231 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UYB.J.CYE.D-1260 | Не определено | 03.30-U0-3-0035 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 | 2022-09-02 |  | 2023-03-08 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-3231 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UYB.J.CYE.D-1240 | Не определено | 03.30-U0-3-0033 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 28.12.2022 rev.C02 :: На корректировке Т2 01.03.2023 | 2022-09-02 |  | 2023-02-27 |  | исх.№2-CC-01/07346 от 14.03.2023 вх.№01-01-02-11583 от 14.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1220 | КЖ | 03.30-U0-3-0030 | AKU.0179.00UYB.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.11.2022 | 2022-09-02 |  | 2022-11-07 |  | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UYB.J.C00.D-1170 | Связь | 03.30-U0-3-0029 | AKU.0179.00UYB.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 12.12.2022 | 2022-09-02 |  | 2022-12-16 |  | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1190 | КЖ | 03.30-U0-3-0028 | AKU.0179.00UYB.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 |  |  | 2022-11-11 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UYB.J.C00.D-1180 | Связь | 03.30-U0-3-0027 | AKU.0179.00UYB.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 18.11.2022 | 2022-09-02 |  | 2022-11-17 |  | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 00UYB.J.B00.D-1200 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0055 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.07.2022 rev.C02 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 |  |  | 2023-02-21 |  | исх.№45-04-3-2182 от 27.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UYB.J.B00.D-1210 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0051 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 14.02.2023 rev.C02 :: Передан в производство 14.02.2023 |  |  | 2023-02-14 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UYB.T.TTT.D-1430 | Не определено | 03.30-U0-2-0045 | AKU.0130.00UYB.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 21.07.2022 |  |  | 2022-06-15 |  | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | T
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UYC.E.B00.D-1060 | МиЗ | 03.36-U0-3-0034 | AKU.0179.00UYC.BAU.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 09.04.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 21.04.2022 |  | 2021-06-29 | 2022-04-07 |  | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UYC.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0043 | AKU.0179.00UYC.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.02.2023 | 2021-05-31 | 2023-03-30 | 2023-02-22 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-2180 от 27.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
ОРС | Электроосвещение внутреннее | 00UYC.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 03.36-U0-3-0036 | AKU.0179.00UYC.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 15.12.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 15.12.2022 |  | 2021-06-29 | 2022-12-15 |  | Акт № АП.РД.2022.1820 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UYC.E.B00.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-3-0035 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 15.12.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 15.12.2022 |  | 2021-06-29 | 2022-12-15 |  | Акт № АП.РД.2022.1820 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UYC.E.B00.D-1080 | Не определено | 03.36-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0002 | (rev.C02) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 01.02.2022 rev.C02 :: 01.01.0001 0:00:00 | 2021-05-31 | 2021-12-31 |  |  | исх.№2-СС-01/02025 от 02.02.2022 вх.№01-01-02-2829 от 02.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | EM
СКУ ЭЧ ОС СН | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС СН) | 00UYC.J.C00.D-1100 | Не определено | 03.36-U0-3-0038 | AKU.0179.00UYC.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 |  | 2022-03-28 | 2023-03-22 | 2023-04-22 | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UYC.J.CYE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0048 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 |  |  | 2023-01-02 | 2023-05-15 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение технических средств (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0059 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 06.01.2023 |  |  | 2023-01-02 | 2023-05-20 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0060 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.12.2022 |  |  | 2022-12-21 | 2023-05-30 | исх.№45-05-795 от 22.12.2022 вх.№45-04-681 от 22.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UYC.J.C00.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-3-0041 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 20.03.2023 |  | 2022-03-28 | 2023-01-02 | 2023-04-17 | исх.№01-01-03-9031 от 20.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UYC.J.C00.D-1090 | Не определено | 03.36-U0-3-0045 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  | 2022-03-28 | 2022-12-23 | 2023-04-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UYC.J.C00.D-1110 | Не определено | 03.36-U0-3-0057 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.12.2022 |  |  | 2022-12-23 | 2023-05-25 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | J
СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения | 00UYC.T.SG0.D-1060 | Не определено | 03.36-U0-2-0014 | AKU.0179.00UYC.SGC.PT.TB0001 | (rev.C02) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 01.02.2022 rev.C02 :: 01.01.0001 0:00:00 |  | 2021-06-29 |  |  | исх.№2-СС-01/02025 от 02.02.2022 вх.№01-01-02-2829 от 02.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | T
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UYH.E.B00.D-3010 | МиЗ | 03.57-U0-3-0024 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 |  |  | 2022-12-13 |  | исх.№33-01-01-6370 от 23.12.2022 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
ОРС | Наружное освещение | 00UYH.E.B00.D-3050 | ОРС | 03.57-U0-3-0020 | AKU.2025.00UYH.0.EN.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 10.03.2023 |  |  | 2023-03-15 |  | Акт № АП.РД.2023.0467 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CY0.D-3000 | Не определено | 03.57-U0-3-0023 | AKU.2025.00UYH.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 13.03.2023 |  |  | 2023-03-16 |  | исх.№2-СС-11/07877 от 20.03.2023 вх.№45-04-2-4475 от 20.03.2023 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.B00.D-3000 | Не определено | 03.57-U0-3-0022 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.03.2023 |  |  | 2023-03-10 |  | исх.№2-СС-11/07877 от 20.03.2023 вх.№45-04-2-4475 от 20.03.2023 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.E.B00.D-3030 | Не определено | 03.57-U0-3-0026 | AKU.2025.00UYH.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.03.2023 |  |  | 2023-03-10 |  | исх.№2-CC-11/07880 от 20.03.2023 вх.№01-01-02-12602 от 20.03.2023 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
Связь | Система связи | 00UYH.J.C00.D-3010 | Связь | 03.57-U0-3-0027 | AKU.2025.00UYH.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 03.02.2023 rev.C02 :: Передан в производство 03.02.2023 |  |  | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
КИТС ФЗ | Системы физической защиты | 00UYH.E.B00.D-3040 | Не определено | 03.57-U0-3-0028 | AKU.2025.00UYH.CSA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 10.03.2023 |  |  | 2023-03-09 |  | Акт № АП.РД.2023.0452 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 00UYH.J.JJJ.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 03.57-U0-3-0033 | AKU.2025.00UYH.CXV.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: На согласовании AN 26.12.2022 |  |  | 2023-01-19 | 2023-06-18 |  | данные ГИПа | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллер | 00UYH.J.JJJ.D-1280 | ЗЗИ/ИДИ | 03.57-U0-3-0032 | AKU.2025.00UYH.0.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: На согласовании AN 21.12.2022 |  |  | 2023-01-19 | 2023-06-11 |  | данные ГИПа | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
ОРС | Электрическое освещение (внутреннее) | 00UYH.E.B00.D-3020 | ОРС | 03.57-U0-3-0025 | AKU.2025.00UYH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.03.2023 |  |  | 2023-03-10 |  | Акт № АП.РД.2023.0467 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | Мальта
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UYH.E.EEE.D-1200 | МиЗ | 03.57-U0-3-0011 | AKU.1227.00UYH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.01.2022 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-01-13 | 2023-04-27 | исх.№45-03-369 от 21.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.EEE.D-1210 | Не определено | 03.57-U0-3-0012 | AKU.1227.00UYH.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.02.2022 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-01-27 | 2023-04-27 | исх.№45-03-1145 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E
ОРС | Электрическое освещение в осях 1/10-A/F | 00UYH.E.EEE.D-1220 | ОРС | 03.57-U0-3-0013 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Неактуален 10.03.2023 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-01-18 | 2023-04-27 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E
ОРС | Электрическое освещение в осях 10/13-A/S | 00UYH.E.EEE.D-1230 | ОРС | 03.57-U0-3-0014 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.01.2022 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-01-19 | 2023-04-27 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E
ОРС | Электрическое освещение в осях 13/22-A/J | 00UYH.E.EEE.D-1240 | ОРС | 03.57-U0-3-0015 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 26.01.2022 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-01-19 | 2023-04-27 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CYE.D-1200 | Не определено | 03.57-U0-3-0006 | AKU.1227.00UYH.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.02.2022 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-02-02 | 2023-04-27 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.J.JJJ.D-1250 | Не определено | 03.57-U0-3-0016 | AKU.1227.00UYH.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Неактуален 10.03.2023 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-01-13 | 2023-04-27 | исх.№45-03-281 от 18.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J
Связь | Система связи | 00UYH.J.JJJ.D-1270 | Связь | 03.57-U0-3-0017 | AKU.1227.00UYH.0.SS.TB0001 | Заменен (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Неактуален 03.02.2023 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2023-02-20 | 2023-04-27 | исх.№45-03-1313 от 25.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J
КИТС ФЗ | Системы физической защиты | 00UYH.J.JJJ.D-1260 | Не определено | 03.57-U0-3-0018 | AKU.1227.00UYH.0.FZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.02.2022 | 2022-05-21 | 2021-12-31 | 2022-02-10 | 2023-04-27 | исх.№45-03-909 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу изготовителю (0,4 кВ) | 01UYX.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0011 | AKU.1480.01UYX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 11.02.2023 rev.C02 :: Передан в производство 11.02.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-02-10 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | E | СЯТ
МиЗ | Заземление и молниезащита | 01UYX.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.48-U0-3-0008 | AKU.1227.01UYX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 25.04.2022 | 2021-08-10 | 2020-12-30 | 2022-04-06 |  | исх.№01-01-03-10531 от 07.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ
ОРС | Сети электроснабжения | 01UYX.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.48-U0-3-0003 | AKU.1480.01UYX.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 20.12.2022 | 2021-08-10 |  | 2022-12-16 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01UYX.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.48-U0-3-0001 | AKU.1480.01UYX.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | rev.C01 :: Неактуален 29.12.2022 rev.C02 :: Передан в производство с замечаниями 29.12.2022 rev.C03 :: На корректировке у разработчика 16.02.2023 | 2021-08-10 |  | 2023-02-13 |  | исх.№45-04-3-1814 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение | 01UYX.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.48-U0-3-0007 | AKU.1480.01UYX.0.EW.TB0001 | (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 12.12.2022 rev.C02 :: На согласовании AN 19.01.2023 | 2021-04-19 | 2020-12-30 |  |  | исх.№01-01-03-1779 от 19.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYX.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.48-U0-3-0012 | AKU.1480.01UYX.0.AP.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Передан в производство с замечаниями 05.01.2023 rev.C02 :: Пройден ВК AN 20.03.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-03-16 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ
Связь | Наружные сети связи | 01UYX.E.EEE.D-1000 | Связь | 03.48-U0-3-0005 | AKU.1227.01UYX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 25.05.2022 | 2021-08-10 |  | 2022-05-24 |  | исх.№01-37-04-283 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 01UYX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.48-U0-3-0002 | AKU.1480.01UYX.0.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 27.01.2023 | 2021-08-13 | 2020-12-30 | 2023-01-26 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | J | СЯТ
СрА ОС | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 03.48-U0-3-0004 | AKU.1480.01UYX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2021-08-10 |  | 2022-12-15 |  | исх.№01-01-03-28913 от 30.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | J | СЯТ
Связь | Система связи | 01UYX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.48-U0-3-0006 | AKU.1480.01UYX.0.SS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.11.2022 | 2021-04-19 | 2020-12-30 | 2022-11-23 |  | исх.№01-01-03-28913 от 30.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | J | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0014 | AKU.1480.01UYX.0.AT.EC0001 | ЗЗИ передан в ДО (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 19.10.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-11-15 |  | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0016 | AKU.1480.01UYX.0.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 26.10.2022 |  | 2023-03-30 | 2022-10-25 |  | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0010 | AKU.1480.01UYX.CYE.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 03.02.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0015 | AKU.1480.01UYX.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 14.03.2023 |  |  | 2023-03-10 | 2023-05-06 | исх.№45-04-3-2693 от 13.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 01UYX.T.SG0.D-1010 | Не определено | 03.48-U0-3-0009 | AKU.1480.01UYX.0.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 23.01.2023 | 2021-08-10 | 2020-12-30 | 2023-01-20 |  | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | T | СЯТ
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 02UYX.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.49-U0-3-0038 | AKU.0783.02UYX.0.EM.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.01.2023 | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
КИП | Кабельные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0014 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочные чертежи электрооборудования | 02UYX.E.B00.D-1130 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0037 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.01.2023 | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 02UYX.E.B00.D-1010 | Перечень | 03.49-U0-3-0012 | AKU.0783.02UYX.0.AK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 02UYX.E.B00.D-1060 | ТЗА | 03.49-U0-3-0031 | AKU.0783.02UYX.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-26 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 02UYX.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0032 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 |  | Акт № АП.РД.2022.1843 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 02UYX.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 03.49-U0-3-0033 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу-изготовителю | 02UYX.E.B00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0033 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-08-25 |  | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E
КИП | Трубные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0013 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 | 2022-08-25 |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 02UYX.E.B00.D-1120 | ОРС | 03.49-U0-3-0036 | AKU.0783.02UYX.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 02UYX.E.B00.D-1100 | МиЗ | 03.49-U0-3-0034 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.01.2023 | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 |  | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики (MB0001) | 02UYX.J.C00.D-1180 | КЖ | 03.49-U0-3-0039 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-21 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики (MB0002) | 02UYX.J.C00.D-1250 | КЖ | 03.49-U0-3-0039 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.03.2023 |  |  | 2023-03-03 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Алгоритмы | 02UYX.J.C00.D-1040 | ТЗА | 03.49-U0-3-0017 | AKU.0783.02UYX.0.AT.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 02UYX.J.C00.D-1190 | КЖ | 03.49-U0-3-0040 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 21.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-21 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0018 | AKU.0783.02UYX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 02.01.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 |  | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу | 02UYX.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0016 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 |  | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления арматурой | 02UYX.J.C00.D-1090 | Перечень | 03.49-U0-3-0021 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления механизмами | 02UYX.J.C00.D-1240 | Перечень | 03.49-U0-3-0023 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.02.2023 |  |  | 2023-02-13 |  | исх.№2-CC-01/05023 от 20.02.2023 вх.№01-01-02-8072 от 20.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления регулирующей арматурой | 02UYX.J.C00.D-1100 | Перечень | 03.49-U0-3-0022 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. План на отметке -3.200 | 02UYX.J.C00.D-1110 | План расположения | 03.49-U0-3-0023 | AKU.0783.02UYX.0.AT.LC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (ЕС0002) | 02UYX.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0043 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-19 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации (управление калорифером, вентилятором) | 02UYX.J.C00.D-1230 | ТЗА | 03.49-U0-3-0015 | AKU.0783.02UYX.0.ET.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 30.12.2022 |  |  | 2022-12-29 |  | исх.№2-CC-11/00210 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-393 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 02UYX.J.C00.D-1010 | ТЗА | 03.49-U0-3-0015 | AKU.0783.02UYX.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0019 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафу 00CXV18 | 02UYX.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0020 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 13.12.2022 | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 |  | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
Связь | Оборудование телекоммуникационной транспортной сети | 02UYX.E.S00.D-1070 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYK.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.02.2023 | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
Связь | Система документирования оперативных переговоров | 02UYX.E.S00.D-1090 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYZ.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.12.2022 | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 |  | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 02UYX.E.S00.D-1040 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.02.2023 | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UYX.E.S00.D-1050 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.12.2022 | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 |  | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
Связь | Система радиосвязи | 02UYX.E.S00.D-1080 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYS.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.02.2023 | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
Связь | Система телефонной связи | 02UYX.E.S00.D-1000 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 01.02.2023 | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
Связь | Система часофикации | 02UYX.E.S00.D-1060 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYF.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 13.12.2022 | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 |  | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое порошковое пожаротушение | 02UYX.J.C00.D-1160 | Не определено | 03.49-U0-3-0030 | AKU.0783.02UYX.CMG.AP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-08-25 |  | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 02UYX.J.C00.D-1140 | Не определено | 03.49-U0-3-0029 | AKU.0783.02UYX.CYE.PS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UYX.J.C00.D-1120 | Не определено | 03.49-U0-3-0028 | AKU.0783.02UYX.CYE.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 | 2022-12-31 |  | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1220 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0018 | AKU.0783.02UYX.0.AT.LU0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.03.2023 |  |  | 2023-03-03 |  | исх.№01-01-03-9249 от 21.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 02UYX.J.C00.D-1200 | Не определено | 03.49-U0-3-0014 | AKU.0783.02UYX.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 |  |  | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-10205 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
АСРК | Журналы кабелей РК | 02UYX.R.CF0.D-1060 | КЖ | 03.49-U0-3-0027 | AKU.0783.02UYX.0.RK.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 02UYX.R.CF0.D-1050 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0026 | AKU.0783.02UYX.0.RK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 02UYX.R.CFU.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0025 | AKU.0783.02UYX.0.RK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 02UYX.R.CF0.D-1020 | Перечень | 03.49-U0-3-0024 | AKU.0783.02UYX.0.RK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 26.12.2022 | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 |  | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 01UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0005 | AKU.1227.01UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.12.2022 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2022-12-02 |  | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 01UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0004 | AKU.1480.01UYP.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 16.02.2023 | 2023-01-09 | 2021-08-08 | 2023-02-13 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1814 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0092 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 26.01.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-01-25 |  | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0093 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-06-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0094 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 03.02.2023 |  | 2023-03-30 | 2023-02-02 |  | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0095 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0004 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0096 | AKU.1480.01UYP.CKX.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 24.02.2023 |  |  | 2023-02-23 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 01UYP.J.CY0.D-1000 | ТЗА | 03.41-U0-3-0021 | AKU.1480.01UYP.0.AK.TB0001 |  | C01 |  | 2023-12-24 | 2022-04-16 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0023 | AKU.1480.01UYP.0.AP.TB0002 |  | C01 |  | 2023-02-26 | 2022-04-16 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 01UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0022 | AKU.1480.01UYP.CYE.PS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-02-11 | 2022-04-16 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
Связь | Системы связи и сигнализации | 01UYP.J.C00.D-1010 | Связь | 03.41-U0-3-0013 | AKU.1480.01UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-13 | 2022-04-16 |  | 2023-06-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0098 | AKU.1480.01UYP.0.AP.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-05-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0099 | AKU.1480.01UYP.0.AP.EC0001 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 01UYP.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0005 | AKU.1480.01UYP.0.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 08.12.2022 | 2023-02-26 | 2021-06-13 | 2022-12-08 |  | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | T
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 02UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0027 | AKU.1227.02UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 19.10.2022 | 2021-12-25 | 2021-12-31 | 2022-10-19 |  | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 02UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0026 | AKU.1227.02UYP.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 21.02.2023 | 2021-11-29 | 2021-06-10 | 2023-02-20 | 2023-06-24 | исх.№45-04-3-2002 от 21.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 02UYP.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0039 | AKU.1480.02UYP.0.AK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 23.03.2023 | 2023-01-09 | 2022-04-16 | 2023-03-07 | 2023-04-23 | исх.№01-01-03-9605 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 02UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0040 | AKU.1480.02UYP.0.AP.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 22.03.2023 | 2023-01-09 | 2022-06-04 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | исх.№01-01-03-9440 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
Связь | Системы связи и сигнализации | 02UYP.J.C00.D-1000 | Связь | 03.41-U0-3-0034 | AKU.1480.02UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-09 | 2022-04-16 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 02UYP.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0102 | AKU.1480.02UYP.CXV.AK.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 21.03.2023 |  |  | 2023-03-20 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 02UYP.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0103 | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 07.03.2023 |  |  | 2023-03-06 |  | исх.№01-01-03-8871 от 18.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 02UYP.J.CYE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0104 | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 22.03.2023 |  |  | 2023-03-20 | 2023-05-22 | исх.№45-04-3-2998 от 22.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 03UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0043 | AKU.1480.03UYP.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 13.03.2023 | 2022-11-07 | 2022-04-16 | 2023-03-09 | 2023-05-10 | исх.№45-04-3-2634 от 10.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 03UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0042 | AKU.1480.03UYP.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.01.2023 | 2022-11-07 | 2021-06-10 | 2023-01-10 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E
Связь | Системы связи и сигнализации | 03UYP.J.C00.D-1010 | Связь | 03.41-U0-3-0051 | AKU.1480.03UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-04 | 2022-04-16 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 03UYP.J.JJJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0100 | AKU.1480.03UYP.0.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 04UYP.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.41-U0-3-0057 | AKU.1227.04UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 30.11.2022 | 2021-12-17 | 2022-03-28 | 2022-10-01 |  | исх.№01-01-03-24834 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | 04UYP
ОРС | Внутреннее электроснабжение | 04UYP.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.41-U0-3-0054 | AKU.1480.04UYP.0.EM.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-09 | 2021-06-10 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | 04UYP
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 04UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0089 | AKU.1480.04UYP.CYE.PS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 29.03.2023 | 2023-01-21 | 2022-03-30 | 2023-03-28 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | 04UYP
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 05UYP.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41.6-U0-3-0001 | AKU.1480.05UYP.0.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 14.03.2023 |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-09 | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | 05UYP
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 05UYP.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0072 | AKU.1480.05UYP.0.AP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 17.03.2023 | 2022-12-31 | 2022-03-28 | 2023-03-17 |  | исх.№2-CC-11/08685 от 27.03.2023 вх.№01-01-02-13874 от 27.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | 05UYP
РЗА | СКУ ЭЧ ОС СН | 05UYP.J.C00.D-1000 | ТЗА | 03.41-U0-3-0069 | AKU.1480.05UYP.0.AE.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-28 | 2022-03-28 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | 05UYP
МиЗ | Электротехнические решения, освещение, молниезащита и заземление | 05UYP.E.B00.D-1000 | МиЗ | 03.41-U0-3-0061 | AKU.1480.05UYP.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 24.03.2023 | 2023-01-09 | 2022-03-28 | 2023-03-22 | 2023-05-23 | исх.№45-04-3-3076 от 23.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | 05UYP
ОРС | Электрическое освещение (наружное) | 03UZT.E.B00.D-1000 | ОРС | 05.04-U0-3-0001 | AKU.0179.03UZT.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 14.03.2023 | 2021-12-30 | 2023-03-30 | 2023-02-22 |  | исх.№01-01-03-7969 от 11.03.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UZT | 03UZT
ОРС | Электрическое освещение | 04UZT.E.B00.D-1000 | ОРС | 05.05-U0-3-0001 | AKU.0120.04UZT.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | rev.C01 :: Неактуален 24.01.2023 rev.C02 :: Передан в производство 24.01.2023 | 2022-09-01 | 2022-03-28 | 2023-01-24 |  | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 04UZT | 04UZT
ОРС | Электрическое освещение (наружное) | 05UZT.E.B00.D-1000 | ОРС | 05.06-U0-3-0001 | AKU.0179.05UZT.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 01.02.2023 | 2022-03-30 | 2022-03-28 | 2023-02-01 |  | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 05UZT | 05UZT
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 03UYX.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.50-U0-3-0020 | AKU.1480.03UYX.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2023-01-02 |  | исх.№01-01-03-6102 от 23.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 03UYX | J | СЯТ
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEL.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0025 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.12.2022 |  |  | 2022-12-01 |  | исх.№01-01-03-45 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | 00UEL
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEL.J.C00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0026 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-13 | исх.№01-01-03-8702 от 16.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | 00UEL
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА. Вентиляция и отопление | 00UEL.J.C00.D-1060 | ТЗА | 03.09-U0-3-0035 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 10.01.2023 |  |  | 2023-01-10 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | 00UEL
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEL.J.C00.D-1040 | ТЗА | 03.09-U0-3-0028 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 10.01.2023 |  |  | 2023-01-05 | 2023-04-27 | исх.№45-04-3-140 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | 00UEL
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEL.J.C00.D-1030 | Не определено | 03.09-U0-3-0027 | AKU.0179.00UEL.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.03.2023 |  |  | 2023-03-24 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL | 00UEL
АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UNA.J.C00.D-1040 | Рабочий чертеж | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-8701 от 16.03.2023 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | 00UNA
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочие чертежи СКУ ЭЧ ОС | 00UNA.J.C00.D-1010 | Рабочий чертеж | 03.40-U0-3-0008 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 11.01.2023 |  |  | 2023-01-05 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 10.01.2023 вх.№45-04-4-22 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | 00UNA
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA (Вентиляция) | 00UNA.J.C00.D-1030 | ТЗА | 03.40-U0-3-0011 | AKU.0179.00UNA.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2023-01-04 |  | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | 00UNA
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA | 00UNA.J.C00.D-1020 | ТЗА | 03.40-U0-3-0010 | AKU.0179.00UNA.0.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 11.01.2023 |  |  | 2023-01-06 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 29.03.2023 вх.№45-04-4-200 от 29.03.2023 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | 00UNA
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00USF.J.C00.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0030 | AKU.0179.00USF.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.12.2022 |  |  | 2022-12-01 |  | исх.№01-01-03-48 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | 00USF
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00USF.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0031 | AKU.0179.00USF.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-13 | исх.№б/н от 28.03.2023 вх.№45-04-4-199 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | 00USF
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00USF.J.C00.D-1170 | ТЗА | 03.24-U0-3-0033 | AKU.0179.00USF.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2023-01-04 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | 00USF
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00USF.J.C00.D-1160 | Не определено | 03.24-U0-3-0032 | AKU.0179.00USF.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.03.2023 |  |  | 2023-03-24 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF | 00USF
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UST.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0037 | AKU.0179.00UST.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.12.2022 |  |  | 2022-12-01 |  | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | 00UST
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UST.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0026 | AKU.0179.00UST.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 28.03.2023 |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-13 | исх.№б/н от 28.03.2023 вх.№45-04-4-199 от 28.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | 00UST
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UST.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.29-U0-3-0028 | AKU.0179.00UST.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.01.2023 |  |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | 00UST
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UST.J.C00.D-2020 | Не определено | 03.29-U0-3-0027 | AKU.0179.00UST.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.03.2023 |  |  | 2023-03-24 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | 00UST
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UST.J.C00.D-2040 | Не определено | 03.29-U0-3-0029 | AKU.0179.00UST.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.01.2023 |  |  | 2023-01-16 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 18.01.2023 вх.№45-04-4-46 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST | 00UST
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UTF.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0035 | AKU.0179.00UTF.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.12.2022 |  |  | 2022-12-01 |  | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | 00UTF
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UTF.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0036 | AKU.0179.00UTF.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 27.03.2023 |  |  | 2023-03-24 | 2023-04-20 | исх.№б/н от 27.03.2023 вх.№45-04-4-195 от 27.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | 00UTF
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UTF.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.32-U0-3-0038 | AKU.0179.00UTF.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.01.2023 |  |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | 00UTF
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UTF.J.C00.D-2020 | Не определено | 03.32-U0-3-0037 | AKU.0179.00UTF.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 27.03.2023 |  |  | 2023-03-24 |  | исх.№2-CC-11/09204 от 30.03.2023 вх.№01-01-02-14586 от 30.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF | 00UTF
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UYC.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0046 | AKU.0179.00UYC.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 06.12.2022 |  |  | 2022-12-05 |  | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | 00UYC
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UYC.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0061 | AKU.0179.00UYC.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-03-29 | 2023-06-02 | исх.№01-01-03-8702 от 16.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | 00UYC
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UYC.J.C00.D-1020 | ТЗА | 03.36-U0-3-0047 | AKU.0179.00UYC.0.AE.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 09.01.2023 |  |  | 2023-01-05 | 2023-05-12 | исх.№45-04-3-121 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | 00UYC
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UYC.J.C00.D-1040 | Не определено | 03.36-U0-3-0049 | AKU.0179.00UYC.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 17.03.2023 |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№01-01-03-8854 от 17.03.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC | 00UYC
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 (на технические средства) | 01UEK.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0035 | AKU.0179.01UEK.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.12.2022 |  |  | 2022-12-01 |  | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | 01UEK
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 01UEK.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0036 | AKU.0179.01UEK.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-13 | б/н |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | 01UEK
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 01UEK.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.07-U0-3-0038 | AKU.0179.01UEK.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 11.01.2023 |  |  | 2023-01-05 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | 01UEK
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UEK.J.C00.D-2020 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0037 | AKU.0179.01UEK.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-03-29 |  | б/н |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK | 01UEK
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 03UGG.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.14-U0-3-0010 | AKU.0179.03UGG.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Пройден ВК AN 02.12.2022 |  |  | 2022-12-01 |  | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | 03UGG
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 03UGG.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.14-U0-3-0011 | AKU.0179.03UGG.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-03-29 | 2023-06-02 | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | 03UGG
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 03UGG.J.C00.D-2030 | ТЗА | 06.14-U0-3-0013 | AKU.0179.03UGG.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: Передан в производство 05.01.2023 |  |  | 2023-01-04 |  | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | 03UGG
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 03UGG.J.C00.D-2020 | Не определено | 06.14-U0-3-0012 | AKU.0179.03UGG.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На согласовании AN 16.03.2023 |  |  | 2023-03-29 |  | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | 03UGG
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 03UGG.J.C00.D-2040 | Не определено | 06.14-U0-3-0014 | AKU.0179.03UGG.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | rev.C01 :: На корректировке у разработчика 18.01.2023 |  |  | 2023-01-16 | 2023-04-27 | исх.№б/н от 18.01.2023 вх.№45-04-4-46 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG | 03UGG
АСРК | Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1960 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0164 | AKU.0120.10UCB.0.AT.MA0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 02.05.2023 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ НЭ | Кабельный журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1210 | КЖ | 02.01-U1-3-0608 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
Связь | Системы связи и сигнализации | 01UKY.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.31.1-U0-3-0009 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01UKY | J
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYP.D-1000 | Связь | 02.23.1-U1-3-0111 | [7 empty] | 06.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Системы связи | 03UGG.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.14-U0-3-0002 | [5 empty] | 03.11.2021 |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2 | 03UGG | J
АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 00UKS.E.B00.D-1170 | Не определено | 03.13-U0-3-0001 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | Оборудование
СКУ ВХР | Структурная схема ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1010 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0179 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SR
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0012 | [7 empty] | 03.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 04UKY | 04UKY
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0013 | [7 empty] | 23.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 04UKY | 04UKY
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0015 | [7 empty] | 22.09.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 04UKY | 04UKY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0014 | [7 empty] | 22.09.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 04UKY | 04UKY
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0012 | [7 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 05UKY | 05UKY
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0013 | [7 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 05UKY | 05UKY
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0015 | [7 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 05UKY | 05UKY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0014 | [7 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 05UKY | 05UKY
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0013 | [7 empty] | 25.12.2024 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 06UKY | 06UKY
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0014 | [7 empty] | 25.12.2024 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 06UKY | 06UKY
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0016 | [7 empty] | 25.12.2024 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 06UKY | 06UKY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0015 | [7 empty] | 25.12.2024 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 06UKY | 06UKY
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CYE.D-1240 | КЖ | 02.78-U1-3-0081 | [7 empty] | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
АСУ ТП | Вторичные соединения | 11UQZ.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0049 | AKU.1324.11UQZ.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 24.04.2023 | 29.09.2023 | исх.№01-01-03-14903 от 04.05.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 11UQZ.J.CYC.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0053 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UQZ.J.CYC.D-1050 | Связь | 02.82-U1-3-0051 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
АСУ ТП | Вторичные соединения | 12UQZ.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0050 | AKU.1324.12UQZ.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 08.05.2023 | 20.05.2023 | исх.№45-04-3-5091 от 10.05.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 12UQZ.J.CYC.D-1040 | КЖ | 02.82-U1-3-0054 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UQZ.J.CYC.D-1030 | Связь | 02.82-U1-3-0052 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-1022 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-1024 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1280 | КЖ | 02.79-U1-3-1023 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1280 | КЖ | 02.79-U1-3-1025 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0255 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0006 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 20.05.2023 | исх.№45-04-3-4460 от 27.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3300 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-3-0254 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
СКУ ПЗ | Задание заводу на технические средства СКУ ПЗ | 00UKS.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0046 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР |  | 00UKS | СКУ ПЗ
АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 00UKS.E.B00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0045 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР |  | 00UKS | E
АСУ ТП | Задание заводу на нетиповые шкафы | 00UKS.E.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0044 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР |  | 00UKS | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 380/220 В | 00UKS.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0041 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР |  | 00UKS | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Задание заводу на сборки 380/220 В | 00UKS.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0043 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР |  | 00UKS | E
ОРС | Освещение | 10UQA.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.78-U1-3-0022 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EW
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 10UQA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.78-U1-3-0028 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 10UQA.J.C00.D-1180 | КЖ | 02.78-U1-3-0059 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 10UQA.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0038 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 10UQA.J.C00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0041 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 11UQZ.J.BA0.D-1050 | КЖ | 02.82-U1-3-0037 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQZ.J.BA0.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0038 | AKU.1324.11UQZ.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 11UQZ.J.BA0.D-1070 | КЖ | 02.82-U1-3-0039 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUP.E.000.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.82-U1-3-0006 | [5 empty] | 22.03.2022 |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CY0.D-1020 | КЖ | 02.82-U1-3-0026 | [7 empty] | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQZ.J.CY0.D-1010 | Не определено | 02.82-U1-3-0025 |  |  |  |  | 29.03.2021 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQZ.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.82-U1-3-0022 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UQZ.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.82-U1-3-0021 | [7 empty] | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQZ.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0046 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 12UQZ.J.BA0.D-1050 | КЖ | 02.82-U1-3-0042 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQZ.J.BA0.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0043 | AKU.1324.12UQZ.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 12.05.2021 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 12UQZ.J.BA0.D-1070 | КЖ | 02.82-U1-3-0044 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUQ.E.000.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.82-U1-3-0014 | [5 empty] | 14.08.2021 |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CY0.D-1030 | КЖ | 02.82-U1-3-0028 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQZ.J.CY0.D-1000 | Не определено | 02.82-U1-3-0027 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 12UQZ.J.CYA.D-1000 | КЖ | 02.82-U1-3-0024 | [7 empty] | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UQZ.J.CYA.D-1010 | Связь | 02.82-U1-3-0023 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQZ.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0048 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1160 | КЖ | 02.79-U1-3-0160 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
ОРС | Освещение | 11UQC.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.79-U1-3-0044 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
ОРС | Освещение | 12UQC.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.79-U1-3-0045 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 12UQC.J.JJJ.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0017 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 12UQC.J.CYE.D-1250 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-1019 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0081 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 12UQC.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0250 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYC.D-1190 | КЖ | 02.79-U1-3-0105 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.BCY.D-1040 | КЖ | 02.22-U0-3-0137 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 25.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 03UBG.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.22-U0-3-0138 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 25.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 03UBG.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0139 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 25.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения помещений СФЗ | 10UBA.T.SGE.D-2000 | Не определено | 02.06-U1-2-0035 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 16.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0064 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BME. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0060 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0070 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 11UQC.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0118 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 11UQC.J.CYE.D-1230 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-1018 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0047 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQC.J.CY0.D-1090 | КЖ | 02.79-U1-3-0240 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 11UQC.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0087 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1170 | КЖ | 02.79-U1-3-0170 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (12SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.SG0.D-1040 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0020 | AKU.1324.12UQC.SGC.PT.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.22-U0-3-0142 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 25.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 04UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.22-U0-3-0140 |  |  |  |  | 20.11.2022 |  |  | 25.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 04UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0141 |  |  |  |  | 20.11.2022 |  |  | 25.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. КРУ 0.4 кВ. САУ ДГ. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.E.B00.D-1140 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0071 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей НЭ | 11UBN.E.B00.D-1510 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0037 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей СБ | 11UBN.E.B00.D-1170 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0091 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ. Сборка 11BDC. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1150 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0061 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 11UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0062 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 11UBN.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0063 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1600 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0020 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0012 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0025 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0026 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0017 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1170 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0015 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 11UBN.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0079 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 11UBN.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0081 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 11UBN.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0080 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1610 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-3-0093 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 11UBN.J.C00.D-1200 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0010 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0067 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В 1UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0075 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1220 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0019 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 16.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 12UBN.J.C00.D-1500 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0090 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 12UBN.J.C00.D-1510 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0089 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1520 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-3-0091 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0017 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1400 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0040 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UBN.J.C00.D-1390 | Связь | 02.23.2-U1-3-0006 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-2050 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0108 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 12UBN.J.C00.D-1530 | Связь | 02.23.2-U1-3-0087 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1420 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0042 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 13UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.25-U1-3-0049 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
САУ ДГУ | Журналы силовых кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.25-U1-3-0020 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0017 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Журналы контрольных кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1670 | КЖ | 02.25-U1-3-0075 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0012 | AKU.0120.13UBN.0.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 | 31.12.2022 |  | 10.05.2023 | 28.05.2023 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 13UBN.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0038 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1350 | КЖ | 02.25-U1-3-0039 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 13UBN.J.C00.D-1340 | Связь | 02.25-U1-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1370 | КЖ | 02.25-U1-3-0040 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 13UBN.J.C00.D-1360 | Связь | 02.25-U1-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1390 | КЖ | 02.25-U1-3-0041 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1260 | КЖ | 03.02-U1-3-0133 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1270 | КЖ | 03.02-U1-3-0134 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1340 | КЖ | 03.02-U1-3-0061 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1500 | КЖ | 03.02-U1-3-0062 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1230 | КЖ | 03.02-U1-3-0063 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1380 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0025 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1530 | Перечень | 03.02-U1-3-0080 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1540 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0082 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1470 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0081 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1190 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-3-0058 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 11UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0066 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 12UBN.E.B00.D-1090 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0002 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.E.B00.D-1060 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0067 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. КРУ 0.4 кВ. САУ ДГ. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0068 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей НЭ | 12UBN.E.B00.D-2030 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0103 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей СБ | 12UBN.E.B00.D-1130 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0037 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ. Сборка 12BDD. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0055 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 12UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0056 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 12UBN.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0057 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1330 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0020 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1140 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0015 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 12UBN.J.C00.D-1170 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0010 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1270 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0071 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 12UBN.T.SGE.D-2190 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0054 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
САУ ДГУ | Дизель-генератор 10XKA10. Контроль и управление электрооборудованием СНЭ. Схемы логические | 13UBN.E.B00.D-1000 | ТЗА | 02.25-U1-3-0054 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ Кабели пятой группы раскладки Журнал контрольных кабелей | 13UBN.E.B00.D-1010 | КЖ | 02.25-U1-3-0052 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ КРУ 10 кВ САУ ДГ Журнал контрольных кабелей | 13UBN.E.B00.D-1050 | КЖ | 02.25-U1-3-0053 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 13UBN.J.C00.D-1040 | Перечень | 02.25-U1-3-0055 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 13UBN.J.C00.D-1050 | Перечень | 02.25-U1-3-0057 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 13UBN.J.C00.D-1060 | Перечень | 02.25-U1-3-0056 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | МПУ. СКУ В. ПТК В. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1000 | КЖ | 02.25-U1-3-0074 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1640 | Принципиальная схема | 02.25-U1-3-0064 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UBN.T.SGK.D-2000 | Не определено | 02.25-U1-2-0026 | AKU.0120.13UBN.SGK.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 31.12.2022 |  | 02.05.2023 | 29.05.2023 | исх.№45-04-3-4717 от 03.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
АСУ ТП | (01UUB, 02UUB). Журнал силовых кабелей | 01UUB.E.BA0.D-1040 | КЖ | 02.33.1-U0-3-0018 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 16.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 01-02UUB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | (01UUB, 02UUB). Компоновочные чертежи электрооборудования | 01UUB.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.33.1-U0-3-0017 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 18.06.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 01-02UUB | E
МиЗ | (01UUB, 02UUB). Электротехнические чертежи заземления | 01UUB.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.33.1-U0-3-0014 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 03.03.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 01-02UUB | E
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ | J
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UCB.J.C00.D-1320 | КЖ | 03.02-U1-3-0148 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UCB.J.C00.D-1330 | КЖ | 03.02-U1-3-0149 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1010 | КЖ | 03.02-U1-3-0098 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1110 | КЖ | 03.02-U1-3-0108 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0100 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1130 | КЖ | 03.02-U1-3-0110 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UCB.J.CA0.D-1800 | Перечень | 03.02-U1-3-0119 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UCB.J.CA0.D-1820 | Перечень | 03.02-U1-3-0121 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UCB.J.CA0.D-1810 | Перечень | 03.02-U1-3-0120 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1360 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0088 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1570 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0090 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1370 | МС чертеж | 03.02-U1-3-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UCB.J.CA0.D-1440 | Перечень | 03.02-U1-3-0077 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1180 | Перечень | 03.02-U1-3-0021 | AKU.0120.10UCB.0.AK.PC0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 20.05.2023 | исх.№45-04-3-4159 от 19.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UCB.J.CA0.D-1450 | Трассы Проб отб | 03.02-U1-3-0079 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1190 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.2-U1-2-0020 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | J
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0021 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 16.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0054 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0052 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1270 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0074 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1300 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0073 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 11UBN.T.SGE.D-2210 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0025 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0012 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0025 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0026 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 12UBN.J.C00.D-1490 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0088 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система часофикации | 12UBN.J.C00.D-1410 | Связь | 02.23.2-U1-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C01.D-1440 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0041 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UBN.J.C00.D-1430 | Связь | 02.23.2-U1-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | СКУ В. ПТК В 2UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0073 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1190 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0019 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1200 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0021 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ Сборка КРУ 10 кВ Вторичная коммутация Схемы электрические полные | 13UBN.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0027 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1090 | КЖ | 02.25-U1-3-0062 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0015 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1080 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ Сборка 10BBG Таблицы внешних подключений | 13UBN.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0048 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 13UBN.J.C00.D-1380 | Связь | 02.25-U1-3-0006 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1660 | КЖ | 02.25-U1-3-0073 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 13UBN.J.C00.D-1650 | Связь | 02.25-U1-3-0063 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1410 | КЖ | 02.25-U1-3-0043 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система часофикации | 13UBN.J.C00.D-1400 | Связь | 02.25-U1-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0087 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы безопасности. Журнал силовых кабелей | 10UCB.E.B00.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0035 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей | 10UCB.E.B00.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0034 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1260 | КЖ | 03.02-U1-3-0067 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 03.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1350 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0089 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UBN.J.C00.D-1340 | Связь | 02.23.1-U1-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1370 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0040 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UBN.J.C00.D-1360 | Связь | 02.23.1-U1-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1390 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0041 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 11UBN.J.C00.D-1440 | Связь | 02.23.1-U1-3-0092 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1410 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0043 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система часофикации | 11UBN.J.C00.D-1400 | Связь | 02.23.1-U1-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 27.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1430 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0042 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0059 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMF. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0058 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0069 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1160 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-3-0054 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 12UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0065 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1360 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0086 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UBN.J.C00.D-1350 | Связь | 02.23.2-U1-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 13.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1380 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0039 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UBN.J.C00.D-1370 | Связь | 02.23.2-U1-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 13.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1220 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0100 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0050 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1240 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0101 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0014 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 16.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1090 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-3-0013 | AKU.0120.13UBN.0.AT.LU0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 28.05.2023 | исх.№45-04-3-4766 от 03.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 13UBN.J.C00.D-1140 | Перечень | 02.25-U1-3-0009 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 13UBN.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.25-U1-3-0050 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1130 | Принципиальная схема | 02.25-U1-3-0028 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1430 | КЖ | 02.25-U1-3-0042 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 13UBN.J.C00.D-1420 | Связь | 02.25-U1-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Схемы внешних подключений к МПУ | 13UBN.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1160 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0016 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1170 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0010 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части сигнализации и диагностики (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1170 | КЖ | 03.02-U1-3-0114 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 1 канал | 10UCB.J.CA0.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0103 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 2 канал | 10UCB.J.CA0.D-1070 | КЖ | 03.02-U1-3-0104 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1240 | КЖ | 03.02-U1-3-0065 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 03.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1250 | КЖ | 03.02-U1-3-0066 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 03.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UCB.J.CA0.D-1460 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0078 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1280 | КЖ | 03.02-U1-3-0144 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1290 | КЖ | 03.02-U1-3-0145 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1490 | КЖ | 03.02-U1-3-0047 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1560 | КЖ | 03.02-U1-3-0092 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1080 | КЖ | 03.02-U1-3-0093 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1480 | КЖ | 03.02-U1-3-0043 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYC.D-1000 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0009 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.3-U1-2-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFA.J.C00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0033 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 05.02.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFA.J.C00.D-1180 | Перечень | 03.12-U0-3-0032 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 19.02.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.CYE.D-1050 | КЖ | 03.12-U0-3-0053 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 27.05.2022 |  |  | 28.06.2023 | исх.№45-04-3-4695 от 03.05.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения | 00UFA.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.12-U0-2-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 03UGF.E.EEE.D-1000 | Перечень | 06.02-U0-3-0002 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EM
АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 03UGF.J.C00.D-1060 | КЖ | 06.02-U0-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 03UGF | EE
КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий | 03UGF.J.C00.D-1000 | Схемы ИЛ | 06.02-U0-3-0014 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1180 | КЖ | 06.02-U0-3-0025 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
КИП | КИПиА | 04UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-3-0002 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGG | E
КИП | КИПиА | 05UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-3-0002 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 05UGG | E
АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.JML.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0299 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0287 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1040 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0300 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1030 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0301 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
ОРС | Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.B00.D-1510 | КЖ | 02.01-U1-3-0156 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1030 | КЖ | 02.01-U1-3-0186 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ и щитов постоянного тока СУЗ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1020 | КЖ | 02.01-U1-3-0154 | AKU.0120.10UBB.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 | исх.№02-810/28878 от 05.05.2023 вх.№45-04-2-7344 от 05.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0168 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0170 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения. Кабельный журнал | 10UJA.E.BJ0.D-1280 | КЖ | 02.01-U1-3-0048 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 10UJA.E.BJ0.D-1510 | ОРС | 02.01-U1-3-0047 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.BJ0.D-1500 | КЖ | 02.01-U1-3-0323 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
АСУ ТП | Присоединения к ПТС (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1410 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UCB.J.CA0.D-1660 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0124 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1270 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0069 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UCB.J.CA0.D-1930 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0153 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | ПТС (РПУ). Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UCB.J.CA0.D-1680 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0045 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  | 25.04.2023 | 05.06.2023 | исх.№45-04-3-4929 от 05.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UCB.J.CA0.D-1520 | Не определено | 03.02-U1-3-0076 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1650 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0125 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0147 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 27.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFA.J.C00.D-1300 | КЖ | 03.12-U0-3-0048 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 02.04.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1060 | Перечень | 03.12-U0-3-0034 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 22.01.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1290 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0039 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 19.03.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1280 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0038 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 05.03.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1200 | КЖ | 06.02-U0-3-0027 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 03UGF.J.CY0.D-1190 | Связь | 06.02-U0-3-0026 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1260 | КЖ | 06.02-U0-3-0033 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 03UGF.J.CY0.D-1250 | Связь | 06.02-U0-3-0032 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение). Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1240 | КЖ | 06.02-U0-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение) | 03UGF.J.CY0.D-1230 | Связь | 06.02-U0-3-0030 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1220 | КЖ | 06.02-U0-3-0029 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 03UGF.J.CY0.D-1210 | Связь | 06.02-U0-3-0028 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1400 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0310 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1380 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0298 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1420 | КЖ | 02.01-U1-3-0320 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 25.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Канал 1. РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1220 | КЖ | 02.01-U1-3-0321 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Канал 2. РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1230 | КЖ | 02.01-U1-3-0322 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1340 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0282 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1130 | КЖ | 02.01-U1-3-0297 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1280 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0233 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1390 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0304 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
ОРС | Светоограждение | 10UJA.E.BJ0.D-1520 | ОРС | 02.01-U1-3-0043 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 14.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1290 | КЖ | 02.01-U1-3-0354 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1260 | КЖ | 02.01-U1-3-0351 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1280 | КЖ | 02.01-U1-3-0353 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1330 | КЖ | 02.01-U1-3-0365 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1320 | КЖ | 02.01-U1-3-0364 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СРВПЭ | (11UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2210 | КЖ | 02.01-U1-3-0473 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2040 | КЖ | 02.01-U1-3-0418 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2270 | КЖ | 02.01-U1-3-0429 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2070 | КЖ | 02.01-U1-3-0421 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2250 | КЖ | 02.01-U1-3-0423 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1550 | КЖ | 02.01-U1-3-0242 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1540 | КЖ | 02.01-U1-3-0243 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2700 | КЖ | 02.01-U1-3-0248 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1830 | КЖ | 02.01-U1-3-0249 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 18.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система акустического контроля течей теплоносителя (САКТ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2680 | КЖ | 02.01-U1-3-0438 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 1 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1960 | КЖ | 02.01-U1-3-0570 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 18.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 2 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1970 | КЖ | 02.01-U1-3-0571 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 18.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ, предупредительная защита (ПЗ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1990 | КЖ | 02.01-U1-3-0572 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 18.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1720 | КЖ | 02.01-U1-3-0533 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1730 | КЖ | 02.01-U1-3-0534 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1710 | КЖ | 02.01-U1-3-0532 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1700 | КЖ | 02.01-U1-3-0221 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1710 | КЖ | 02.01-U1-3-0222 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2080 | КЖ | 02.01-U1-3-0225 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1170 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0325 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.C00.D-1930 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0567 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 27.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYA.D-1080 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 02UJY | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 02UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0003 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 02UJY | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYC.D-1090 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0006 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 02UJY | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 02UJY | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYY.D-1100 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 02UJY | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 02UJY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0002 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 02UJY | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UKS.J.C00.D-1300 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0064 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UKS.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0066 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UKS.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0019 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 00UKS.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0015 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1140 | Не определено | 03.13-U0-3-0010 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Трубные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0013 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UKU.J.C00.D-1140 | КЖ | 03.14-U0-3-0001 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 14.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UKU.J.CYA.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0053 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UKU.J.CYA.D-1550 | КЖ | 03.14-U0-3-0052 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +23.400 и +24.900 | 10UKC.E.BJ0.D-2070 | ОРС | 02.03-U1-3-0199 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 31.12.2022 |  | 26.04.2023 | 05.06.2023 | исх.№45-04-3-4452 от 27.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +26.700;+29.100 | 10UKC.E.BJ0.D-2080 | ОРС | 02.03-U1-3-0200 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 14.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1150 | КЖ | 02.03-U1-3-0108 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | 10UBB Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.B00.D-1350 | КЖ | 02.01-U1-3-0155 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1370 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0296 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1410 | КЖ | 02.01-U1-3-0319 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 25.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0175 | AKU.0120.10UJA.0.AE.FS0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 28.05.2023 | исх.№45-04-3-4460 от 27.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Трансформаторы 10/0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1130 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0196 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1140 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0202 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1650 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0584 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.B00.D-1660 | КЖ | 02.01-U1-3-0585 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +26.300 и выше | 10UJA.E.BJ0.D-1700 | ОРС | 02.01-U1-3-0561 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0018 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 14.06.2023 | исх.№45-04-3-4929 от 05.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0131 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0132 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1200 | Схемы ИЛ | 03.02-U1-3-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 02.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0009 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | J
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.1-U1-2-0026 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0009 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | J
АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1020 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0292 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1010 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0295 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0307 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0302 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1030 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0308 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0303 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1040 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0309 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1060 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0305 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UJB). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0200 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
АСУ ТП | Подключение к комплектному оборудованию | 10UJA.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0369 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +16.500, +17.500 | 10UJA.E.BJ0.D-1600 | ОРС | 02.01-U1-3-0551 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 31.12.2022 |  | 02.05.2023 | 29.05.2023 | исх.№45-04-3-4771 от 03.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +19.200, +19.800 | 10UJA.E.BJ0.D-1610 | ОРС | 02.01-U1-3-0552 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 15.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +21.300, +23.400, 24.000 | 10UJA.E.BJ0.D-1620 | ОРС | 02.01-U1-3-0553 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +26.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1630 | ОРС | 02.01-U1-3-0554 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 15.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +32.100 и выше | 10UJA.E.BJ0.D-1640 | ОРС | 02.01-U1-3-0555 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.BJ0.D-1490 | ОРС | 02.01-U1-3-0290 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
ОРС | СПОТ (10UJC). Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UJA.E.BJ0.D-1660 | ОРС | 02.01-U1-3-0557 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2470 | КЖ | 02.01-U1-3-0349 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1310 | КЖ | 02.01-U1-3-0359 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1270 | КЖ | 02.01-U1-3-0352 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2060 | КЖ | 02.01-U1-3-0420 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2240 | КЖ | 02.01-U1-3-0422 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2280 | КЖ | 02.01-U1-3-0434 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СРВПЭ | (12UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2220 | КЖ | 02.01-U1-3-0474 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2120 | КЖ | 02.01-U1-3-0464 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 09.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1780 | КЖ | 02.01-U1-3-0241 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2730 | КЖ | 02.01-U1-3-0244 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1920 | КЖ | 02.01-U1-3-0245 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1570 | КЖ | 02.01-U1-3-0246 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1560 | КЖ | 02.01-U1-3-0247 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1940 | КЖ | 02.01-U1-3-0568 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1950 | КЖ | 02.01-U1-3-0569 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1740 | КЖ | 02.01-U1-3-0535 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1690 | КЖ | 02.01-U1-3-0530 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0100 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Перечень рабочей документации таблиц подключений СУЗ, СКУД, СОТТ-2, СТД ГЦНА | 10UJA.J.CY0.D-1090 | Перечень | 02.01-U1-3-0449 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UJA.J.CY0.D-2520 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0389 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-1390 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0373 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2330 | КЖ | 02.01-U1-3-0227 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2360 | КЖ | 02.01-U1-3-0230 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ОРС | Блок переработки. Заградительные огни вентиляционной трубы (01UKH) | 00UKS.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 03.13-U0-3-0082 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
МиЗ | Блок переработки. Заземление и молниезащита | 00UKS.E.B00.D-1010 | МиЗ | 03.13-U0-3-0078 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Схемы вторичных цепей | 00UKS.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0042 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Схемы принципиальные | 00UKS.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0056 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 00UKS.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.13-U0-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
АСУ ТП | Автоматизация. Схемы принципиальные | 00UKS.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0017 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.13-U0-3-0016 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Кабельные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0012 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий КИП | 00UKS.J.C00.D-1080 | Схемы ИЛ | 03.13-U0-3-0014 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 00UKS.J.C00.D-1390 | Не определено | 03.13-U0-3-0084 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKS.J.C00.D-1100 | Перечень | 03.13-U0-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00UKS.J.C00.D-1320 | КЖ | 03.13-U0-3-0067 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1460 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0025 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ ВХР | Кабельный журнал для оборудования ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0209 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
ПТС ОДУ | Журнал кабелей питания для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение, турбинное отделение и электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1750 | КЖ | 02.01-U1-3-0536 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2720 | КЖ | 02.01-U1-3-0234 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1530 | КЖ | 02.01-U1-3-0235 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 18.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1520 | КЖ | 02.01-U1-3-0236 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 18.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1860 | КЖ | 02.01-U1-3-0237 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 18.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей АКТТ СПОТ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2130 | КЖ | 02.01-U1-3-0465 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2690 | КЖ | 02.01-U1-3-0238 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1800 | КЖ | 02.01-U1-3-0239 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1790 | КЖ | 02.01-U1-3-0240 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1010 | КЖ | 02.01-U1-3-0440 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.01-U1-3-0439 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля течей по влажности (СКТВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.01-U1-3-0441 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.01-U1-3-0442 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0443 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система акустического контроля течи (САКТ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0444 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0445 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1820 | КЖ | 02.01-U1-3-0257 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ по гермообъему 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1810 | КЖ | 02.01-U1-3-0256 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Журнал силовых кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 3 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1980 | КЖ | 02.01-U1-3-0447 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2350 | КЖ | 02.01-U1-3-0229 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1720 | КЖ | 02.01-U1-3-0223 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУД | Система СКУД. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1580 | Не определено | 02.01-U1-3-0451 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СОТТ-2 | Система СОТТ-2. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1590 | Не определено | 02.01-U1-3-0452 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СТД ГЦНА | Система СТД ГЦНА. Комплект чертежей | 10UJA.J.C00.D-2020 | Не определено | 02.01-U1-3-0575 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1100 | Не определено | 02.01-U1-3-0450 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2340 | КЖ | 02.01-U1-3-0228 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2090 | КЖ | 02.01-U1-3-0226 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UKS.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.13-U0-3-0022 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0025 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKS.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.13-U0-3-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 31.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1050 | КЖ | 03.13-U0-3-0029 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKS.J.CY0.D-1040 | Связь | 03.13-U0-3-0028 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 31.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1070 | КЖ | 03.13-U0-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00UKS.J.CY0.D-1060 | Связь | 03.13-U0-3-0030 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система часофикации. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1090 | КЖ | 03.13-U0-3-0027 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система часофикации | 00UKS.J.CY0.D-1080 | Связь | 03.13-U0-3-0026 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1110 | КЖ | 03.13-U0-3-0033 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UKS.J.CY0.D-1100 | Связь | 03.13-U0-3-0032 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
ОРС | Сварочная сеть | 10UKC.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.03-U1-3-0005 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 20.05.2023 | исх.№45-04-3-4291 от 21.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EM
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.03-U1-3-0161 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1040 | Перечень | 02.03-U1-3-0165 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.03-U1-3-0164 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1170 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0026 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0015 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UKZ | J
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей систем мониторинга электротехн. части турбоген. компл.поставки | 10UMA.E.CA0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0004 |  |  |  |  | 15.05.2023 | 15.07.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMA.E.BA0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0006 |  |  |  |  | 28.02.2023 | 10.03.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
АСУ ТП | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0050 |  |  |  |  | 15.02.2023 | 09.04.2022 |  | 15.05.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Внешние присоединения кабелей | 10UMX.J.CA1.D-1020 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0025 |  |  |  |  | 22.11.2022 |  |  | 28.07.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.07-U1-3-0023 |  |  |  |  | 10.02.2023 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу на изготовление ТПТС. Этап 1 | 10UMX.J.CA1.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0024 |  |  |  |  | 25.10.2022 |  |  | 28.07.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
АСРК | Система радиационного контроля. Задание заводу на шкафы РК | 10UMX.R.000.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0056 |  |  |  |  | 30.03.2023 | 13.09.2022 |  | 26.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
ОРС | Электрическое освещение | 10UMY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.58-U1-3-0001 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UMY | E
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0051 | AKU.0179.10UQR.0.AT.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 17.11.2022 |  |  | 08.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.15-U1-3-0012 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 07.02.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0029 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 08.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1320 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0049 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.08.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0042 |  |  |  |  | 19.08.2022 |  |  | 24.09.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0033 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 10.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UKZ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0017 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UKZ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0019 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UKZ | J
АСУ ТП | РД в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.B00.D-2000 | Не определено | 02.04-U1-3-0051 |  |  |  |  | 15.04.2023 | 15.07.2022 |  | 15.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EM
АСУ ТП | Шкафы управления механизмами, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием. Схемы внешних подключений | 10UMA.E.U00.D-1020 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0003 |  |  |  |  | 10.02.2023 | 24.04.2022 |  | 17.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EM
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.CA0.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0008 |  |  |  |  | 15.09.2023 | 14.08.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UMA.E.CA0.D-1030 | КЖ | 02.04-U1-3-0007 |  |  |  |  | 15.01.2023 | 29.10.2021 |  | 01.03.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Схемы внешних подключений кабелей | 10UMA.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0013 |  |  |  |  | 14.02.2023 | 16.04.2022 |  | 18.08.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения. Схемы внешних подключений кабелей | 10UMA.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0014 |  |  |  |  | 20.01.2023 | 16.04.2022 |  | 18.08.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.07-U1-3-0040 |  |  |  |  | 15.02.2023 | 17.03.2022 |  | 01.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UMX.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.07-U1-3-0029 |  |  |  |  | 01.02.2023 | 19.08.2022 |  | 14.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Журналы контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMX.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.07-U1-3-0036 |  |  |  |  | 20.04.2023 |  |  | 11.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.15-U1-3-0013 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.02.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 10UQR | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UQR.J.C00.D-1070 | КЖ | 03.15-U1-3-0014 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 13.03.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.CA0.D-1410 | КЖ | 03.15-U1-3-0063 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 31.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0061 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 24.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1430 | КЖ | 03.15-U1-3-0052 | AKU.0179.10UQR.0.AT.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 18.10.2022 |  |  | 05.11.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Внешние подключения к ПТК | 10UQR.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0046 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 09.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1170 | КЖ | 03.15-U1-3-0007 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 07.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UQR.J.C00.D-1180 | КЖ | 03.15-U1-3-0006 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 21.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 01USW.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.76-U0-3-0001 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 01USW | ET
АСУ ТП | Внеплощадочные сети АСУ ТП ОС. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.77-U0-3-0005 | [7 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03USW | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал контрольных кабелей | 00UTH.J.C03.D-1070 | КЖ | 03.38-U0-3-0011 | [5 empty] | 30.07.2022 |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
Связь | (11-19UUB). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 1&UUB.J.CYB.D-1000 | КЖ | 02.67-U1-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB | J
Связь | (11-19UUB). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 1&UUB.J.CYB.D-1010 | Связь | 02.67-U1-3-0001 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП, Титан-2=>АЭП | 11-19UUB | J
Связь | (11-19UUB). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 18UUB.J.CYY.D-1000 | КЖ | 02.74-U1-3-0001 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB | J
Связь | (11-12UUK). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UUK.J.CYY.D-1000 | КЖ | 02.52-U1-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UUK | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UXB.E.B00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 02UXB | ET
Связь | Сети связи | 00UYC.J.C00.D-1060 | Связь | 03.36-U0-3-0037 | [5 empty] | 21.04.2021 |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYC | J
АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2010 | Перечень | 02.01-U1-3-0410 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2630 | Перечень | 02.01-U1-3-0399 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2П) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0446 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2000 | КЖ | 02.01-U1-3-0573 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 6 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2010 | КЖ | 02.01-U1-3-0574 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1700 | КЖ | 02.01-U1-3-0531 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1770 | КЖ | 02.01-U1-3-0250 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1760 | КЖ | 02.01-U1-3-0251 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 1 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1750 | КЖ | 02.01-U1-3-0252 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 2 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1740 | КЖ | 02.01-U1-3-0253 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 1 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1410 | КЖ | 02.01-U1-3-0254 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 2 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1240 | КЖ | 02.01-U1-3-0255 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
Связь | Система эксплуатационный радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1730 | КЖ | 02.01-U1-3-0224 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
ОРС | Блок переработки. Электроосвещение | 00UKS.E.BJ0.D-1080 | ОРС | 03.13-U0-3-0079 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
МиЗ | Блок хранения. Заземление и молниезащита | 00UKS.E.B00.D-1150 | МиЗ | 03.13-U0-3-0003 | AKU.0120.00UKS.0.ET.TB0003 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 28.05.2023 | исх.№45-04-3-4766 от 03.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
ОРС | Блок хранения. Электроосвещение | 00UKS.E.B00.D-1160 | ОРС | 03.13-U0-3-0009 | AKU.0120.00UKS.0.EW.TB0001 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 26.05.2023 | исх.№45-04-3-4833 от 04.05.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей | 00UKS.E.CA0.D-1020 | КЖ | 03.13-U0-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 00UKS.E.BA0.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
МиЗ | Молниезащита | 00UKS.C.H00.D-1020 | МиЗ | 03.13-U0-1-0097 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 00UKS.E.B00.D-1040 | Перечень | 03.13-U0-3-0002 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные | 00UKS.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0006 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к сборкам 0. 4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Схемы внешних присоединений к сборкам 0,4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0055 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.13-U0-3-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
ОРС | Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1030 | КЖ | 02.03-U1-3-0075 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические сборок 0.4 кВ лаборатории. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1020 | КЖ | 02.03-U1-3-0074 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 17.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические сборок 0.4 кВ лаборатории | 10UKC.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 16.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BJ0.D-2010 | КЖ | 02.03-U1-3-0028 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 10UKC.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 02.03-U1-3-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.C00.D-1220 | КЖ | 02.03-U1-3-0086 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.03-U1-3-0085 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 02.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1200 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0036 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0035 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1050 | Перечень | 02.03-U1-3-0168 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.03-U1-3-0167 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1030 | Перечень | 02.03-U1-3-0162 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1050 | КЖ | 02.04-U1-3-0049 |  |  |  |  | 15.03.2023 | 29.10.2021 |  | 10.03.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Внешние присоединения кабелей | 10UMA.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0010 |  |  |  |  | 30.12.2022 | 09.04.2022 |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Вторичные соединения | 10UMA.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0009 |  |  |  |  | 27.10.2022 | 12.03.2022 |  | 20.09.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
СКУ ПТ и ТГ | Система возбуждения турбогенератора. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.B00.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0011 |  |  |  |  | 30.01.2023 | 09.04.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
КИП | Разработка РД в части турбогенератора. Часть КИП | 10UMA.J.CA0.D-1210 | Не определено | 02.04-U1-3-0055 |  |  |  |  | 30.10.2023 | 19.11.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1100 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0027 |  |  |  |  | 15.10.2023 |  |  | 14.11.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1080 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0026 |  |  |  |  | 15.09.2023 | 20.12.2022 |  | 15.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1340 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0043 | AKU.0179.10UQR.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 19.08.2022 |  |  | 10.09.2024 | исх.№45-04-3-4318 от 24.04.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1330 | Схема электрическая | 03.15-U1-3-0045 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 14.08.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1030 | Не определено | 03.15-U1-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 27.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 10UQR | EE
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UQR.J.C00.D-1000 | Перечень | 03.15-U1-3-0058 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
АСУ ТП | Подключение кабелей к соединительным коробкам | 10UQR.J.C00.D-1440 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0060 |  |  |  |  | 19.08.2022 |  |  | 28.08.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UQR.J.C00.D-1490 | КЖ | 03.15-U1-3-0054 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 17.12.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
Связь | Связь и сигнализация | 14UQZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.21-U1-3-0011 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 02.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 14UQZ | J
АСУ ТП | Аварийный центр | 02UYX.E.S00.D-1020 | Не определено | 03.49-U0-3-0042 |  |  |  |  | 29.11.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 03UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0087 |  |  |  |  | 11.03.2023 | 16.04.2022 |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | Бросовые работы
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0014 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UKZ | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0016 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UKZ | J
СКУ НЭ | Внешние подключения к шкафам автоматики в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0075 |  |  |  |  | 15.02.2023 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.04-U1-3-0076 |  |  |  |  | 15.05.2023 |  |  | 14.06.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.04-U1-3-0020 |  |  |  |  | 01.06.2023 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.04-U1-3-0030 |  |  |  |  | 15.11.2023 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMA.J.CA0.D-1120 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0029 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0010 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 28.02.2023 |  | 18.04.2023 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСУ ТП | Перечень объектов управления запорной и регулирующей арматурой машзала | 10UMA.J.C00.D-1170 | Перечень | 02.04-U1-3-0070 |  |  |  |  | 15.06.2023 | 15.10.2022 |  | 15.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1200 | План расположения | 02.04-U1-3-0054 |  |  |  |  | 15.10.2023 |  |  | 14.11.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.07-U1-3-0018 |  |  |  |  | 10.02.2023 | 10.06.2021 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 10UMX.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0019 |  |  |  |  | 10.02.2023 | 10.06.2021 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMX.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0021 |  |  |  |  | 30.12.2022 | 10.06.2021 |  | 15.07.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
КИП | Трассы импульсных линий КИП | 10UQR.J.C00.D-1460 | Схемы ИЛ | 03.15-U1-3-0059 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 18.09.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UQR.J.C00.D-1290 | Схемы ИЛ | 03.15-U1-3-0003 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 24.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП, ТП | 10UQR | EE
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0062 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 13.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 10UQR | EE
МиЗ | Заземление | 13UQZ.E.BJ0.D-1010 | МиЗ | 03.21-U1-3-0007 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 21.10.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 13UQZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 13UQZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | 03.21-U1-3-0003 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 25.11.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 13UQZ | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 13UQZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.21-U1-3-0004 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 11.11.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 13UQZ | E
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 13UQZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.21-U1-3-0006 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 26.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 13UQZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 13UQZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.21-U1-3-0005 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 12.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 13UQZ | J
МиЗ | Заземление | 14UQZ.E.BJ0.D-1010 | МиЗ | 03.21-U1-3-0013 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 18.11.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 14UQZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 14UQZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | 03.21-U1-3-0009 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 09.12.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 14UQZ | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 14UQZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.21-U1-3-0010 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 25.11.2025 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 14UQZ | E
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 14UQZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.21-U1-3-0012 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 09.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 14UQZ | J
МиЗ | Заземление | 00USY.E.B00.D-1010 | МиЗ | 02.27-U0-3-0019 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 19.10.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00USY | E
МиЗ | Молниезащита | 00USY.E.B00.D-1020 | МиЗ | 02.27-U0-3-0020 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 13.07.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00USY | E
ОРС | Освещение | 00USY.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.27-U0-3-0021 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 16.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00USY | E
ИМ | (11UBP) Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2770 | Перечень | 02.01-U1-3-0403 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ИМ | (11UBP) Присоединения кабелей к НКУ ПТК УСБТ 1 канал. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-1300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0358 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2020 | Перечень | 02.01-U1-3-0411 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1420 | Перечень | 02.01-U1-3-0400 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ИМ | (12UBP) Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2780 | Перечень | 02.01-U1-3-0404 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ИМ | (12UBP) Присоединения кабелей к НКУ ПТК УСБТ 2 канал. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-2260 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0428 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2530 | КЖ | 02.01-U1-3-0390 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2540 | КЖ | 02.01-U1-3-0391 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2550 | КЖ | 02.01-U1-3-0392 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2590 | КЖ | 02.01-U1-3-0395 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2560 | КЖ | 02.01-U1-3-0393 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1500 | Перечень | 02.01-U1-3-0408 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1440 | Перечень | 02.01-U1-3-0402 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1430 | Перечень | 02.01-U1-3-0401 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1490 | Перечень | 02.01-U1-3-0407 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1480 | Перечень | 02.01-U1-3-0406 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-2300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0437 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2800 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0191 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UKS.J.C00.D-1170 | КЖ | 03.13-U0-3-0090 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
АСУ ТП | Трассировка кабелей систем радиационного контроля. Кабельный журнал | 00UKS.J.C00.D-1410 | КЖ | 03.13-U0-3-0081 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.06-U1-3-0150 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1110 | КЖ | 02.06-U1-3-0128 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1140 | КЖ | 02.06-U1-3-0217 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1150 | КЖ | 02.06-U1-3-0147 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1170 | КЖ | 02.06-U1-3-0149 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 01.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1190 | КЖ | 02.06-U1-3-0152 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.06-U1-3-0153 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0032 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 03.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.C00.D-1410 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0168 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1480 | КЖ | 02.06-U1-3-0130 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.C00.D-1490 | КЖ | 02.06-U1-3-0110 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMG.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0244 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMS.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0243 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1000 | КЖ | 02.06-U1-3-0188 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.06-U1-3-0191 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0192 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0051 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.02-U1-3-0052 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система эксплуатационный радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.02-U1-3-0053 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0054 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1070 | КЖ | 03.02-U1-3-0055 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1510 | Перечень | 02.01-U1-3-0409 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1030 | Перечень | 03.13-U0-3-0077 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 00UKS.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0086 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0087 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKS.J.C00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.13-U0-3-0088 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKS.J.C00.D-1090 | Перечень | 03.13-U0-3-0089 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
АСРК | Трассы пробоотборных линий РК | 00UKS.J.C00.D-1150 | Трассы Проб отб | 03.13-U0-3-0091 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 01UJY | 01UJY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1040 | КЖ | 06.02-U0-3-0023 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | PS
КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1140 | КЖ | 06.02-U0-3-0016 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | AT
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0140 | КЖ | 02.18-U0-3-0092 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ ТО. Аналоговые сигналы | 10UBA.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0099 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0063 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ ОДГ. Электродвигатели | 10UBA.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0218 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ для питания электродвигателей здания UMA | 10UBA.J.C00.D-1330 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0220 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UBA.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0216 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Внешние подключения к МПУ | 10UBA.J.C00.D-1360 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0194 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 03.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-1640 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0224 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1650 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0052 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Задание заводу | 10UBA.J.C00.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0089 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ НЭ | ПТК СКУ ТО. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UBA.J.C00.D-3260 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0021 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Системы вентиляции | 10UBA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.06-U1-3-0047 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0134 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UBA.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.06-U1-3-0077 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.02-U1-3-0046 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1010 | КЖ | 03.02-U1-3-0049 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.02-U1-3-0050 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система часофикации | 10UCB.J.C00.D-1170 | Связь | 03.02-U1-3-0007 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система документирования оперативных переговоров | 10UCB.J.C00.D-1180 | Связь | 03.02-U1-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала | 10UCB.J.C00.D-1190 | Связь | 03.02-U1-3-0009 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств | 10UCB.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.02-U1-3-0028 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | AP
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0152 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | PS
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1530 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0519 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АСРК | Перечень измерительных контуров РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1760 | Перечень | 02.01-U1-3-0537 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Компоновка оборудования РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1770 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0538 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1780 | Перечень | 02.01-U1-3-0539 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1790 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0540 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ). Схемы внешних присоединений РК | 10UJA.J.C00.D-1800 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0541 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UJA.J.C00.D-1810 | КЖ | 02.01-U1-3-0563 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1820 | КЖ | 02.01-U1-3-0564 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1830 | КЖ | 02.01-U1-3-0565 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
КИП | (11UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0268 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UJA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.01-U1-3-0119 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой | 10UJA.J.CYE.D-1040 | Не определено | 02.01-U1-3-0139 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UJA.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.01-U1-3-0153 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0211 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0212 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0578 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UJA.J.CYE.D-2410 | КЖ | 02.01-U1-3-0579 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система верхнего уровня | 10UJA.J.CYE.D-2420 | Не определено | 02.01-U1-3-0582 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.JJJ.D-1180 | КЖ | 02.01-U1-3-0467 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1370 | Перечень | 02.03-U1-3-0166 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1380 | Перечень | 02.03-U1-3-0169 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UKS.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.13-U0-3-0020 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1010 | КЖ | 03.13-U0-3-0021 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 00UKS.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.13-U0-3-0057 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | Газовое пожаротушение. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0058 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UKS.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.13-U0-3-0083 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | СКУ ПЗ
АСУ ТП | АСУ ТП | 00UYG.J.C00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYG | 00UYG
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 01UJY | 01UJY
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0006 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 01UJY | 01UJY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0130 | КЖ | 02.18-U0-3-0091 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UBA.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.06-U1-3-0135 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0198 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1090 | КЖ | 02.06-U1-3-0148 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UBA.J.C00.D-1500 | Перечень | 02.06-U1-3-0195 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UBA.J.C00.D-1510 | Перечень | 02.06-U1-3-0197 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UBA.J.C00.D-1520 | Перечень | 02.06-U1-3-0196 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1530 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0193 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1550 | Схема электрическая | 02.06-U1-3-0054 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1560 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0059 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1600 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0227 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал внутрисистемных кабелей | 10UBA.J.CA0.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0142 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.CA0.D-1090 | Принципиальная схема | 02.06-U1-3-0087 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | Энергоблок. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1110 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0187 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ЭЧ
Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.02-U1-3-0056 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UCB.J.C00.D-1110 | Связь | 03.02-U1-3-0001 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UCB.J.C00.D-1120 | Связь | 03.02-U1-3-0002 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UCB.J.C00.D-1130 | Связь | 03.02-U1-3-0003 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UCB.J.C00.D-1140 | Связь | 03.02-U1-3-0004 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система радиосвязи | 10UCB.J.C00.D-1150 | Связь | 03.02-U1-3-0005 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UCB.J.C00.D-1160 | Связь | 03.02-U1-3-0006 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2570 | КЖ | 02.01-U1-3-0394 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2400 | КЖ | 02.01-U1-3-0329 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UJA.J.CY0.D-2370 | КЖ | 02.01-U1-3-0306 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 10 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UJA.J.CY0.D-1980 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0283 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 07UBG.J.CYE.D-0140 | Не определено | 02.18-U0-3-0088 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0150 | КЖ | 02.18-U0-3-0089 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0160 | КЖ | 02.18-U0-3-0090 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UBA.J.C00.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-3-0221 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 22.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | КИП
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.06-U1-3-0222 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ НЭ | Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0151 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0131 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ НЭ | ПТК В. ТО. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.C00.D-1250 | Принципиальная схема | 02.06-U1-3-0215 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UBA.J.C00.D-1260 | Перечень | 02.06-U1-3-0027 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 02.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UBA.J.C00.D-1270 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0062 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0070 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-3280 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0058 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | МПУ
КСДА | Журнал контрольных кабелей в части перемычек КСДА | 10UBA.J.C00.D-3290 | КЖ | 02.06-U1-3-0245 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1010 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0176 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UBA.J.CA0.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0140 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 10 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1030 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0126 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей питания | 10UBA.J.CA0.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0155 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ЭЧ
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1030 | КЖ | 02.06-U1-3-0190 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0189 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0146 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0132 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения о пожаре | 10UCB.J.CY0.D-1050 | Не определено | 03.02-U1-3-0013 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1100 | КЖ | 03.02-U1-3-0150 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | AP
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1110 | КЖ | 03.02-U1-3-0151 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | AP
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UJA.J.BA1.D-1630 | КЖ | 02.01-U1-3-0117 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 02.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-1680 | КЖ | 02.01-U1-3-0209 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 02.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-2380 | КЖ | 02.01-U1-3-0326 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 02.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0189 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0425 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0426 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0355 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0356 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 1 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0122 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 2 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0127 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1110 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0357 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1130 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0427 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0094 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 07.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0093 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 09.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0084 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-1600 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0456 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1610 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0095 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Пожарная сигнализация | 10UJA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.01-U1-3-0086 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Оповещение о пожаре | 10UJA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.01-U1-3-0097 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0176 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 14.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0087 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1130 | КЖ | 02.03-U1-3-0154 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1160 | КЖ | 02.03-U1-3-0106 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1250 | КЖ | 02.03-U1-3-0148 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1080 | КЖ | 02.03-U1-3-0090 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0091 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1100 | КЖ | 02.03-U1-3-0092 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1110 | КЖ | 02.03-U1-3-0093 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1120 | КЖ | 02.03-U1-3-0084 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UKC.J.CY0.D-1130 | Связь | 02.03-U1-3-0016 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UKC | SS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UKC.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.03-U1-3-0040 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 28.05.2023 | исх.№45-04-3-4460 от 27.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UKC.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.03-U1-3-0046 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 31.12.2022 |  |  | 28.05.2023 | исх.№45-04-3-4460 от 27.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UKC.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.03-U1-3-0061 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0208 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | PS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1080 | КЖ | 02.04-U1-3-0040 |  |  |  |  | 29.04.2023 | 29.10.2022 |  | 03.08.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
Связь | Система оповещения людей о пожаре. Кабельные журналы | 10UMA.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0032 |  |  |  |  | 18.03.2023 | 16.10.2022 |  | 17.02.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. ТЗ на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.04-U1-3-0057 |  |  |  |  | 01.12.2022 | 17.08.2022 |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.04-U1-3-0058 |  |  |  |  | 01.03.2023 | 16.10.2022 |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1140 | Не определено | 02.04-U1-3-0063 |  |  |  |  | 01.12.2022 | 13.11.2022 |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0027 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0152 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1170 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0190 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0101 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.C00.D-1190 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0102 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1370 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0110 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АСУ ТП | Схемы подключения кабелей к МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1380 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0092 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0366 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1410 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0435 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 19.06.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1420 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0099 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CWK.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0520 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 27.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1620 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0096 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0081 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-2100 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0457 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСУ ТП | МПУ дренажных стоков. Схема электрическая принципиальная | 10UJA.J.CY0.D-2650 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0088 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2660 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0090 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-2670 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0091 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2760 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0078 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2790 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0080 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UJA.J.CY0.D-2820 | Перечень | 02.01-U1-3-0488 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UJA.J.CY0.D-2830 | Перечень | 02.01-U1-3-0490 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1270 | КЖ | 02.03-U1-3-0150 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1280 | КЖ | 02.03-U1-3-0151 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1290 | КЖ | 02.03-U1-3-0152 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1310 | КЖ | 02.03-U1-3-0155 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1320 | КЖ | 02.03-U1-3-0170 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CMG.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0207 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CMS.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0206 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
Связь | Система радиосвязи | 10UKC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.03-U1-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1060 | КЖ | 02.03-U1-3-0088 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0089 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0205 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 28.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.07-U1-3-0045 |  |  |  |  | 04.05.2023 | 30.12.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.78-U1-3-0047 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 11UBN.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0032 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYE.D-2030 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0110 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0009 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UJY | 11UJY
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0010 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UJY | 11UJY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYY.D-1020 | КЖ | 02.29-U1-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UJY | 11UJY
Связь | (11UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0016 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (11UPZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0015 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0012 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UJY | 12UJY
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0013 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UJY | 12UJY
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYY.D-1020 | КЖ | 02.29-U1-3-0014 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UJY | 12UJY
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1120 | КЖ | 02.25-U1-3-0079 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0454 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0459 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0458 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0460 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.R.CFU.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0461 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.R.CFU.D-1030 | Перечень | 02.01-U1-3-0455 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.25-U1-3-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.25-U1-3-0021 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 13UBN.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.25-U1-3-0034 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1000 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0067 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1010 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0068 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UKC.R.CF0.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0100 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1050 | Перечень | 02.03-U1-3-0057 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0172 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1000 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0171 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
АСРК | Компоновка оборудования РК. Лаборатория спектрометрии радиационного контроля SRH10 | 10UKC.R.CF0.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0173 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0030 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1150 | КЖ | 02.04-U1-3-0064 |  |  |  |  | 18.03.2023 | 16.10.2022 |  | 17.02.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.07-U1-3-0048 |  |  |  |  | 03.03.2023 | 03.05.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.07-U1-3-0050 |  |  |  |  | 03.03.2023 | 03.05.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
Связь | Системы общестанционной связи. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.07-U1-3-0052 |  |  |  |  | 03.03.2023 | 03.05.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMG.D-2020 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0109 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2000 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0107 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2010 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0108 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 11UBN.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0034 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 11UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0033 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 11UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | СКУ ПЗ
АСУ ТП | Задание заводу на МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1430 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0089 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
КИП | (12UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0269 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1150 | КЖ | 02.01-U1-3-0424 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 04.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1340 | КЖ | 02.01-U1-3-0433 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1420 | КЖ | 02.01-U1-3-0363 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 05.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АСУ ТП | МПУ. Система управления шлюзами и дверьми. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1670 | КЖ | 02.01-U1-3-0208 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
СКГА | МПУ. Система контроля за работой гидроамортизаторов (СКГА). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1690 | КЖ | 02.01-U1-3-0210 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2150 | КЖ | 02.01-U1-3-0468 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0521 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 27.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0522 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UJA.J.CY0.D-2840 | Перечень | 02.01-U1-3-0489 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | МПУ
СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.BA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0062 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0076 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1240 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0082 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UKC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.03-U1-3-0101 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0104 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UKC.J.C00.D-1300 | Перечень | 02.03-U1-3-0033 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UKC.J.C00.D-1330 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0047 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0147 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1360 | Перечень | 02.03-U1-3-0163 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1260 | КЖ | 02.03-U1-3-0149 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 10UKC.J.CYP.D-1000 | Связь | 02.03-U1-3-0177 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 09.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYP.D-2010 | КЖ | 02.03-U1-3-0193 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0146 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0134 | AKU.0120.10UKC.CMV.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 31.12.2022 |  | 11.04.2023 | в производстве | исх.№2-CC-11/11320 от 18.04.2023 вх.№01-01-02-18284 от 19.04.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части огнезадерживающих клапанов | 10UMA.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.04-U1-3-0019 |  |  |  |  | 15.01.2023 | 15.05.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | AP
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0034 |  |  |  |  | 29.04.2023 | 29.10.2022 |  | 03.08.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
Связь | Система связи и сигнализации. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0037 |  |  |  |  | 29.04.2023 | 29.10.2022 |  | 07.09.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
Связь | Система промышленного телевидения. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0039 |  |  |  |  | 01.03.2023 | 29.10.2022 |  | 07.10.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0043 |  |  |  |  | 04.05.2023 | 29.11.2022 |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
Связь | (11UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0017 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ | SS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMG.D-2020 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0106 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2000 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0104 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2010 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0105 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 12UBN.J.CY0.D-2000 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0098 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 12UBN.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0032 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 12UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0027 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0024 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 12UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0030 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CYE.D-2030 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0107 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | СКУ ПЗ
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UJA.R.CFU.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0462 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UJA.R.CFU.D-1000 | Перечень | 02.01-U1-3-0448 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UJA.R.CFU.D-1010 | Трассы Проб отб | 02.01-U1-3-0453 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
АСРК | Задание заводу на панели РК | 00UKU.R.CFU.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0071 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
Связь | (12UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0019 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (12UPZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0018 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ | SS
Связь | (12UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0020 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ | SS
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1100 | КЖ | 02.25-U1-3-0077 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.07.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1110 | КЖ | 02.25-U1-3-0078 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 13UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.25-U1-3-0035 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 13UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.25-U1-3-0033 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | СКУ ПЗ
АСРК | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1040 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0031 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1030 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0029 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 21.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UKC.R.CF0.D-1060 | Трассы Проб отб | 02.03-U1-3-0063 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 20.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGV.J.CY0.D-1010 | Связь | 06.07-U0-3-0010 | AKU.0210.00UGV.0.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 31.07.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 00UGV
Связь | Система связи и сигнализации | 00UGV.J.CY0.D-1030 | Связь | 06.07-U0-3-0011 | AKU.0210.00UGV.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 31.07.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 00UGV
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0057 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 27.10.2022 | 28.03.2022 | 14.09.2022 | 25.10.2023 | исх.№45-03-7826 от 15.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFA.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0017 | AKU.0179.00UFA.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 03.06.2022 |  |  | 12.07.2023 | исх.№45-04-3-4766 от 03.05.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFA.J.C00.D-1120 | ТЗА | 03.12-U0-3-0020 | AKU.0179.00UFA.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 | 03.06.2022 |  |  | 09.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ), ТП | 00UFA | J
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 11UQC.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0008 | AKU.1324.11UQC.0.AP.EC0004 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 24.12.2021 |  |  | 13.05.2023 | исх.№01-01-03-14570 от 02.05.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UAZ.E.B00.D-1010 | План расположения | 02.14-U1-3-0002 | AKU.1480.10UAZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 30.12.2019 | 31.12.2021 |  | в производстве | исх.№01-01-15276 от 08.05.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | E
ОРС | (05UBZ) Электрическое освещение | 05UBZ.E.EEE.D-1040 | ОРС | 02.35-U0-3-0002 | AKU.1480.05UBZ.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 30.06.2020 | 30.12.2020 |  | в производстве | исх.№01-01-03-14750 от 03.05.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05UBZ
ОРС | Электрическое освещение | 03UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0052 | AKU.1480.03UBG.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.06.2020 | 01.04.2021 | 12.04.2023 | в производстве | исх.№45-04-3-3927 от 13.04.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
ОРС | Электрическое освещение | 05UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.16-U0-3-0004 | AKU.1480.05UBG.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 30.11.2019 | 30.12.2020 |  | в производстве | исх.№01-01-03-12251 от 12.04.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
Связь | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией | 00USX.J.CYE.D-1010 | Связь | 03.17-U0-3-0011 | AKU.1480.00USX.CYE.PS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 30.05.2023 |  |  | 25.10.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00USX | J
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0097 | [7 empty] | 24.08.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J
КИП | (05UBZ, 06UBZ) Документация в части КИП | 05UBZ.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.35-U0-3-0006 | AKU.1480.05UBZ.SAE.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 30.06.2020 | 30.12.2020 |  | в производстве | исх.№01-01-03-13683 от 24.04.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ | 05-06UBZ
СКУ ЭЧ ОС СН | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGM.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.04-U0-3-0007 | [7 empty] | 2023-05-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.J.C00.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1029 | [7 empty] | 2023-06-02 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.79-U1-3-1031 | [7 empty] | 2023-05-09 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1030 | [7 empty] | 2023-06-02 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.79-U1-3-1032 | [7 empty] | 2023-04-29 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1160 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0016 |  |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1130 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0016 |  |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UJA.J.CY0.D-2110 | Не определено | 02.01-U1-3-0463 |  |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UKC.J.C00.D-1480 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0113 |  |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0044 |  |  |  |  | 2022-11-17 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2 | 10UQR | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | (ЗЗИ) на шкафы промклеммников ТТ и шкафы автоматов ТН генерат-го напряж-я 24 кВ | 10UMA.E.B00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0015 |  |  |  |  | 2022-11-15 | 2021-12-08 |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Техническое (ЗЗИ) | 10UMA.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0012 |  |  |  |  | 2022-11-27 | 2022-03-12 |  | 2023-05-03 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 00UYH.E.EEE.D-1250 | Схема электрическая | 03.57-U0-3-0019 | [7 empty] | 2023-04-30 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2 | 00UYH | E
СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1570 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0345 |  |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ПТК | Пролив
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UBA.J.CMG.D-1040 | Не определено | 02.06-U1-3-0073 |  |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UKC.J.CYE.D-1040 | Не определено | 02.03-U1-3-0055 | [7 empty] | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC | AP
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 52UGH | E
ОРС | Электрическое освещение | 52UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 52UGH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 53UGH | E
ОРС | Электрическое освещение | 53UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 53UGH | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 01USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 04UTZ.E.BJ0.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | E
МиЗ | Заземление | 05UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 05UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 05UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 06UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 06UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 07UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 07UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 08UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 08UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 09UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | E
АСРК | Система радиационного контроля. (ЗЗИ) на шкафы РК | 10UMA.J.CFL.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0259 |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2022-03-16 |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | RK
Связь | (00UGM) Сети связи | 00UGM.E.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
СКУ ЭЧ ОС СН | (00UGM) Силовое электрооборудование | 00UGM.E.B00.D-1030 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
ОРС | (00UGM) Электрическое освещение | 00UGM.E.BJ0.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGV. Электроснабжение | 00UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | E
Связь | 00UGW. Сети связи | 00UGW.E.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | E
СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGW. Электроснабжение | 00UGW.E.B00.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | E
МиЗ | (50UGH). Заземление и молниезащита | 50UGH.E.BA0.D-1000 | МиЗ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | E
ОРС | (50UGH). Наружное освещение | 50UGH.E.B00.D-1040 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | (50UGH). Силовое электрооборудование | 50UGH.E.B00.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 51UGH | E
ОРС | Электрическое освещение | 51UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 51UGH | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 09UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UXZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UXZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | E
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGM.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
Связь | Система радиосвязи | 00UYH.J.CYS.D.1000 | Связь |  | AKU.2025.00UYH.CYS.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-02-12 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
Связь | Система часофикации | 00UYH.J.CYF.D.1000 | Связь |  | AKU.2025.00UYH.CYF.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-02-12 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 10UQA.J.CYB.D-1010 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 11UQC.J.CYE.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
Связь | Система оперативной и громкоговорящей телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1050 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 12UQC.J.CYE.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 12UQC.J.CYB.D-1160 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01UGW.E.BA0.D.1000 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0005 | AKU.0210.01UGW.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | E
ОРС | Электрическое освещение | 01UGW.E.B00.D.1000 | ОРС | 06.06.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGW.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу | 00UYH.E.B00.D.1000 | Не определено | 03.57-U0-3-0022 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | E
АСУ ТП | Задание на автоматизацию и электропитание | 10UQA.J.C00.D-1200 | ТЗА | 02.78-U1-3-0063 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0001 | [6 empty] | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0045 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 11UQZ.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.82-U1-3-0030 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.EC0001 |  |  |  | 2021-03-29 | 2022-06-02 |  | 2023-01-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CYC.D-1040 | КЖ | 02.82-U1-3-0018 |  |  |  |  | 2020-04-29 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQZ.J.CYC.D-1030 | Не определено | 02.82-U1-3-0017 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
ИМ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 12UQZ.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0040 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-01-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ Схемы подключения кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0041 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 11UQC.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0062 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 11UQC.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0048 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 11UQC.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0049 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 11UQC.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0213 | [7 empty] | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1200 | КЖ | 02.79-U1-3-0107 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 12UQC.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0210 | [7 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UQC.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0065 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 12UQC.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.79-U1-3-0066 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 12UQC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-0212 | [7 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 12UQC.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0072 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 12UQC.J.C00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0071 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 09USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 03UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 03UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 04UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | E
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGM.J.CYE.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGM.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGM.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGM | J
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGV.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGV.J.CYE.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGV | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGV | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 07UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 08UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 08UGV | J
ИМ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 11UQZ.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0036 |  |  |  |  | 2020-04-29 |  |  | 2023-01-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQZ.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0035 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
АСУ ТП | (11UQZ, 11UUP, 12UUP). Журналы силовых кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.82-U1-3-0031 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.MB0001 |  |  |  | 2020-04-29 | 2022-06-02 |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.82-U1-3-0020 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQZ.J.CYC.D-1010 | Не определено | 02.82-U1-3-0019 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 13UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-5021 | [7 empty] | 2023-01-07 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 13UPZ | J
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 14UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-5022 | [7 empty] | 2023-01-07 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 14UPZ | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQC.E.B00.D-1200 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0140 | [7 empty] | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1210 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0150 | [7 empty] | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1012 | [7 empty] | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.79-U1-3-0116 | [7 empty] | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
КИП | Рабочие чертежи КИП | 12UQC.J.C00.D-1030 | Рабочий чертеж | 02.79-U1-3-0067 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
Связь | Связь | 01UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0020 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
Связь | Связь | 02UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0044 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-01-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
Связь | Связь | 03UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0068 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0081 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0005 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-09-23 | 2022-04-01 | 2022-07-13 | 2022-12-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
Связь | Связь | 04UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0092 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
Связь | Связь | 05UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.16-U0-3-0020 |  |  |  |  | 2022-12-28 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
Связь | Связь | 06UBG.J.JJJ.D-1000 | Связь | 02.17-U0-3-0003 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 06UBG | J
Связь | Связь | 00UAB.J.JJJ.D-1020 | Связь | 02.20-U0-3-0014 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 00UAC.E.BA1.D-1090 | КЖ | 02.19-U0-3-0010 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0006 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-09-23 | 2022-02-05 | 2022-10-13 | 2022-11-27 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0023 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
КИП | Задание заводу на шкафы МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1420 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0032 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1390 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0029 | [7 empty] | 2023-03-01 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 02UEK.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0046 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 02UEK.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0047 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 02UEK.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0051 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 02UEK.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0052 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 02UEK.J.C00.D-1030 | ТЗА | 03.07-U0-3-0050 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 02UEK.J.C00.D-1060 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0056 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система автоматизации | 02UEK.J.C00.D-1040 | Не определено | 03.07-U0-3-0053 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UEK.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.07-U0-3-0055 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Системы пожарной безопасности | 02UEK.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.07-U0-3-0054 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 04UGF.E.EEE.D-1000 | Не определено | 06.09-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | E
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00USF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.24-U0-3-0016 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00USF.J.C00.D-1040 | Связь | 03.24-U0-3-0018 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система технологического наблюдения (промышленное телевидение) | 00USF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.24-U0-3-0021 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0013 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0013 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001.Z0002 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0014 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | СКУ. Заводу изготовителю (далее ЗЗИ) на шкафы автоматизации 00CXV19. (Этап 2) | 00UNA.J.CXV.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-06 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 06.10.2022 вх.№45-04-553 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ11. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-17 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 17.10.2022 вх.№45-04-569 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая оповещение людей о пожаре. Задание на программное обеспечение ППКП | 00UXA.J.JJJ.D-1100 | Не определено | 06.10-U0-3-0027 |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2022-06-09 |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | PS
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGM.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGM.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGM.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
Связь | Связь и сигнализация | 03USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.42-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 03USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.42-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 03UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.60-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 03UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.60-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 04UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.61-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 04UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.61-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | J
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 04UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0088 | AKU.1480.04UYP.0.AP.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-10-09 | 2022-04-01 | 2021-09-06 | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ Схемы электрические полные | 12UQZ.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0047 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
АСУ ТП | (12UQZ,11UUQ, 12UUQ) Журналы силовых кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1000 | КЖ | 02.82-U1-3-0032 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.MB0001 |  |  |  | 2021-05-12 | 2022-03-11 |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 12UQZ.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.82-U1-3-0034 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.EC0001 |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-01-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UQC.J.C00.D-1150 | Рабочий чертеж | 02.79-U1-3-0053 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-28 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0078 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 11UQC.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0200 | [7 empty] | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UQC.J.C00.D-1120 | КЖ | 02.79-U1-3-0050 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 11UQC.J.C00.D-1130 | КЖ | 02.79-U1-3-0051 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 11UQC.J.C00.D-1240 | КЖ | 02.79-U1-3-0211 | [7 empty] | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 11UQC.J.C00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0063 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 12UQC.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0064 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 12UQC.J.C00.D-1270 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0214 | [7 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0076 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0070 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 01USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 03USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 03USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 06USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 06USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 07USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 07USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 08USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 08USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 09USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | E
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGW.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGW.J.CYE.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGW.J.CM0.D.1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UYH.J.CYC.D.1000 | Связь |  | AKU.2025.00UYH.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2022-12-22 | 2023-02-12 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UQA.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.78-U1-3-0035 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-21 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК | 10UQA.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.78-U1-3-0034 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-21 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю на ТПТС. Прикладная программная конфигурация | 10UQA.J.C00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0045 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю на ТПТС | 10UQA.J.C00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0044 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю | 10UQA.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0043 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Присоединения к ПТС | 10UQA.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0036 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-21 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
КИП | Рабочие чертежи КИП | 10UQA.J.C00.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.78-U1-3-0023 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 11UQC.E.B00.D-1180 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-1016 | [7 empty] | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1240 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0161 | [7 empty] | 2023-03-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1190 | КЖ | 02.79-U1-3-0115 | [7 empty] | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0057 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0009 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 12UQC.E.B00.D-2010 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0141 | [7 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-2020 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0151 | [7 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1013 | [7 empty] | 2023-03-04 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 12UQC.E.B00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-1017 | [7 empty] | 2023-03-04 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 12UQC.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0014 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1260 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0162 | [7 empty] | 2023-03-04 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 00UAC.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.19-U0-3-0005 | AKU.1227.00UAC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 | 2023-02-09 | исх.№45-03-3830 от 30.12.2020 вх.№01-03/2232 от 31.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
Связь | Система диспетчерской (двусторонней громкоговорящей) связи и голосового оповещения | 00UAC.J.JJJ.D-1130 | Связь | 02.19-U0-3-0047 |  |  |  |  | 2022-10-27 |  |  | 2023-01-12 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00UAC.J.JJJ.D-1140 | Связь | 02.19-U0-3-0048 |  |  |  |  | 2022-10-27 |  |  | 2023-01-12 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
Связь | Система телефонной связи | 00UAC.J.JJJ.D-1120 | Связь | 02.19-U0-3-0046 |  |  |  |  | 2022-10-27 |  |  | 2023-01-12 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
МиЗ | Заземление. Молниезащита | 11UBN.E.U00.D-1220 | МиЗ | 02.23.1-U1-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN | E
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1900 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0014 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1280 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0053 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1290 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0051 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1330 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0022 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0099 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0049 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0169 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0162 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
ОРС | Электрическое освещение лестниц обстройки здания 10UJA | 10UJA.E.BJ0.D-1650 | ОРС | 02.01-U1-3-0556 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0. 4 кВ | 10UQR.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0030 | [7 empty] | 2023-01-18 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Присоединения к сборкам 0. 38 кВ | 10UQR.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0035 | [7 empty] | 2023-02-17 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы заполнения сборок 0. 38 кВ | 10UQR.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0032 | [7 empty] | 2023-02-17 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UST.E.B00.D-1080 | Схема электрическая | 03.29-U0-3-0023 | [7 empty] | 2023-01-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения SGE | 00UST.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-3-0036 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | T
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00USY.E.B00.D-1040 | КЖ | 02.27-U0-3-0022 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-07-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00USF.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 03.24-U0-3-0025 | [7 empty] | 2022-12-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 00USF | E
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00USF.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.24-U0-3-0003 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00USF.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.24-U0-3-0015 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ21, 00CXJ22. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0004 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-12 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 12.10.2022 вх.№45-04-560 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Заказная спецификация | 00UTH.J.C01.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.38-U0-3-0009 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UTH.J.C00.D-1040 | Принципиальная схема | 03.38-U0-3-0008 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
АСУ ТП | СКУ МПУ на базе релейных средств | 02UYP.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0101 | AKU.1480.02UYP.CXV.AK.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ НЭ | ПТК УСБТ, ПТК СКУ РО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2440 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0340 | [7 empty] | 2023-01-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
СКУ ПЗ | СКУПЗ | 51UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.36-U5-3-0004 | [7 empty] | 2022-12-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 51UBZ | J
СКУ ПЗ | СКУПЗ | 52UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.37-U5-3-0004 | [7 empty] | 2022-12-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 52UBZ | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 55UGH.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0001 | [7 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 55UGH.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0002 | [7 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 55UGH.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0003 | [7 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
Связь | 00UGV. Сети связи | 00UGV.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.07-U0-3-0002 |  |  |  |  | 2022-10-14 | 2022-04-01 |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBZ.J.JJJ.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.35-U0-3-0013 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-01-19 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
Связь | (05UBZ, 06UBZ) Связь | 05UBZ.J.JJJ.D-1160 | Связь | 02.35-U0-3-0014 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 05UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.62-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 05UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.62-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | J
КИП | Камера переключений. КИПиА | 06UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 08UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.65-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 09USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.48-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 09USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.48-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 09UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.66-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 09UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.66-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | J
Связь | Сети связи | 10UAZ.J.C00.D-1000 | Связь | 02.14-U1-3-0014 |  |  |  |  | 2022-12-18 |  |  | 2023-01-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ электронагревателей компенсатора давления (КД) | 10UBA.J.C00.D-1340 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0219 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-3020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0202 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-3250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0225 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UBA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-3-0028 | [7 empty] | 2023-03-01 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UBA | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК В УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0116 | [7 empty] | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК В УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0115 | [7 empty] | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1130 | КЖ | 03.15-U1-3-0008 |  |  |  |  | 2022-08-19 |  |  | 2023-03-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 10USC.J.CY0.D-1000 | КЖ | 03.22-U1-3-0003 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | Связь и сигнализация | 10USC.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.22-U1-3-0002 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10USC.J.CY0.D-1020 | КЖ | 03.22-U1-3-0005 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10USC.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.22-U1-3-0004 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | РД по связи и сигнализации | 11USF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.25-U1-3-0004 | AKU.0179.11USF.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UEJ.J.CYE.D-1200 | Не определено | 03.08-U0-3-0021 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UEJ.J.CYE.D-1210 | Не определено | 03.08-U0-3-0022 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UEJ.J.C00.D-1070 | Не определено | 03.08-U0-3-0017 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
ОРС | Электрическое освещение | 02UEK.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.07-U0-3-0020 | AKU.1309.02UEK.0.EW.TB0001 |  |  |  |  | 2022-03-18 |  | 2023-02-05 |  | экспертная оценка | Титан-2 | 02UEK | E
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы ИПУ-КД | 10UJA.J.CY0.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0436 | [7 empty] | 2023-01-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UKU.J.C00.D-1270 | КЖ | 03.14-U0-3-0014 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UKU.J.CYE.D-1540 | Не определено | 03.14-U0-3-0050 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UKC.E.B00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0070 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EM
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1450 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0034 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 02UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.2-U0-3-0007 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2022-04-01 |  | 2023-01-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | J
СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 03UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.3-U0-3-0007 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2023-01-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | J
КИП | (ЗЗИ) на шкафы КИП | 10UMA.J.CA0.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0021 |  |  |  |  | 2022-12-30 |  |  | 2023-03-22 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСУ ТП | Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации СКУ МПУ ПРК 1 этап (на технические средства) | 00UNA.J.C00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-08 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 08.11.2022 вх.№45-04-615 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | Задание заводу-изготовителю на шкафы автоматизации | 00UNA.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0007 | AKU.0179.00UNA.0.AE.EC0001.Z0001 | [6 empty] | 2022-12-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 00UNA | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UTH.J.C02.D-1060 | Схема подключений | 03.38-U0-3-0010 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0001) | 00UTH.J.C00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0002) | 00UTH.J.C00.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0002 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0003) | 00UTH.J.C00.D.1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0003 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0004) | 00UTH.J.C00.D.1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0004 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UYB.J.B00.D-1010 | КЖ | 03.30-U0-3-0026 |  |  |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-12-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UYC.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 03.36-U0-3-0044 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  |  | 2023-01-30 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 02UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.59-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-15 |  |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 02UXZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.86-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 02UXZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.86-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (пожарная сигнализация) | 03UGF.J.CYE.D-1160 | КЖ | 06.02-U0-3-0022 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | PS
Связь | Связь и сигнализация | 06USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.45-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 06USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.45-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 06UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.63-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 06UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.63-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | J
КИП | КИП и сигнализация | 06UYP.J.C00.D-1110 | Не определено | 03.41-U0-3-0077 | AKU.1480.06UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-10-06 | 2022-04-01 | 2021-09-06 | 2024-02-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
Связь | Связь и сигнализация | 07USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.46-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 07USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.46-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 07UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.64-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 10UQA.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0058 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-11 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 10UQA.J.CYE.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0046 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
СКУ ПЗ | С-ма конт. и упр. пр-пож. защ (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). ЗЗИ | 10UQA.J.CYE.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0048 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 10UQA | PS
Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGV.J.CY0.D-1020 | Связь | 06.07-U0-3-0012 | AKU.0210.00UGV.0.SS.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | 00UGV
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 11USF.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.25-U1-3-0003 | AKU.0179.11USF.0.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11USF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.25-U1-3-0006 | AKU.0179.11USF.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 11USF.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.25-U1-3-0005 | AKU.0179.11USF.CYC.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1400 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0030 | [7 empty] | 2023-03-01 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
ОРС | Электрическое освещение | 00UEJ.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.08-U0-3-0004 | AKU.1309.00UEJ.0.EN.TB0001 |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UEJ | E
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEJ.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0013 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEJ.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0014 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 00UEJ.J.CYE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0018 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 00UEJ.J.CYE.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0019 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEJ.J.C00.D-1060 | ТЗА | 03.08-U0-3-0016 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEJ.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 03.08-U0-3-0015 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UEJ.J.CYE.D-1100 | Не определено | 03.08-U0-3-0020 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СВБУ | СВБУ АРМ СКУ ЭЧ ЭБ. Вторичная коммутация | 10UMA.J.CM0.D-1000 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0086 |  |  |  |  | 2022-12-10 |  |  | 2023-05-16 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1110 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0028 |  |  |  |  | 2023-04-01 |  |  | 2023-09-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 10UMX.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0012 |  |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-08-29 |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
Связь | Система часофикации | 00USF.J.C00.D-1020 | Связь | 03.24-U0-3-0017 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00USF.J.C00.D-1010 | Связь | 03.24-U0-3-0020 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00USF.J.C00.D-1180 | Не определено | 03.24-U0-3-0034 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
Связь | Структурная схема системы оповещения | 00USF.J.C00.D-1000 | Связь | 03.24-U0-3-0008 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UTF.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.32-U0-3-0029 | [7 empty] | 2023-01-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
Связь | Системы связи и сигнализации | 00UTF.J.C00.D-1040 | Связь | 03.32-U0-3-0012 | AKU.0179.00UTF.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Структурная схема системы оповещения | 00UTF.J.C00.D-1060 | Связь | 03.32-U0-3-0014 | AKU.0179.00UTF.CYC.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
АСУ ТП | Схема эвакуации. Планы на отметке 0.000 и +4.800 | 00UTF.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.32-U0-3-0018 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Задание заводу | 00UYC.E.B00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2 | 00UYC | EM
СКУ ПЗ | Система автоматического газового пожаротушения | 00UYC.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.36-U0-2-0015 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | T
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 02UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0041 | AKU.1480.02UYP.0.AP.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-11-07 | 2022-02-18 | 2021-09-06 | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGV.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGV.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGV.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGW.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGW.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGW.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
Связь | Связь и сигнализация | 01USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.40-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-08-29 |  |  | 2023-01-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 01USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.40-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-08-29 |  |  | 2023-01-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 02UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.59-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-15 |  |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 07UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.64-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 08USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.47-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-18 |  |  | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 08USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.47-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-18 |  |  | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 08UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.65-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | J
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2640 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0079 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1190 | КЖ | 02.03-U1-3-0127 | [7 empty] | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1200 | КЖ | 02.03-U1-3-0128 | [7 empty] | 2023-02-11 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1210 | КЖ | 02.03-U1-3-0129 | [7 empty] | 2023-02-11 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UKC.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.03-U1-3-0054 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC | AP
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UKC.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0121 | [7 empty] | 2023-01-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UKC.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.03-U1-3-0175 | [7 empty] | 2023-03-26 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.78-U1-3-0049 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-11 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGM.J.CY0.D-1020 | Связь | 06.04-U0-3-0015 | AKU.0210.00UGM.0.SS.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-06-09 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | 00UGM
Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGW.J.CY0.D-1020 | Связь | 06.06-U0-3-0013 | AKU.0210.00UGW.0.SS.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | rev.C01 :: 01.01.0001 0:00:00 |  |  |  | 2023-05-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | 00UGW